## flujo GRAL BANCO (hidden)
Flujo de Efectivo del Proyecto
AÑO
2019
Proyecto: LIVO | [27 empty] | FINIQUITOS | FINIQUITOS | FINIQUITOS
|  | TOTALES | ANTERIOR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27
INGRESOS
Aportaciones de capital |  | 16500000 | 2500000 | [8 empty] | 1500000 | 6000000 |  |  |  | 1500000 | 1000000 | [7 empty] | 4000000 |  |  |  |  | 16500000 | 2.161%
ventas Departamentos real al dia |  | 72028002.46 | 7202800.246 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 17286720.5904 | 17286720.5904 | 23048960.7872 | 72028002.46 | 9.434%
ventas Departamentos Proyeccion |  | 198601868.4079 | 0 | 1083282.9186 | 1130382.1759 | 1179622.3086 | 1231207.2095 | 1285371.3554 | 1342386.2458 | 1402568.6302 | 1466291.1548 | 1533996.3372 | 1606215.1985 | 1683592.5498 | 1766922.0051 | 1857195.5816 | 1955675.847 | 2064004.1388 | 2184368.9076 | 2319779.2724 | 2474533.975 | 1932892.5157 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 47664448.4179 | 47664448.4179 | 63552597.8905 | 198601868.4079 | 26.01%
ventas Departamentos Socios |  | 19751020 | 0 | 1975102 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 4740244.8 | 4740244.8 | 6320326.4 | 19751020 | 2.587%
ventas de Oficinas Proyeccion 50% |  | 25443600 | 0 | 848120 | 906066.087 | 966646.087 | 1030110.8489 | 1096748.8489 | 1166894.112 | 1240936.3342 | 1319333.9813 | 1402631.4813 | 1491482.148 | 1162619.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 763308 | 763308 | 1017744 | 25443600 | 3.332%
Aportacion Terreno |  | 56203000 | 56203000 | [27 empty] | 56203000 | 7.361%
Anticipo Puente |  | 49025222.4955 |  |  | 13000000 | 9000000 | 12400000 | 12425222.5 | 2199999.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 49025222.4955 | 6.421%
Ministraciones |  | 196100889.9819 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700000 | 15000000 | 15500000 | 14600000 | 8260000 | 13800000 | 17500000 | 10000000 | 13300000 | 10500000 | 12000000 | 13500000 | 9000000 | 7700000 | 6500000 | 4600000 | 1700000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194960000 | 25.53% | Saldo en Ministración
ventas Oficinas 50%, comercio y bodegas |  | 129859350 | 0 | [26 empty] | 129859350 | 129859350 | 17.01% | -1140889.9819
TOTAL INGRESOS |  | 763512953.3453 | 65905800.246 | 4206621.5955 | 15422438.9398 | 11532259.0725 | 15047308.7352 | 15193333.3812 | 24795271.0303 | 18029495.6414 | 18671615.8131 | 19422618.4955 | 17743688.0234 | 17032202.5176 | 20442731.9728 | 13033005.5494 | 17931485.8147 | 14739814.1066 | 15360178.8753 | 16995589.2401 | 12650343.9428 | 10808702.4835 | 9319827.0385 | 7419827.0385 | 4519827.0385 | 8619827.0385 | 2819827.0385 | 70454721.8083 | 70454721.8083 | 223798979.0777 | 762372063.3634 | 99.85%
32648941.5959
EGRESOS |  | TOTAL | ANTERIOR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27
Terreno |  | 56203000 | 56203000 | [27 empty] | 56203000 | 13.33%
Construccion |  | 252327295.6501 | 2500000 | 1556736.0137 | 16045163.6741 | 6322697.6737 | 11720920.1413 | 12214707.3559 | 21428448.5078 | 14253623.8127 | 14852044.3697 | 15563028.3372 | 13763700.8996 | 12982453.8756 | 16036252.2169 | 9255519.329 | 13474671.0901 | 10396137.399 | 10488198.0805 | 12859449.939 | 7926687.1215 | 6624489.1628 | 4832776.6038 | 3009762.6897 | 1944055.997 | 5934754.0097 | 914198.2568 | 3086098.5114 | 2340720.5817 | 0 | 252327295.6501 | 59.83%
Aportaciones |  | 8120000 | 0 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120000 | 1.925%
Licencias, estudios, proyecto y permisos |  | 3294400 | 420308 | 244265.0952 | 244265.0952 | 244265.0952 | 244265.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294400 | 0.7811%
Gastos Legales |  | 928000 | 101500 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 0 | 0 | 0 | 928000 | 0.22%
Gastos de administración |  | 50274108.3338 | 553275 | 1124621.3111 | 1124621.3111 | 1444556.76 | 1487536.7705 | 1615085.3366 | 1662958.6907 | 1662958.6907 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1609691.034 | 1524521.0229 | 1524521.0229 | 1284814.3627 | 1284814.3627 | 118738.6596 | 105258.0936 | 57384.7394 | 57384.7394 | 0 | 16822087.8186 | 50274108.131 | 11.92%
Gastos de comercialización |  | 17954419.6804 | 2249439.18 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 0 | 0 | 3895780.5 | 17954419.6804 | 4.257%
Pago intereses crédito |  | 32648941.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75571.1235 | 0 | 75571.1235 | 0.01792%
Amortización crédito |  | 245126112.4774 | [28 empty] | 0
ACUMULADO DE CREDITO BANCARIO |  |  |  | 0 | 13000000 | 22000000 | 34400000 | 46825222.5 | 68725222.4955 | 83725222.4955 | 99225222.4955 | 113825222.4955 | 122085222.4955 | 135885222.4955 | 153385222.4955 | 163385222.4955 | 176685222.4955 | 187185222.4955 | 199185222.4955 | 212685222.4955 | 221685222.4955 | 229385222.4955 | 235885222.4955 | 240485222.4955 | 242185222.4955 | 243985222.4955 | 243985222.4955 | 173530500.6872 | 103075778.8789 | -120723200.1989 | 32648941.5959
Simulacion de interes |  |  |  | 0 | 97500 | 165000 | 258000 | 351189.1687 | 515439.1687 | 627939.1687 | 744189.1687 | 853689.1687 | 915639.1687 | 1019139.1687 | 1150389.1687 | 1225389.1687 | 1325139.1687 | 1403889.1687 | 1493889.1687 | 1595139.1687 | 1662639.1687 | 1720389.1687 | 1769139.1687 | 1803639.1687 | 1816389.1687 | 1829889.1687 | 1829889.1687 | 1301478.7552 | 773068.3416 | 0 | 28248080.4711 | 6.698%
Simulación de comisión |  |  |  | 0 | 0 | 2451261.1248 | 0 | 0 | 0 | 197000 | 150000 | 155000 | 146000 | 82600 | 138000 | 175000 | 100000 | 133000 | 105000 | 120000 | 135000 | 90000 | 77000 | 65000 | 46000 | 17000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 4400861.1248 | 1.043%
TOTAL EGRESOS |  | 666876277.7375 | 62027522.18 | 3838776.5867 | 18327204.2471 | 8924673.6957 | 14365876.1737 | 14854536.9544 | 24116151.4605 | 16941326.7654 | 17566708.4543 | 18277692.4218 | 16478364.9842 | 15697117.9602 | 18750916.3015 | 11970183.4136 | 16189335.1747 | 13110801.4836 | 13202862.1651 | 15493885.2349 | 10475952.4064 | 9173754.4477 | 7142335.2285 | 5319321.3143 | 2589282.1566 | 6566499.6033 | 1498070.4962 | 3143483.2509 | 2416291.7052 | 20717868.3186 | 389176794.585 | 100%
243985222.4955
Flujo disponible (INGRESO-EGRESO) |  | 96636675.6077 | 3878278.066 | 4246123.0748 | 1243857.7675 | 1235182.0195 | 1658614.581 | 1646221.839 | 1809902.2401 | 2073131.9474 | 2283850.1375 | 2420087.0424 | 2623770.9128 | 2857116.3015 | 3260542.8041 | 2922975.7712 | 3239987.2425 | 3332110.6968 | 3890538.2383 | 3677103.0748 | 4053855.4424 | 3878414.3095 | 4209766.9509 | 4441633.5063 | 4509789.2195 | 4716227.486 | 4190094.8596 | 70199854.6619 | 137465216.4234 | 340546327.1825 | 373195268.7784
Flujo para Producción |  |  | 2500000 | 0 | 917606.317 | 8352872.6911 | 12948760.5186 | 14053710.8335 | 14591692.3025 | 14163800.506 | 10084148.6417 | 10768178.8939 | 10627410.5755 | 19147712.4325 | 23729839.3937 | 13325156.4311 | 14122773.2565 | 13511727.6786 | 16624639.6043 | 19387507.3907 | 11826273.285 | 9522435.7555 | 6813489.1919 | 4206140.347 | 2521932.2426 | 1029333.1071 | 0 | 0 | 2851.4542 | 47302.7998 | 254827295.6501
Amortización Anticipo |  |  | 0 | 0 | 183521.2634 | 1670574.5382 | 2589752.1037 | 2810742.1667 | 2918338.4605 | 2832760.1012 | 2016829.7283 | 2153635.7788 | 2125482.1151 | 3829542.4865 | 4745967.8787 | 2665031.2862 | 2824554.6513 | 2702345.5357 | 3324927.9209 | 3877501.4781 | 2365254.657 | 1904487.1511 | 1362697.8384 | 621275.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49525222.4999
Flujo Amortizado |  |  | 0 | 0 | 734085.0536 | 6682298.1529 | 10359008.4149 | 11242968.6668 | 11673353.842 | 11331040.4048 | 8067318.9133 | 8614543.1151 | 8501928.4604 | 15318169.946 | 18983871.515 | 10660125.1449 | 11298218.6052 | 10809382.1429 | 13299711.6834 | 15510005.9126 | 9461018.628 | 7617948.6044 | 5450791.3535 | 3584864.987 | 2521932.2426 | 1029333.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202751918.8963
Flujo Real Banco |  |  | 0 | 0 | 713134.9581 | 6491591.6624 | 10063372.0792 | 10922104.9387 | 11340207.3267 | 11007663.1924 | 7837085.2359 | 8368692.1748 | 8259291.4361 | 14881003.8148 | 18442089.7162 | 10355895.2215 | 10975778.096 | 10500892.5655 | 12920150.4484 | 15067364.9636 | 9191010.0744 | 7400539.5319 | 5295230.9063 | 3482556.3194 | 2449958.6736 | 999956.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196965570.2461
Ministración |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700000 | 15000000 | 15500000 | 14600000 | 8260000 | 13800000 | 17500000 | 10000000 | 13300000 | 10500000 | 12000000 | 13500000 | 9000000 | 7700000 | 6500000 | 4600000 | 1700000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194960000
Saldo en Ministracion |  |  | 0 | 0 | 713134.9581 | 7204726.6205 | 17268098.6996 | 28190203.6383 | 19830410.965 | 15838074.1574 | 8175159.3933 | 1943851.568 | 1943143.0041 | 3024146.8189 | 3966236.5351 | 4322131.7567 | 1997909.8526 | 1998802.4181 | 2918952.8665 | 4486317.8301 | 4677327.9045 | 4377867.4364 | 3173098.3427 | 2055654.662 | 2805613.3356 | 2005570.2461 | 2005570.2461 | 2005570.2461 | 2005570.2461 | 2005570.2461 | 150938713.9938
GENERALES
Costo de Tierra |  |  | 56203000 | [5 empty] | REPRESENTANTE LEGAL
Hard Cost |  |  | 252327295.6501
Soft Cost |  |  | 113219869.6101
Monto total del proyecto |  |  | 421750165.2602
Crédito solicitado |  |  | 245126112.4774
NOMBRE Y FIRMA
OPCION CREDITO/CONSTRUCCION |  | TOTAL | ANTERIOR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27
Aportacion de Socios |  | 16500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0
Anticipo Puente |  | 49025222.4955 | 0 | 0 | 13000000 | 9000000 | 12400000 | 12425222.5 | 2199999.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49025222.4955
Ministraciones |  | 196100889.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700000 | 15000000 | 15500000 | 14600000 | 8260000 | 13800000 | 17500000 | 10000000 | 13300000 | 10500000 | 12000000 | 13500000 | 9000000 | 7700000 | 6500000 | 4600000 | 1700000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194960000
Construccion |  | 252327295.6501 | 2500000 | 1556736.0137 | 16045163.6741 | 6322697.6737 | 11720920.1413 | 12214707.3559 | 21428448.5078 | 14253623.8127 | 14852044.3697 | 15563028.3372 | 13763700.8996 | 12982453.8756 | 16036252.2169 | 9255519.329 | 13474671.0901 | 10396137.399 | 10488198.0805 | 12859449.939 | 7926687.1215 | 6624489.1628 | 4832776.6038 | 3009762.6897 | 1944055.997 | 5934754.0097 | 914198.2568 | 3086098.5114 | 2340720.5817 | 0 | 252327295.6501
|  | 9298816.8272 | 0 | -1556736.0137 | -3045163.6741 | 2677302.3263 | 679079.8587 | 210515.1441 | 471551.4877 | 746376.1873 | 647955.6303 | 536971.6628 | 496299.1004 | 817546.1244 | 1463747.7831 | 744480.671 | 1325328.9099 | 1103862.601 | 1511801.9195 | 640550.061 | 1073312.8785 | 1075510.8372 | 1667223.3962 | 1590237.3103 | -244055.997 | -134754.0097 | -914198.2568 | -3086098.5114 | -2340720.5817 | 0 | -8342073.1546
0.2
0.97146

## WBSAvance BANCO (hidden)
| Proyecto: | LIVO - WBS
| Ubicación: | Av. Revolución 108, Col. Buenos Aires, Monterrey. N. L. 64800
| Partida: | Formación de Presupuesto Base |  |  | 86.59% | 75306016.988 | 65203984.1917 | 0.86585
| Metros cuadrados de construcción |  |  |  | 106% | 94800687.8456 | 100488729.1163 | 5688041.2707
|  | Metros cuadrados vendibles |  |  | 113% | 33953780.9659 | 38367772.4915 | 4413991.5256
Tipo | Cve | Descripción | Erogado a la Fecha | Flujo REAL | Flujo BANCO
Nivel 3 | A2.3 | CONSTRUCCIÓN | 2500000 | 252327295.6501 | 252327295.6501
Nivel 4 | A2.3.1 | EXCAVACIÓN Y RETENCIÓN DE TALUDES |  | 5189120.0457 | 5863705.6516
Nivel 5 | A2.3.1.1 | EXCAVACIONES EN SOTANOS |  | 3046992.1976 | 3046992.1976
Nivel 5 | A2.3.1.2 | TALUD PONIENTE 61.40ml x 9.40m |  | 535531.962 | 535531.962
Nivel 5 | A2.3.1.3 | TALUD NORTE 52.00ml x 9.40m |  | 535531.962 | 535531.962
Nivel 5 | A2.3.1.4 | TALUD ORIENTE 95.50ml x 9.40m |  | 535531.962 | 535531.962
Nivel 5 | A2.3.1.5 | TALUD SUR 40.75ml X 9.40m |  | 535531.962 | 535531.962
Nivel 5 | A2.3.1.6 | EXTRACCIÓN DE EXCAVADORA |  | 0 | 0
Nivel 4 | A2.3.2 | CIMENTACIÓN |  | 10690775.9415 | 12080576.8139
Nivel 5 | A2.3.2.1 | PILAS Y CABEZALES |  | 5880227.1385 | 5880227.1385
Nivel 5 | A2.3.2.2 | TRABES DE LIGA |  | 1870981.3623 | 1870981.3623
Nivel 5 | A2.3.2.3 | MUROS DE CONTENCIÓN |  | 997856.7265 | 997856.7265
Nivel 5 | A2.3.2.4 | CISTERNAS |  | 1941710.7142 | 1941710.7142
Nivel 4 | A2.3.3 | ESTRUCTURA | 2500000 | 94800687.8456 | 100488729.1163
Nivel 5 | A2.3.3.1 | ESTRUCTURA SÓTANOS |  | 21083316.2299 | 21083316.2299
Nivel 6 | A2.3.3.1.1 | Estructura Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 10522852.7526 | 10522852.7526
Nivel 6 | A2.3.3.1.2 | Estructura Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 10560463.4773 | 10560463.4773
Nivel 5 | A2.3.3.2 | ESTRUCTURA LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 19303660.5568 | 19303660.5568
Nivel 6 | A2.3.3.2.1 | Estructura PB-Comercial/Oficinas |  | 5324847.8767 | 5324847.8767
Nivel 6 | A2.3.3.2.2 | Estructura N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.3.2.3 | Estructura N2-Comercial/Oficinas |  | 3767102.939 | 3767102.939
Nivel 6 | A2.3.3.2.4 | Estructura N3-Comercial/Oficinas |  | 3145965.1092 | 3145965.1092
Nivel 6 | A2.3.3.2.5 | Estructura N4-Comercial/Oficinas |  | 4203471.2036 | 4203471.2036
Nivel 6 | A2.3.3.2.6 | Estructura N5-Comercial/Oficinas |  | 2862273.4283 | 2862273.4283
Nivel 5 | A2.3.3.3 | ESTRUCTURA ESTACIONAMIENTO VIVIENDA | 2500000 | 25903011.6375 | 25903011.6375
Nivel 6 | A2.3.3.3.1 | Estructura N1-Residencial | 2500000 | 4109893.9448 | 4109893.9448
Nivel 6 | A2.3.3.3.2 | Estructura N2-Residencial |  | 6675244.3996 | 6675244.3996
Nivel 6 | A2.3.3.3.3 | Estructura N3-Residencial |  | 6676822.9925 | 6676822.9925
Nivel 6 | A2.3.3.3.4 | Estructura N4-Residencial |  | 5941050.3006 | 5941050.3006
Nivel 5 | A2.3.3.4 | ESTRUCTURA TORRE DE VIVIENDA |  | 28510699.4214 | 28510699.4214
Nivel 6 | A2.3.3.4.1 | Estructura N5-Residencia |  | 1502905.601 | 1502905.601
Nivel 6 | A2.3.3.4.2 | Estructura N6-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755
Nivel 6 | A2.3.3.4.3 | Estructura N7-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755
Nivel 6 | A2.3.3.4.4 | Estructura N8-Residencia |  | 1833077.6755 | 1833077.6755
Nivel 6 | A2.3.3.4.5 | Estructura N9-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755
Nivel 6 | A2.3.3.4.6 | Estructura N10-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755
Nivel 6 | A2.3.3.4.7 | Estructura N11-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755
Nivel 6 | A2.3.3.4.8 | Estructura N12-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755
Nivel 6 | A2.3.3.4.9 | Estructura N13-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755
Nivel 6 | A2.3.3.4.10 | Estructura N14-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755
Nivel 6 | A2.3.3.4.11 | Estructura N15-Residencia |  | 1833077.6755 | 1833077.6755
Nivel 6 | A2.3.3.4.12 | Estructura N16-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755
Nivel 6 | A2.3.3.4.13 | Estructura N17-Residencial |  | 1224035.3158 | 1224035.3158
Nivel 6 | A2.3.3.4.14 | Estructura N18-Residencia |  | 1224035.3158 | 1224035.3158
Nivel 6 | A2.3.3.4.15 | Estructura N19-Residencial |  | 1224035.3158 | 1224035.3158
Nivel 6 | A2.3.3.4.16 | Estructura N20-Residencial |  | 1224035.3158 | 1224035.3158
Nivel 6 | A2.3.3.4.17 | Estructura N21-Residencial |  | 1224035.3158 | 1224035.3158
Nivel 6 | A2.3.3.4.18 | Estructura Azotea-Residencial |  | 723762.8108 | 723762.8108
Nivel 4 | A2.3.4 | ALBAÑILERÍA |  | 15390133.199 | 15390133.199
Nivel 5 | A2.3.4.1 | ALBAÑILERÍA SÓTANOS |  | 1128511.0046 | 1128511.0046
Nivel 6 | A2.3.4.1.1 | Albañilería Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 453603.5103 | 453603.5103
Nivel 6 | A2.3.4.1.2 | Albañilería Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 674907.4943 | 674907.4943
Nivel 5 | A2.3.4.2 | ALBAÑILERÍA LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 3916639.6548 | 3916639.6548
Nivel 6 | A2.3.4.2.1 | Albañilería PB-Comercial/Oficinas |  | 1859435.5202 | 1859435.5202
Nivel 7 | A2.3.4.2.1.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  | 1174253.7507 | 1174253.7507
Nivel 7 | A2.3.4.2.1.2 | Escaleras de concreto |  | 50125.7916 | 50125.7916
Nivel 7 | A2.3.4.2.1.3 | Empastados 5 cms |  | 45243.0002 | 45243.0002
Nivel 7 | A2.3.4.2.1.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  | 589812.9776 | 589812.9776
Nivel 6 | A2.3.4.2.2 | Albañilería N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.4.2.3 | Albañilería N2-Comercial/Oficinas |  | 618463.8116 | 618463.8116
Nivel 7 | A2.3.4.2.3.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  | 539948.5256 | 539948.5256
Nivel 7 | A2.3.4.2.3.2 | Escaleras de concreto |  | 42754.3517 | 42754.3517
Nivel 7 | A2.3.4.2.3.3 | Empastados 5 cms |  | 35760.9343 | 35760.9343
Nivel 6 | A2.3.4.2.4 | Albañilería N3-Comercial/Oficinas |  | 468736.6355 | 468736.6355
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  | 355273.1637 | 355273.1637
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.2 | Escaleras de concreto |  | 42754.3517 | 42754.3517
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.3 | Empastados 5 cms |  | 70709.1201 | 70709.1201
Nivel 6 | A2.3.4.2.5 | Albañilería N4-Comercial/Oficinas |  | 533262.9446 | 533262.9446
Nivel 7 | A2.3.4.2.5.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  | 427926.9578 | 427926.9578
Nivel 7 | A2.3.4.2.5.2 | Escaleras de concreto |  | 42754.3517 | 42754.3517
Nivel 7 | A2.3.4.2.5.3 | Empastados 5 cms |  | 62581.635 | 62581.635
Nivel 6 | A2.3.4.2.6 | Albañilería N5-Comercial/Oficinas |  | 436740.7429 | 436740.7429
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  | 368520.2713 | 368520.2713
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.2 | Escaleras de concreto |  | 42754.3517 | 42754.3517
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.3 | Empastados 5 cms |  | 25466.1199 | 25466.1199
Nivel 5 | A2.3.4.3 | ALBAÑILERÍA AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.4.4 | ALBAÑILERÍA ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 1929681.9059 | 1929681.9059
Nivel 6 | A2.3.4.4.1 | Albañilería PB-Residencial |  | 482420.4765 | 482420.4765
Nivel 7 | A2.3.4.4.1.1 | Muros de block aparente en bodegas y perimetro |  | 346367.7342 | 346367.7342
|  |  |  | #REF! | #REF!
Nivel 7 | A2.3.4.4.1.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
|  |  |  | #REF! | #REF!
Nivel 7 | A2.3.4.4.1.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  | 95059.3456 | 95059.3456
|  |  |  | #REF! | #REF!
Nivel 6 | A2.3.4.4.2 | Albañilería N1-Residencial |  | 482420.4765 | 482420.4765
Nivel 7 | A2.3.4.4.2.1 | Muros de block aparente en bodegas y perimetro |  | 346367.7342 | 346367.7342
Nivel 7 | A2.3.4.4.2.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.4.2.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  | 95059.3456 | 95059.3456
Nivel 6 | A2.3.4.4.3 | Albañilería N2-Residencial |  | 482420.4765 | 482420.4765
Nivel 7 | A2.3.4.4.3.1 | Muros de block aparente en bodegas y perimetro |  | 346367.7342 | 346367.7342
Nivel 7 | A2.3.4.4.3.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.4.3.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  | 95059.3456 | 95059.3456
Nivel 6 | A2.3.4.4.4 | Albañilería N3-Residencial |  | 482420.4765 | 482420.4765
Nivel 7 | A2.3.4.4.4.1 | Muros de block aparente en bodegas y perimetro |  | 346367.7342 | 346367.7342
Nivel 7 | A2.3.4.4.4.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.4.4.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  | 95059.3456 | 95059.3456
Nivel 5 | A2.3.4.5 | ALBAÑILERÍA TORRE DE VIVIENDA |  | 7689903.0518 | 7689903.0518
Nivel 6 | A2.3.4.5.1 | Albañilería N5-Residencia |  | 351553.5955 | 351553.5955
Nivel 7 | A2.3.4.5.1.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 168817.3481 | 168817.3481
Nivel 7 | A2.3.4.5.1.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.1.3 | Empastados 5 cms |  | 141742.8508 | 141742.8508
Nivel 6 | A2.3.4.5.2 | Albañilería N6-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845
Nivel 7 | A2.3.4.5.2.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027
Nivel 7 | A2.3.4.5.2.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.2.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851
Nivel 6 | A2.3.4.5.3 | Albañilería N7-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845
Nivel 7 | A2.3.4.5.3.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027
Nivel 7 | A2.3.4.5.3.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.3.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851
Nivel 6 | A2.3.4.5.4 | Albañilería N8-Residencia |  | 451378.5845 | 451378.5845
Nivel 7 | A2.3.4.5.4.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027
Nivel 7 | A2.3.4.5.4.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.4.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851
Nivel 6 | A2.3.4.5.5 | Albañilería N9-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845
Nivel 7 | A2.3.4.5.5.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027
Nivel 7 | A2.3.4.5.5.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.5.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851
Nivel 6 | A2.3.4.5.6 | Albañilería N10-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845
Nivel 7 | A2.3.4.5.6.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027
Nivel 7 | A2.3.4.5.6.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.6.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851
Nivel 6 | A2.3.4.5.7 | Albañilería N11-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845
Nivel 7 | A2.3.4.5.7.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027
Nivel 7 | A2.3.4.5.7.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.7.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851
Nivel 6 | A2.3.4.5.8 | Albañilería N12-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845
Nivel 7 | A2.3.4.5.8.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027
Nivel 7 | A2.3.4.5.8.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.8.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851
Nivel 6 | A2.3.4.5.9 | Albañilería N13-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845
Nivel 7 | A2.3.4.5.9.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027
Nivel 7 | A2.3.4.5.9.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.9.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851
Nivel 6 | A2.3.4.5.10 | Albañilería N14-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845
Nivel 7 | A2.3.4.5.10.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027
Nivel 7 | A2.3.4.5.10.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.10.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851
Nivel 6 | A2.3.4.5.11 | Albañilería N15-Residencia |  | 451378.5845 | 451378.5845
Nivel 7 | A2.3.4.5.11.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027
Nivel 7 | A2.3.4.5.11.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.11.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851
Nivel 6 | A2.3.4.5.12 | Albañilería N16-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845
Nivel 7 | A2.3.4.5.12.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027
Nivel 7 | A2.3.4.5.12.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.12.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851
Nivel 6 | A2.3.4.5.13 | Albañilería N17-Residencial |  | 388698.6051 | 388698.6051
Nivel 7 | A2.3.4.5.13.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 245086.3947 | 245086.3947
Nivel 7 | A2.3.4.5.13.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.13.3 | Empastados 5 cms |  | 102618.8138 | 102618.8138
Nivel 6 | A2.3.4.5.14 | Albañilería N18-Residencia |  | 388698.6051 | 388698.6051
Nivel 7 | A2.3.4.5.14.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 245086.3947 | 245086.3947
Nivel 7 | A2.3.4.5.14.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.14.3 | Empastados 5 cms |  | 102618.8138 | 102618.8138
Nivel 6 | A2.3.4.5.15 | Albañilería N19-Residencial |  | 388698.6051 | 388698.6051
Nivel 7 | A2.3.4.5.15.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 245086.3947 | 245086.3947
Nivel 7 | A2.3.4.5.15.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.15.3 | Empastados 5 cms |  | 102618.8138 | 102618.8138
Nivel 6 | A2.3.4.5.16 | Albañilería N20-Residencial |  | 388698.6051 | 388698.6051
Nivel 7 | A2.3.4.5.16.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 245086.3947 | 245086.3947
Nivel 7 | A2.3.4.5.16.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.16.3 | Empastados 5 cms |  | 102618.8138 | 102618.8138
Nivel 6 | A2.3.4.5.17 | Albañilería N21-Residencial |  | 388698.6051 | 388698.6051
Nivel 7 | A2.3.4.5.17.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 245086.3947 | 245086.3947
Nivel 7 | A2.3.4.5.17.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.17.3 | Empastados 5 cms |  | 102618.8138 | 102618.8138
Nivel 6 | A2.3.4.5.18 | Albañilería Azotea-Residencial |  | 429692.0017 | 429692.0017
Nivel 7 | A2.3.4.5.18.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 245086.3947 | 245086.3947
Nivel 7 | A2.3.4.5.18.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.5.18.3 | Empastados 5 cms |  | 102618.8138 | 102618.8138
Nivel 7 | A2.3.4.5.18.4 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 5 | A2.3.4.6 | ALBAÑILERÍA AMENIDADES VIVIENDA |  | 725397.5819 | 725397.5819
Nivel 6 | A2.3.4.6.1 | Albañilería N4-Residencial |  | 725397.5819 | 725397.5819
Nivel 7 | A2.3.4.6.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 612715.9867 | 612715.9867
Nivel 7 | A2.3.4.6.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966
Nivel 7 | A2.3.4.6.3 | Muros de block aparente |  | 71688.1985 | 71688.1985
Nivel 4 | A2.3.5 | ACABADOS |  | 17641523.5154 | 17641523.5154
Nivel 5 | A2.3.5.1 | ACABADOS SÓTANOS |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.5.1.1 | Acabados Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.5.1.2 | Acabados Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.5.2 | ACABADOS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 1749884.0779 | 1749884.0779
Nivel 6 | A2.3.5.2.1 | Acabados PB-Comercial/Oficinas |  | 273285.1104 | 273285.1104
Nivel 6 | A2.3.5.2.2 | Acabados N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.5.2.3 | Acabados N2-Comercial/Oficinas |  | 181980.0611 | 181980.0611
Nivel 6 | A2.3.5.2.4 | Acabados N3-Comercial/Oficinas |  | 321835.808 | 321835.808
Nivel 6 | A2.3.5.2.5 | Acabados N4-Comercial/Oficinas |  | 444509.1695 | 444509.1695
Nivel 6 | A2.3.5.2.6 | Acabados N5-Comercial/Oficinas |  | 528273.9288 | 528273.9288
Nivel 5 | A2.3.5.3 | ACABADOS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.5.4 | ACABADOS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.5.4.1 | Acabados N1-Residencial |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.5.4.2 | Acabados N2-Residencial |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.5.4.3 | Acabados N3-Residencial |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.5.5 | ACABADOS TORRE DE VIVIENDA |  | 14319395.4852 | 14319395.4852
Nivel 6 | A2.3.5.5.1 | Acabados N5-Residencia |  | 862195.5527 | 862195.5527
Nivel 6 | A2.3.5.5.2 | Acabados N6-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068
Nivel 6 | A2.3.5.5.3 | Acabados N7-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068
Nivel 6 | A2.3.5.5.4 | Acabados N8-Residencia |  | 897530.2068 | 897530.2068
Nivel 6 | A2.3.5.5.5 | Acabados N9-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068
Nivel 6 | A2.3.5.5.6 | Acabados N10-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068
Nivel 6 | A2.3.5.5.7 | Acabados N11-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068
Nivel 6 | A2.3.5.5.8 | Acabados N12-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068
Nivel 6 | A2.3.5.5.9 | Acabados N13-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068
Nivel 6 | A2.3.5.5.10 | Acabados N14-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068
Nivel 6 | A2.3.5.5.11 | Acabados N15-Residencia |  | 897530.2068 | 897530.2068
Nivel 6 | A2.3.5.5.12 | Acabados N16-Residencial |  | 918560.4275 | 918560.4275
Nivel 6 | A2.3.5.5.13 | Acabados N17-Residencial |  | 686991.8284 | 686991.8284
Nivel 6 | A2.3.5.5.14 | Acabados N18-Residencia |  | 659862.6646 | 659862.6646
Nivel 6 | A2.3.5.5.15 | Acabados N19-Residencial |  | 659862.6646 | 659862.6646
Nivel 6 | A2.3.5.5.16 | Acabados N20-Residencial |  | 659862.6646 | 659862.6646
Nivel 6 | A2.3.5.5.17 | Acabados N21-Residencial |  | 659862.6646 | 659862.6646
Nivel 6 | A2.3.5.5.18 | Acabados Azotea-Residencial |  | 236894.9505 | 236894.9505
Nivel 5 | A2.3.5.6 | ACABADOS AMENIDADES VIVIENDA |  | 1572243.9523 | 1572243.9523
Nivel 6 | A2.3.5.6.1 | Acabados N4-Residencial |  | 1572243.9523 | 1572243.9523
Nivel 4 | A2.3.6 | HERRERÍA |  | 3574315.693 | 3574315.693
Nivel 5 | A2.3.6.1 | HERRERÍA SÓTANOS |  | 206457.652 | 206457.652
Nivel 6 | A2.3.6.1.1 | Herrería Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 101464.7207 | 101464.7207
Nivel 6 | A2.3.6.1.2 | Herrería Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 104992.9313 | 104992.9313
Nivel 5 | A2.3.6.2 | HERRERÍA LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 201280.0029 | 201280.0029
Nivel 6 | A2.3.6.2.1 | Herrería PB-Comercial/Oficinas |  | 72385.6502 | 72385.6502
Nivel 6 | A2.3.6.2.2 | Herrería N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.6.2.3 | Herrería N2-Comercial/Oficinas |  | 30900.5092 | 30900.5092
Nivel 6 | A2.3.6.2.4 | Herrería N3-Comercial/Oficinas |  | 36192.8251 | 36192.8251
Nivel 6 | A2.3.6.2.5 | Herrería N4-Comercial/Oficinas |  | 36192.8251 | 36192.8251
Nivel 6 | A2.3.6.2.6 | Herrería N5-Comercial/Oficinas |  | 25608.1934 | 25608.1934
Nivel 5 | A2.3.6.3 | HERRERÍA AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.6.4 | HERRERÍA ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 1036670.747 | 1036670.747
Nivel 6 | A2.3.6.4.1 | Herrería N1-Residencial |  | 98991.3995 | 98991.3995
Nivel 6 | A2.3.6.4.2 | Herrería N2-Residencial |  | 98991.3995 | 98991.3995
Nivel 6 | A2.3.6.4.3 | Herrería N3-Residencial |  | 838687.9481 | 838687.9481
Nivel 5 | A2.3.6.5 | HERRERÍA TORRE DE VIVIENDA |  | 625750.631 | 625750.631
Nivel 6 | A2.3.6.5.1 | Herrería N5-Residencia |  | 43787.0702 | 43787.0702
Nivel 6 | A2.3.6.5.2 | Herrería N6-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.3 | Herrería N7-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.4 | Herrería N8-Residencia |  | 41964.8494 | 41964.8494
Nivel 6 | A2.3.6.5.5 | Herrería N9-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.6 | Herrería N10-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.7 | Herrería N11-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.8 | Herrería N12-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.9 | Herrería N13-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.10 | Herrería N14-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.11 | Herrería N15-Residencia |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.12 | Herrería N16-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.13 | Herrería N17-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.14 | Herrería N18-Residencia |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.15 | Herrería N19-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.16 | Herrería N20-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.17 | Herrería N21-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 6 | A2.3.6.5.18 | Herrería Azotea-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195
Nivel 5 | A2.3.6.6 | HERRERÍA AMENIDADES VIVIENDA |  | 1504156.6601 | 1504156.6601
Nivel 6 | A2.3.6.6.1 | Herrería N4-Residencial |  | 1504156.6601 | 1504156.6601
Nivel 4 | A2.3.7 | FACHADA |  | 25598572.4245 | 22164615.5043
Nivel 5 | A2.3.7.1 | FACHADA SÓTANOS |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.7.1.1 | Fachada Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.7.1.2 | Fachada Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.7.2 | FACHADA LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 6106148.0316 | 6106148.0316
Nivel 6 | A2.3.7.2.1 | Fachada PB-Comercial/Oficinas |  | 1753553.4169 | 1753553.4169
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.1 | Cancelería templado 6mm |  | 1258662.9124 | 1258662.9124
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 208668.4539 | 208668.4539
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.3 | Barandal de crital |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.4 | Zarpeo, afine y pintura |  | 259790.713 | 259790.713
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.5 | Moldura de durock |  | 26431.3375 | 26431.3375
Nivel 6 | A2.3.7.2.2 | Fachada N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.7.2.3 | Fachada N2-Comercial/Oficinas |  | 1128849.0828 | 1128849.0828
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.1 | Cancelería templado 6mm |  | 669969.7636 | 669969.7636
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 226057.4917 | 226057.4917
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.3 | Barandal de crital |  | 123641.7293 | 123641.7293
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.4 | Zarpeo, afine y pintura |  | 89356.595 | 89356.595
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.5 | Moldura de durock |  | 19823.5031 | 19823.5031
Nivel 6 | A2.3.7.2.4 | Fachada N3-Comercial/Oficinas |  | 1111712.06 | 1111712.06
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.1 | Cancelería templado 6mm |  | 652832.7408 | 652832.7408
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 226057.4917 | 226057.4917
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.3 | Barandal de crital |  | 123641.7293 | 123641.7293
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.4 | Zarpeo, afine y pintura |  | 89356.595 | 89356.595
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.5 | Moldura de durock |  | 19823.5031 | 19823.5031
Nivel 6 | A2.3.7.2.5 | Fachada N4-Comercial/Oficinas |  | 1056016.736 | 1056016.736
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.1 | Cancelería templado 6mm |  | 597137.4168 | 597137.4168
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 226057.4917 | 226057.4917
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.3 | Barandal de crital |  | 123641.7293 | 123641.7293
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.4 | Zarpeo, afine y pintura |  | 89356.595 | 89356.595
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.5 | Moldura de durock |  | 19823.5031 | 19823.5031
Nivel 6 | A2.3.7.2.6 | Fachada N5-Comercial/Oficinas |  | 1056016.736 | 1056016.736
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.1 | Cancelería templado 6mm |  | 597137.4168 | 597137.4168
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 226057.4917 | 226057.4917
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.3 | Barandal de crital |  | 123641.7293 | 123641.7293
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.4 | Zarpeo, afine y pintura |  | 89356.595 | 89356.595
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.5 | Moldura de durock |  | 19823.5031 | 19823.5031
Nivel 5 | A2.3.7.3 | FACHADA AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.7.4 | FACHADA ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 170336.7218 | 170336.7218
Nivel 6 | A2.3.7.4.1 | Fachada N1-Residencial |  | 56778.9073 | 56778.9073
Nivel 7 | A2.3.7.4.1.1 | Zarpeo, afine y pintura |  | 56778.9073 | 56778.9073
Nivel 6 | A2.3.7.4.2 | Fachada N2-Residencial |  | 56778.9073 | 56778.9073
Nivel 7 | A2.3.7.4.2.1 | Zarpeo, afine y pintura |  | 56778.9073 | 56778.9073
Nivel 6 | A2.3.7.4.3 | Fachada N3-Residencial |  | 56778.9073 | 56778.9073
Nivel 7 | A2.3.7.4.3.1 | Zarpeo, afine y pintura |  | 56778.9073 | 56778.9073
Nivel 5 | A2.3.7.5 | FACHADA TORRE DE VIVIENDA |  | 17431264.806 | 17431264.806
Nivel 6 | A2.3.7.5.1 | Fachada N5-Residencia |  | 557367.1404 | 557367.1404
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.1 | Cancelería templado 9mm |  | 470034.7519 | 470034.7519
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.2 | Puertas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.3 | Barandal de cristal |  | 25092.8769 | 25092.8769
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.4 | Moldura de durock |  | 37596.299 | 37596.299
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 24643.2126 | 24643.2126
Nivel 6 | A2.3.7.5.2 | Fachada N6-Residencial |  | 983705.9929 | 983705.9929
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.1 | Cancelería templado 9mm |  | 592275.5383 | 592275.5383
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.2 | Puertas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.3 | Barandal de crital |  | 18819.6577 | 18819.6577
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 100902.222 | 100902.222
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274
Nivel 6 | A2.3.7.5.3 | Fachada N7-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274
Nivel 6 | A2.3.7.5.4 | Fachada N8-Residencia |  | 1004328.1556 | 1004328.1556
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274
Nivel 6 | A2.3.7.5.5 | Fachada N9-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274
Nivel 6 | A2.3.7.5.6 | Fachada N10-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274
Nivel 6 | A2.3.7.5.7 | Fachada N11-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274
Nivel 6 | A2.3.7.5.8 | Fachada N12-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274
Nivel 6 | A2.3.7.5.9 | Fachada N13-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274
Nivel 6 | A2.3.7.5.10 | Fachada N14-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274
Nivel 6 | A2.3.7.5.11 | Fachada N15-Residencia |  | 1004328.1556 | 1004328.1556
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274
Nivel 6 | A2.3.7.5.12 | Fachada N16-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274
Nivel 6 | A2.3.7.5.13 | Fachada N17-Residencial |  | 916455.999 | 916455.999
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.1 | Cancelería templado 9mm |  | 555029.3446 | 555029.3446
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.3 | Barandal de crital |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 71946.2967 | 71946.2967
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 195489.6101 | 195489.6101
Nivel 6 | A2.3.7.5.14 | Fachada N18-Residencia |  | 1092211.9457 | 1092211.9457
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.1 | Cancelería templado 9mm |  | 530605.6111 | 530605.6111
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.3 | Barandal de crital |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 272125.977 | 272125.977
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 195489.6101 | 195489.6101
Nivel 6 | A2.3.7.5.15 | Fachada N19-Residencial |  | 1092211.9457 | 1092211.9457
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.1 | Cancelería templado 9mm |  | 530605.6111 | 530605.6111
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.3 | Barandal de crital |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 272125.977 | 272125.977
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 195489.6101 | 195489.6101
Nivel 6 | A2.3.7.5.16 | Fachada N20-Residencial |  | 1092211.9457 | 1092211.9457
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.1 | Cancelería templado 9mm |  | 530605.6111 | 530605.6111
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.3 | Barandal de crital |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 272125.977 | 272125.977
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 195489.6101 | 195489.6101
Nivel 6 | A2.3.7.5.17 | Fachada N21-Residencial |  | 1092211.9457 | 1092211.9457
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.1 | Cancelería templado 9mm |  | 530605.6111 | 530605.6111
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.3 | Barandal de crital |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 272125.977 | 272125.977
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 195489.6101 | 195489.6101
Nivel 6 | A2.3.7.5.18 | Fachada Azotea-Residencial |  | 561606.3346 | 561606.3346
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.1 | Cancelería templado 9mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.3 | Barandal de crital |  | 0 | 0
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 272125.977 | 272125.977
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 195489.6101 | 195489.6101
Nivel 5 | A2.3.7.6 | FACHADA AMENIDADES VIVIENDA |  | 1890822.8652 | 1890822.8652
Nivel 6 | A2.3.7.6.1 | Fachada N4-Residencial |  | 1890822.8652 | 1890822.8652
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.1 | Cancelería templado 6mm |  | 898335.4492 | 898335.4492
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 263833.6773 | 263833.6773
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.3 | Barandal de crital |  | 116054.5558 | 116054.5558
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.4 | Moldura de durock |  | 56394.4485 | 56394.4485
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 360715.1243 | 360715.1243
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 195489.6101 | 195489.6101
Nivel 4 | A2.3.8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  | 18073884.9787 | 20423490.0259
Nivel 5 | A2.3.8.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS SÓTANOS |  | 2221277.9599 | 2221277.9599
Nivel 6 | A2.3.8.1.1 | Instalaciones Eléctricas Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 1108657.7007 | 1108657.7007
Nivel 6 | A2.3.8.1.2 | Instalaciones Eléctricas Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 1112620.2592 | 1112620.2592
Nivel 5 | A2.3.8.2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 2109103.6534 | 2109103.6534
Nivel 6 | A2.3.8.2.1 | Instalaciones Eléctricas PB-Comercial/Oficinas |  | 581788.9347 | 581788.9347
Nivel 6 | A2.3.8.2.2 | Instalaciones Eléctricas N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.8.2.3 | Instalaciones Eléctricas N2-Comercial/Oficinas |  | 411590.8767 | 411590.8767
Nivel 6 | A2.3.8.2.4 | Instalaciones Eléctricas N3-Comercial/Oficinas |  | 343725.8175 | 343725.8175
Nivel 6 | A2.3.8.2.5 | Instalaciones Eléctricas N4-Comercial/Oficinas |  | 459268.15 | 459268.15
Nivel 6 | A2.3.8.2.6 | Instalaciones Eléctricas N5-Comercial/Oficinas |  | 312729.8746 | 312729.8746
Nivel 5 | A2.3.8.3 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.8.4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 2181029.109 | 2181029.109
Nivel 6 | A2.3.8.4.1 | Instalaciones Eléctricas N1-Residencial |  | 722192.1162 | 722192.1162
Nivel 6 | A2.3.8.4.2 | Instalaciones Eléctricas N2-Residencial |  | 729332.2585 | 729332.2585
Nivel 6 | A2.3.8.4.3 | Instalaciones Eléctricas N3-Residencial |  | 729504.7344 | 729504.7344
Nivel 5 | A2.3.8.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS TORRE DE VIVIENDA |  | 8591949.106 | 8591949.106
Nivel 6 | A2.3.8.5.1 | Instalaciones Eléctricas N5-Residencia |  | 450871.6803 | 450871.6803
Nivel 6 | A2.3.8.5.2 | Instalaciones Eléctricas N6-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026
Nivel 6 | A2.3.8.5.3 | Instalaciones Eléctricas N7-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026
Nivel 6 | A2.3.8.5.4 | Instalaciones Eléctricas N8-Residencia |  | 549923.3026 | 549923.3026
Nivel 6 | A2.3.8.5.5 | Instalaciones Eléctricas N9-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026
Nivel 6 | A2.3.8.5.6 | Instalaciones Eléctricas N10-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026
Nivel 6 | A2.3.8.5.7 | Instalaciones Eléctricas N11-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026
Nivel 6 | A2.3.8.5.8 | Instalaciones Eléctricas N12-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026
Nivel 6 | A2.3.8.5.9 | Instalaciones Eléctricas N13-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026
Nivel 6 | A2.3.8.5.10 | Instalaciones Eléctricas N14-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026
Nivel 6 | A2.3.8.5.11 | Instalaciones Eléctricas N15-Residencia |  | 549923.3026 | 549923.3026
Nivel 6 | A2.3.8.5.12 | Instalaciones Eléctricas N16-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026
Nivel 6 | A2.3.8.5.13 | Instalaciones Eléctricas N17-Residencial |  | 374139.0965 | 374139.0965
Nivel 6 | A2.3.8.5.14 | Instalaciones Eléctricas N18-Residencia |  | 374139.0965 | 374139.0965
Nivel 6 | A2.3.8.5.15 | Instalaciones Eléctricas N19-Residencial |  | 374139.0965 | 374139.0965
Nivel 6 | A2.3.8.5.16 | Instalaciones Eléctricas N20-Residencial |  | 374139.0965 | 374139.0965
Nivel 6 | A2.3.8.5.17 | Instalaciones Eléctricas N21-Residencial |  | 374139.0965 | 374139.0965
Nivel 6 | A2.3.8.5.18 | Instalaciones Eléctricas Azotea-Residencial |  | 221225.6139 | 221225.6139
Nivel 5 | A2.3.8.6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS AMENIDADES VIVIENDA |  | 2970525.1503 | 2970525.1503
Nivel 6 | A2.3.8.6.1 | Instalaciones Eléctricas N4-Residencial |  | 2970525.1503 | 2970525.1503
Nivel 4 | A2.3.9 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  | 10903164.2268 | 9440543.7483
Nivel 5 | A2.3.9.1 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS SÓTANOS |  | 941219.4745 | 941219.4745
Nivel 6 | A2.3.9.1.1 | Instalaciones Hidráulicas Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 469770.2122 | 469770.2122
Nivel 6 | A2.3.9.1.2 | Instalaciones Hidráulicas Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 471449.2624 | 471449.2624
Nivel 5 | A2.3.9.2 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 893687.9887 | 893687.9887
Nivel 6 | A2.3.9.2.1 | Instalaciones Hidráulicas PB-Comercial/Oficinas |  | 246520.735 | 246520.735
Nivel 6 | A2.3.9.2.2 | Instalaciones Hidráulicas N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.9.2.3 | Instalaciones Hidráulicas N2-Comercial/Oficinas |  | 174402.9138 | 174402.9138
Nivel 6 | A2.3.9.2.4 | Instalaciones Hidráulicas N3-Comercial/Oficinas |  | 145646.5328 | 145646.5328
Nivel 6 | A2.3.9.2.5 | Instalaciones Hidráulicas N4-Comercial/Oficinas |  | 194605.1483 | 194605.1483
Nivel 6 | A2.3.9.2.6 | Instalaciones Hidráulicas N5-Comercial/Oficinas |  | 132512.6587 | 132512.6587
Nivel 5 | A2.3.9.3 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.9.4 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 924164.8767 | 924164.8767
Nivel 6 | A2.3.9.4.1 | Instalaciones Hidráulicas N1-Residencial |  | 306013.6086 | 306013.6086
Nivel 6 | A2.3.9.4.2 | Instalaciones Hidráulicas N2-Residencial |  | 309039.0926 | 309039.0926
Nivel 6 | A2.3.9.4.3 | Instalaciones Hidráulicas N3-Residencial |  | 309112.1756 | 309112.1756
Nivel 5 | A2.3.9.5 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS TORRE DE VIVIENDA |  | 6273761.2366 | 6273761.2366
Nivel 6 | A2.3.9.5.1 | Instalaciones Hidráulicas N5-Residencia |  | 300581.1202 | 300581.1202
Nivel 6 | A2.3.9.5.2 | Instalaciones Hidráulicas N6-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477
Nivel 6 | A2.3.9.5.3 | Instalaciones Hidráulicas N7-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477
Nivel 6 | A2.3.9.5.4 | Instalaciones Hidráulicas N8-Residencia |  | 420928.9477 | 420928.9477
Nivel 6 | A2.3.9.5.5 | Instalaciones Hidráulicas N9-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477
Nivel 6 | A2.3.9.5.6 | Instalaciones Hidráulicas N10-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477
Nivel 6 | A2.3.9.5.7 | Instalaciones Hidráulicas N11-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477
Nivel 6 | A2.3.9.5.8 | Instalaciones Hidráulicas N12-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477
Nivel 6 | A2.3.9.5.9 | Instalaciones Hidráulicas N13-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477
Nivel 6 | A2.3.9.5.10 | Instalaciones Hidráulicas N14-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477
Nivel 6 | A2.3.9.5.11 | Instalaciones Hidráulicas N15-Residencia |  | 420928.9477 | 420928.9477
Nivel 6 | A2.3.9.5.12 | Instalaciones Hidráulicas N16-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477
Nivel 6 | A2.3.9.5.13 | Instalaciones Hidráulicas N17-Residencial |  | 240188.062 | 240188.062
Nivel 6 | A2.3.9.5.14 | Instalaciones Hidráulicas N18-Residencia |  | 240188.062 | 240188.062
Nivel 6 | A2.3.9.5.15 | Instalaciones Hidráulicas N19-Residencial |  | 240188.062 | 240188.062
Nivel 6 | A2.3.9.5.16 | Instalaciones Hidráulicas N20-Residencial |  | 240188.062 | 240188.062
Nivel 6 | A2.3.9.5.17 | Instalaciones Hidráulicas N21-Residencial |  | 240188.062 | 240188.062
Nivel 6 | A2.3.9.5.18 | Instalaciones Hidráulicas Azotea-Residencial |  | 142021.3817 | 142021.3817
Nivel 5 | A2.3.9.6 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS AMENIDADES VIVIENDA |  | 1870330.6502 | 1870330.6502
Nivel 6 | A2.3.9.6.1 | Instalaciones Hidráulicas N4-Residencial |  | 1870330.6502 | 1870330.6502
Nivel 4 | A2.3.10 | INSTALACIONES SANITARIAS |  | 10664719.9804 | 9234085.9446
Nivel 5 | A2.3.10.1 | INSTALACIONES SANITARIAS SÓTANOS |  | 737916.068 | 737916.068
Nivel 6 | A2.3.10.1.1 | Instalaciones Sanitarias Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 368299.8463 | 368299.8463
Nivel 6 | A2.3.10.1.2 | Instalaciones Sanitarias Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 369616.2217 | 369616.2217
Nivel 5 | A2.3.10.2 | INSTALACIONES SANITARIAS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 1179668.1451 | 1179668.1451
Nivel 6 | A2.3.10.2.1 | Instalaciones Sanitarias PB-Comercial/Oficinas |  | 325407.3702 | 325407.3702
Nivel 6 | A2.3.10.2.2 | Instalaciones Sanitarias N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.10.2.3 | Instalaciones Sanitarias N2-Comercial/Oficinas |  | 230211.8463 | 230211.8463
Nivel 6 | A2.3.10.2.4 | Instalaciones Sanitarias N3-Comercial/Oficinas |  | 192253.4233 | 192253.4233
Nivel 6 | A2.3.10.2.5 | Instalaciones Sanitarias N4-Comercial/Oficinas |  | 256878.7958 | 256878.7958
Nivel 6 | A2.3.10.2.6 | Instalaciones Sanitarias N5-Comercial/Oficinas |  | 174916.7095 | 174916.7095
Nivel 5 | A2.3.10.3 | INSTALACIONES SANITARIAS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.10.4 | INSTALACIONES SANITARIAS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 724545.2633 | 724545.2633
Nivel 6 | A2.3.10.4.1 | Instalaciones Sanitarias N1-Residencial |  | 239914.6691 | 239914.6691
Nivel 6 | A2.3.10.4.2 | Instalaciones Sanitarias N2-Residencial |  | 242286.6486 | 242286.6486
Nivel 6 | A2.3.10.4.3 | Instalaciones Sanitarias N3-Residencial |  | 242343.9457 | 242343.9457
Nivel 5 | A2.3.10.5 | INSTALACIONES SANITARIAS TORRE DE VIVIENDA |  | 6152259.8537 | 6152259.8537
Nivel 6 | A2.3.10.5.1 | Instalaciones Sanitarias N5-Residencia |  | 322846.3884 | 322846.3884
Nivel 6 | A2.3.10.5.2 | Instalaciones Sanitarias N6-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414
Nivel 6 | A2.3.10.5.3 | Instalaciones Sanitarias N7-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414
Nivel 6 | A2.3.10.5.4 | Instalaciones Sanitarias N8-Residencia |  | 393772.2414 | 393772.2414
Nivel 6 | A2.3.10.5.5 | Instalaciones Sanitarias N9-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414
Nivel 6 | A2.3.10.5.6 | Instalaciones Sanitarias N10-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414
Nivel 6 | A2.3.10.5.7 | Instalaciones Sanitarias N11-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414
Nivel 6 | A2.3.10.5.8 | Instalaciones Sanitarias N12-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414
Nivel 6 | A2.3.10.5.9 | Instalaciones Sanitarias N13-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414
Nivel 6 | A2.3.10.5.10 | Instalaciones Sanitarias N14-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414
Nivel 6 | A2.3.10.5.11 | Instalaciones Sanitarias N15-Residencia |  | 393772.2414 | 393772.2414
Nivel 6 | A2.3.10.5.12 | Instalaciones Sanitarias N16-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414
Nivel 6 | A2.3.10.5.13 | Instalaciones Sanitarias N17-Residencial |  | 267902.0691 | 267902.0691
Nivel 6 | A2.3.10.5.14 | Instalaciones Sanitarias N18-Residencia |  | 267902.0691 | 267902.0691
Nivel 6 | A2.3.10.5.15 | Instalaciones Sanitarias N19-Residencial |  | 267902.0691 | 267902.0691
Nivel 6 | A2.3.10.5.16 | Instalaciones Sanitarias N20-Residencial |  | 267902.0691 | 267902.0691
Nivel 6 | A2.3.10.5.17 | Instalaciones Sanitarias N21-Residencial |  | 267902.0691 | 267902.0691
Nivel 6 | A2.3.10.5.18 | Instalaciones Sanitarias Azotea-Residencial |  | 158408.4642 | 158408.4642
Nivel 5 | A2.3.10.6 | INSTALACIONES SANITARIAS AMENIDADES VIVIENDA |  | 1870330.6502 | 1870330.6502
Nivel 6 | A2.3.10.6.1 | Instalaciones Sanitarias N4-Residencial |  | 1870330.6502 | 1870330.6502
Nivel 4 | A2.3.11 | INSTALACIONES PLUVIALES |  | 3989792.3949 | 3454576.0173
Nivel 5 | A2.3.11.1 | INSTALACIONES PLUVIALES SÓTANOS |  | 828273.1376 | 828273.1376
Nivel 6 | A2.3.11.1.1 | Instalaciones Pluvial Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 413397.7867 | 413397.7867
Nivel 6 | A2.3.11.1.2 | Instalaciones Pluvial Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 414875.3509 | 414875.3509
Nivel 5 | A2.3.11.2 | INSTALACIONES PLUVIALES LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 393222.715 | 393222.715
Nivel 6 | A2.3.11.2.1 | Instalaciones Pluvial PB-Comercial/Oficinas |  | 108469.1234 | 108469.1234
Nivel 6 | A2.3.11.2.2 | Instalaciones Pluvial N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.11.2.3 | Instalaciones Pluvial N2-Comercial/Oficinas |  | 76737.2821 | 76737.2821
Nivel 6 | A2.3.11.2.4 | Instalaciones Pluvial N3-Comercial/Oficinas |  | 64084.4744 | 64084.4744
Nivel 6 | A2.3.11.2.5 | Instalaciones Pluvial N4-Comercial/Oficinas |  | 85626.2653 | 85626.2653
Nivel 6 | A2.3.11.2.6 | Instalaciones Pluvial N5-Comercial/Oficinas |  | 58305.5698 | 58305.5698
Nivel 5 | A2.3.11.3 | INSTALACIONES PLUVIALES AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.11.4 | INSTALACIONES PLUVIALES ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 887198.2816 | 887198.2816
Nivel 6 | A2.3.11.4.1 | Instalaciones Pluvial N1-Residencial |  | 293773.0642 | 293773.0642
Nivel 6 | A2.3.11.4.2 | Instalaciones Pluvial N2-Residencial |  | 296677.5289 | 296677.5289
Nivel 6 | A2.3.11.4.3 | Instalaciones Pluvial N3-Residencial |  | 296747.6886 | 296747.6886
Nivel 5 | A2.3.11.5 | INSTALACIONES PLUVIALES TORRE DE VIVIENDA |  | 1485028.2405 | 1485028.2405
Nivel 6 | A2.3.11.5.1 | Instalaciones Pluvial N5-Residencia |  | 77928.4386 | 77928.4386
Nivel 6 | A2.3.11.5.2 | Instalaciones Pluvial N6-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721
Nivel 6 | A2.3.11.5.3 | Instalaciones Pluvial N7-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721
Nivel 6 | A2.3.11.5.4 | Instalaciones Pluvial N8-Residencia |  | 95048.4721 | 95048.4721
Nivel 6 | A2.3.11.5.5 | Instalaciones Pluvial N9-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721
Nivel 6 | A2.3.11.5.6 | Instalaciones Pluvial N10-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721
Nivel 6 | A2.3.11.5.7 | Instalaciones Pluvial N11-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721
Nivel 6 | A2.3.11.5.8 | Instalaciones Pluvial N12-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721
Nivel 6 | A2.3.11.5.9 | Instalaciones Pluvial N13-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721
Nivel 6 | A2.3.11.5.10 | Instalaciones Pluvial N14-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721
Nivel 6 | A2.3.11.5.11 | Instalaciones Pluvial N15-Residencia |  | 95048.4721 | 95048.4721
Nivel 6 | A2.3.11.5.12 | Instalaciones Pluvial N16-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721
Nivel 6 | A2.3.11.5.13 | Instalaciones Pluvial N17-Residencial |  | 64666.0167 | 64666.0167
Nivel 6 | A2.3.11.5.14 | Instalaciones Pluvial N18-Residencia |  | 64666.0167 | 64666.0167
Nivel 6 | A2.3.11.5.15 | Instalaciones Pluvial N19-Residencial |  | 64666.0167 | 64666.0167
Nivel 6 | A2.3.11.5.16 | Instalaciones Pluvial N20-Residencial |  | 64666.0167 | 64666.0167
Nivel 6 | A2.3.11.5.17 | Instalaciones Pluvial N21-Residencial |  | 64666.0167 | 64666.0167
Nivel 6 | A2.3.11.5.18 | Instalaciones Pluvial Azotea-Residencial |  | 38236.5259 | 38236.5259
Nivel 5 | A2.3.11.6 | INSTALACIONES PLUVIALES AMENIDADES VIVIENDA |  | 396070.02 | 396070.02
Nivel 6 | A2.3.11.6.1 | Instalaciones Pluvial N4-Residencial |  | 396070.02 | 396070.02
Nivel 4 | A2.3.12 | INSTALACIONES CONDENSADOS |  | 2552279.2961 | 2552279.2961
Nivel 5 | A2.3.12.1 | INSTALACIONES CONDENSADOS SÓTANOS |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.12.1.1 | Instalaciones Condensados Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.12.1.2 | Instalaciones Condensados Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.12.2 | INSTALACIONES CONDENSADOS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 395296.3427 | 395296.3427
Nivel 6 | A2.3.12.2.1 | Instalaciones Condensados PB-Comercial/Oficinas |  | 98608.294 | 98608.294
Nivel 6 | A2.3.12.2.2 | Instalaciones Condensados N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.12.2.3 | Instalaciones Condensados N2-Comercial/Oficinas |  | 69761.1655 | 69761.1655
Nivel 6 | A2.3.12.2.4 | Instalaciones Condensados N3-Comercial/Oficinas |  | 69910.3358 | 69910.3358
Nivel 6 | A2.3.12.2.5 | Instalaciones Condensados N4-Comercial/Oficinas |  | 93410.4712 | 93410.4712
Nivel 6 | A2.3.12.2.6 | Instalaciones Condensados N5-Comercial/Oficinas |  | 63606.0762 | 63606.0762
Nivel 5 | A2.3.12.3 | INSTALACIONES CONDENSADOS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.12.4 | INSTALACIONES CONDENSADOS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.12.4.1 | Instalaciones Condensados N1-Residencial |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.12.4.2 | Instalaciones Condensados N2-Residencial |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.12.4.3 | Instalaciones Condensados N3-Residencial |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.12.5 | INSTALACIONES CONDENSADOS TORRE DE VIVIENDA |  | 1166807.9033 | 1166807.9033
Nivel 6 | A2.3.12.5.1 | Instalaciones Condensados N5-Residencia |  | 61229.4874 | 61229.4874
Nivel 6 | A2.3.12.5.2 | Instalaciones Condensados N6-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423
Nivel 6 | A2.3.12.5.3 | Instalaciones Condensados N7-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423
Nivel 6 | A2.3.12.5.4 | Instalaciones Condensados N8-Residencia |  | 74680.9423 | 74680.9423
Nivel 6 | A2.3.12.5.5 | Instalaciones Condensados N9-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423
Nivel 6 | A2.3.12.5.6 | Instalaciones Condensados N10-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423
Nivel 6 | A2.3.12.5.7 | Instalaciones Condensados N11-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423
Nivel 6 | A2.3.12.5.8 | Instalaciones Condensados N12-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423
Nivel 6 | A2.3.12.5.9 | Instalaciones Condensados N13-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423
Nivel 6 | A2.3.12.5.10 | Instalaciones Condensados N14-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423
Nivel 6 | A2.3.12.5.11 | Instalaciones Condensados N15-Residencia |  | 74680.9423 | 74680.9423
Nivel 6 | A2.3.12.5.12 | Instalaciones Condensados N16-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423
Nivel 6 | A2.3.12.5.13 | Instalaciones Condensados N17-Residencial |  | 50809.0131 | 50809.0131
Nivel 6 | A2.3.12.5.14 | Instalaciones Condensados N18-Residencia |  | 50809.0131 | 50809.0131
Nivel 6 | A2.3.12.5.15 | Instalaciones Condensados N19-Residencial |  | 50809.0131 | 50809.0131
Nivel 6 | A2.3.12.5.16 | Instalaciones Condensados N20-Residencial |  | 50809.0131 | 50809.0131
Nivel 6 | A2.3.12.5.17 | Instalaciones Condensados N21-Residencial |  | 50809.0131 | 50809.0131
Nivel 6 | A2.3.12.5.18 | Instalaciones Condensados Azotea-Residencial |  | 30042.9846 | 30042.9846
Nivel 5 | A2.3.12.6 | INSTALACIONES CONDENSADOS AMENIDADES VIVIENDA |  | 990175.0501 | 990175.0501
Nivel 6 | A2.3.12.6.1 | Instalaciones Condensados N4-Residencial |  | 990175.0501 | 990175.0501
Nivel 4 | A2.3.13 | INSTALACIONES GAS NATURAL |  | 3005500.1058 | 2602323.0178
Nivel 5 | A2.3.13.1 | INSTALACIONES GAS NATURAL SÓTANOS |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.13.1.1 | Instalaciones Gas Natural Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.13.1.2 | Instalaciones Gas Natural Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.13.2 | INSTALACIONES GAS NATURAL RESTAURANTES |  | 285980.1564 | 285980.1564
Nivel 6 | A2.3.13.2.1 | Instalaciones Gas Natural PB-Comercial/Oficinas |  | 78886.6352 | 78886.6352
Nivel 6 | A2.3.13.2.2 | Instalaciones Gas Natural N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.13.2.3 | Instalaciones Gas Natural N2-Comercial/Oficinas |  | 55808.9324 | 55808.9324
Nivel 6 | A2.3.13.2.4 | Instalaciones Gas Natural N3-Comercial/Oficinas |  | 46606.8905 | 46606.8905
Nivel 6 | A2.3.13.2.5 | Instalaciones Gas Natural N4-Comercial/Oficinas |  | 62273.6475 | 62273.6475
Nivel 6 | A2.3.13.2.6 | Instalaciones Gas Natural N5-Comercial/Oficinas |  | 42404.0508 | 42404.0508
Nivel 5 | A2.3.13.3 | INSTALACIONES GAS NATURAL TORRE DE VIVIENDA |  | 2015395.4693 | 2015395.4693
Nivel 6 | A2.3.13.3.1 | Instalaciones Gas Natural N5-Residencia |  | 105760.0238 | 105760.0238
Nivel 6 | A2.3.13.3.2 | Instalaciones Gas Natural N6-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549
Nivel 6 | A2.3.13.3.3 | Instalaciones Gas Natural N7-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549
Nivel 6 | A2.3.13.3.4 | Instalaciones Gas Natural N8-Residencia |  | 128994.3549 | 128994.3549
Nivel 6 | A2.3.13.3.5 | Instalaciones Gas Natural N9-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549
Nivel 6 | A2.3.13.3.6 | Instalaciones Gas Natural N10-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549
Nivel 6 | A2.3.13.3.7 | Instalaciones Gas Natural N11-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549
Nivel 6 | A2.3.13.3.8 | Instalaciones Gas Natural N12-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549
Nivel 6 | A2.3.13.3.9 | Instalaciones Gas Natural N13-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549
Nivel 6 | A2.3.13.3.10 | Instalaciones Gas Natural N14-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549
Nivel 6 | A2.3.13.3.11 | Instalaciones Gas Natural N15-Residencia |  | 128994.3549 | 128994.3549
Nivel 6 | A2.3.13.3.12 | Instalaciones Gas Natural N16-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549
Nivel 6 | A2.3.13.3.13 | Instalaciones Gas Natural N17-Residencial |  | 87761.0226 | 87761.0226
Nivel 6 | A2.3.13.3.14 | Instalaciones Gas Natural N18-Residencia |  | 87761.0226 | 87761.0226
Nivel 6 | A2.3.13.3.15 | Instalaciones Gas Natural N19-Residencial |  | 87761.0226 | 87761.0226
Nivel 6 | A2.3.13.3.16 | Instalaciones Gas Natural N20-Residencial |  | 87761.0226 | 87761.0226
Nivel 6 | A2.3.13.3.17 | Instalaciones Gas Natural N21-Residencial |  | 87761.0226 | 87761.0226
Nivel 6 | A2.3.13.3.18 | Instalaciones Gas Natural Azotea-Residencial |  | 51892.4279 | 51892.4279
Nivel 5 | A2.3.13.4 | INSTALACIONES GAS NATURAL AMENIDADES VIVIENDA |  | 704124.4801 | 704124.4801
Nivel 6 | A2.3.13.4.1 | Instalaciones Gas Natural N4-Residencial |  | 704124.4801 | 704124.4801
Nivel 4 | A2.3.14 | INSTALACIONES ESPECIALES |  | 5130209.9222 | 4442010.6128
Nivel 5 | A2.3.14.1 | INSTALACIONES ESPECIALES SÓTANOS |  | 640029.2427 | 640029.2427
Nivel 6 | A2.3.14.1.1 | Instalaciones Especiales Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 319443.7443 | 319443.7443
Nivel 6 | A2.3.14.1.2 | Instalaciones Especiales Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 320585.4984 | 320585.4984
Nivel 5 | A2.3.14.2 | INSTALACIONES ESPECIALES LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 830562.5768 | 830562.5768
Nivel 6 | A2.3.14.2.1 | Instalaciones Especiales PB-Comercial/Oficinas |  | 390488.8443 | 390488.8443
Nivel 6 | A2.3.14.2.2 | Instalaciones Especiales N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.14.2.3 | Instalaciones Especiales N2-Comercial/Oficinas |  | 118593.9814 | 118593.9814
Nivel 6 | A2.3.14.2.4 | Instalaciones Especiales N3-Comercial/Oficinas |  | 99039.6423 | 99039.6423
Nivel 6 | A2.3.14.2.5 | Instalaciones Especiales N4-Comercial/Oficinas |  | 132331.5009 | 132331.5009
Nivel 6 | A2.3.14.2.6 | Instalaciones Especiales N5-Comercial/Oficinas |  | 90108.6079 | 90108.6079
Nivel 5 | A2.3.14.3 | INSTALACIONES ESPECIALES AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.14.4 | INSTALACIONES ESPECIALES ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 628432.1162 | 628432.1162
Nivel 6 | A2.3.14.4.1 | Instalaciones Especiales N1-Residencial |  | 208089.2538 | 208089.2538
Nivel 6 | A2.3.14.4.2 | Instalaciones Especiales N2-Residencial |  | 210146.5829 | 210146.5829
Nivel 6 | A2.3.14.4.3 | Instalaciones Especiales N3-Residencial |  | 210196.2794 | 210196.2794
Nivel 5 | A2.3.14.5 | INSTALACIONES ESPECIALES TORRE DE VIVIENDA |  | 2036610.1585 | 2036610.1585
Nivel 6 | A2.3.14.5.1 | Instalaciones Especiales N5-Residencia |  | 106873.2872 | 106873.2872
Nivel 6 | A2.3.14.5.2 | Instalaciones Especiales N6-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903
Nivel 6 | A2.3.14.5.3 | Instalaciones Especiales N7-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903
Nivel 6 | A2.3.14.5.4 | Instalaciones Especiales N8-Residencia |  | 130352.1903 | 130352.1903
Nivel 6 | A2.3.14.5.5 | Instalaciones Especiales N9-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903
Nivel 6 | A2.3.14.5.6 | Instalaciones Especiales N10-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903
Nivel 6 | A2.3.14.5.7 | Instalaciones Especiales N11-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903
Nivel 6 | A2.3.14.5.8 | Instalaciones Especiales N12-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903
Nivel 6 | A2.3.14.5.9 | Instalaciones Especiales N13-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903
Nivel 6 | A2.3.14.5.10 | Instalaciones Especiales N14-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903
Nivel 6 | A2.3.14.5.11 | Instalaciones Especiales N15-Residencia |  | 130352.1903 | 130352.1903
Nivel 6 | A2.3.14.5.12 | Instalaciones Especiales N16-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903
Nivel 6 | A2.3.14.5.13 | Instalaciones Especiales N17-Residencial |  | 88684.8229 | 88684.8229
Nivel 6 | A2.3.14.5.14 | Instalaciones Especiales N18-Residencia |  | 88684.8229 | 88684.8229
Nivel 6 | A2.3.14.5.15 | Instalaciones Especiales N19-Residencial |  | 88684.8229 | 88684.8229
Nivel 6 | A2.3.14.5.16 | Instalaciones Especiales N20-Residencial |  | 88684.8229 | 88684.8229
Nivel 6 | A2.3.14.5.17 | Instalaciones Especiales N21-Residencial |  | 88684.8229 | 88684.8229
Nivel 6 | A2.3.14.5.18 | Instalaciones Especiales Azotea-Residencial |  | 52438.664 | 52438.664
Nivel 5 | A2.3.14.6 | INSTALACIONES ESPECIALES AMENIDADES VIVIENDA |  | 994575.8281 | 994575.8281
Nivel 6 | A2.3.14.6.1 | Instalaciones Especiales N4-Residencial |  | 994575.8281 | 994575.8281
Nivel 4 | A2.3.15 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 2267761.9387 | 2267761.9387
Nivel 5 | A2.3.15.1 | SISTEMA CONTRA INCENDIO SÓTANOS |  | 210833.1623 | 210833.1623
Nivel 6 | A2.3.15.1.1 | Sistema Contra Incendio Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 105228.5275 | 105228.5275
Nivel 6 | A2.3.15.1.2 | Sistema Contra Incendio Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 105604.6348 | 105604.6348
Nivel 5 | A2.3.15.2 | SISTEMA CONTRA INCENDIO LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 250232.6368 | 250232.6368
Nivel 6 | A2.3.15.2.1 | Sistema Contra Incendio PB-Comercial/Oficinas |  | 69025.8058 | 69025.8058
Nivel 6 | A2.3.15.2.2 | Sistema Contra Incendio N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.15.2.3 | Sistema Contra Incendio N2-Comercial/Oficinas |  | 48832.8159 | 48832.8159
Nivel 6 | A2.3.15.2.4 | Sistema Contra Incendio N3-Comercial/Oficinas |  | 40781.0292 | 40781.0292
Nivel 6 | A2.3.15.2.5 | Sistema Contra Incendio N4-Comercial/Oficinas |  | 54489.4415 | 54489.4415
Nivel 6 | A2.3.15.2.6 | Sistema Contra Incendio N5-Comercial/Oficinas |  | 37103.5444 | 37103.5444
Nivel 5 | A2.3.15.3 | SISTEMA CONTRA INCENDIO AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.15.4 | SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 258766.1655 | 258766.1655
Nivel 6 | A2.3.15.4.1 | Sistema Contra Incendio N1-Residencial |  | 85683.8104 | 85683.8104
Nivel 6 | A2.3.15.4.2 | Sistema Contra Incendio N2-Residencial |  | 86530.9459 | 86530.9459
Nivel 6 | A2.3.15.4.3 | Sistema Contra Incendio N3-Residencial |  | 86551.4092 | 86551.4092
Nivel 5 | A2.3.15.5 | SISTEMA CONTRA INCENDIO TORRE DE VIVIENDA |  | 1272881.349 | 1272881.349
Nivel 6 | A2.3.15.5.1 | Sistema Contra Incendio N5-Residencia |  | 66795.8045 | 66795.8045
Nivel 6 | A2.3.15.5.2 | Sistema Contra Incendio N6-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189
Nivel 6 | A2.3.15.5.3 | Sistema Contra Incendio N7-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189
Nivel 6 | A2.3.15.5.4 | Sistema Contra Incendio N8-Residencia |  | 81470.1189 | 81470.1189
Nivel 6 | A2.3.15.5.5 | Sistema Contra Incendio N9-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189
Nivel 6 | A2.3.15.5.6 | Sistema Contra Incendio N10-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189
Nivel 6 | A2.3.15.5.7 | Sistema Contra Incendio N11-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189
Nivel 6 | A2.3.15.5.8 | Sistema Contra Incendio N12-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189
Nivel 6 | A2.3.15.5.9 | Sistema Contra Incendio N13-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189
Nivel 6 | A2.3.15.5.10 | Sistema Contra Incendio N14-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189
Nivel 6 | A2.3.15.5.11 | Sistema Contra Incendio N15-Residencia |  | 81470.1189 | 81470.1189
Nivel 6 | A2.3.15.5.12 | Sistema Contra Incendio N16-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189
Nivel 6 | A2.3.15.5.13 | Sistema Contra Incendio N17-Residencial |  | 55428.0143 | 55428.0143
Nivel 6 | A2.3.15.5.14 | Sistema Contra Incendio N18-Residencia |  | 55428.0143 | 55428.0143
Nivel 6 | A2.3.15.5.15 | Sistema Contra Incendio N19-Residencial |  | 55428.0143 | 55428.0143
Nivel 6 | A2.3.15.5.16 | Sistema Contra Incendio N20-Residencial |  | 55428.0143 | 55428.0143
Nivel 6 | A2.3.15.5.17 | Sistema Contra Incendio N21-Residencial |  | 55428.0143 | 55428.0143
Nivel 6 | A2.3.15.5.18 | Sistema Contra Incendio Azotea-Residencial |  | 32774.165 | 32774.165
Nivel 5 | A2.3.15.6 | SISTEMA CONTRA INCENDIO AMENIDADES VIVIENDA |  | 275048.625 | 275048.625
Nivel 6 | A2.3.15.6.1 | Sistema Contra Incendio N4-Residencial |  | 275048.625 | 275048.625
Nivel 4 | A2.3.16 | INSTALACIONES HVAC |  | 7186741.3541 | 6222665.7097
Nivel 5 | A2.3.16.1 | HVAC SÓTANOS |  | 489434.1268 | 489434.1268
Nivel 6 | A2.3.16.1.1 | HVAC Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 244280.5103 | 244280.5103
Nivel 6 | A2.3.16.1.2 | HVAC Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 245153.6164 | 245153.6164
Nivel 5 | A2.3.16.2 | HVAC LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.16.2.1 | HVAC PB-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.16.2.2 | HVAC N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.16.2.3 | HVAC N2-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.16.2.4 | HVAC N3-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.16.2.5 | HVAC N4-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 6 | A2.3.16.2.6 | HVAC N5-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.16.3 | HVAC AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0
Nivel 5 | A2.3.16.4 | HVAC ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 480565.7359 | 480565.7359
Nivel 6 | A2.3.16.4.1 | HVAC N1-Residencial |  | 159127.0764 | 159127.0764
Nivel 6 | A2.3.16.4.2 | HVAC N2-Residencial |  | 160700.3281 | 160700.3281
Nivel 6 | A2.3.16.4.3 | HVAC N3-Residencial |  | 160738.3313 | 160738.3313
Nivel 5 | A2.3.16.5 | HVAC TORRE DE VIVIENDA |  | 1265866.241 | 1265866.241
Nivel 6 | A2.3.16.5.1 | HVAC N5-Residencia |  | 69578.963 | 69578.963
Nivel 6 | A2.3.16.5.2 | HVAC N6-Residencial |  | 84864.7072 | 84864.7072
Nivel 6 | A2.3.16.5.3 | HVAC N7-Residencial |  | 84864.7072 | 84864.7072
Nivel 6 | A2.3.16.5.4 | HVAC N8-Residencia |  | 84864.7072 | 84864.7072
Nivel 6 | A2.3.16.5.5 | HVAC N9-Residencial |  | 84864.7072 | 84864.7072
Nivel 6 | A2.3.16.5.6 | HVAC N10-Residencial |  | 84864.7072 | 84864.7072
Nivel 6 | A2.3.16.5.7 | HVAC N11-Residencial |  | 84864.7072 | 84864.7072
Nivel 6 | A2.3.16.5.8 | HVAC N12-Residencial |  | 84864.7072 | 84864.7072
Nivel 6 | A2.3.16.5.9 | HVAC N13-Residencial |  | 84864.7072 | 84864.7072
Nivel 6 | A2.3.16.5.10 | HVAC N14-Residencial |  | 76038.7777 | 76038.7777
Nivel 6 | A2.3.16.5.11 | HVAC N15-Residencia |  | 76038.7777 | 76038.7777
Nivel 6 | A2.3.16.5.12 | HVAC N16-Residencial |  | 76038.7777 | 76038.7777
Nivel 6 | A2.3.16.5.13 | HVAC N17-Residencial |  | 51732.8133 | 51732.8133
Nivel 6 | A2.3.16.5.14 | HVAC N18-Residencia |  | 51732.8133 | 51732.8133
Nivel 6 | A2.3.16.5.15 | HVAC N19-Residencial |  | 51732.8133 | 51732.8133
Nivel 6 | A2.3.16.5.16 | HVAC N20-Residencial |  | 51732.8133 | 51732.8133
Nivel 6 | A2.3.16.5.17 | HVAC N21-Residencial |  | 51732.8133 | 51732.8133
Nivel 6 | A2.3.16.5.18 | HVAC Azotea-Residencial |  | 30589.2207 | 30589.2207
Nivel 5 | A2.3.16.6 | HVAC AMENIDADES VIVIENDA |  | 4950875.2505 | 4950875.2505
Nivel 6 | A2.3.16.6.1 | HVAC N4-Residencial |  | 4950875.2505 | 4950875.2505
Nivel 4 | A2.3.17 | ELEVADORES |  | 6840796.2084 | 6840796.2084
Nivel 5 | A2.3.17.1 | ELEVADORES EN LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 1035081.173 | 1035081.173
Nivel 5 | A2.3.17.2 | ELEVADORES EN TORRE DE VIVIENDA |  | 5805715.0354 | 5805715.0354
Nivel 4 | A2.3.18 | EQUIPAMIENTO |  | 8827316.5793 | 7643163.637
Nivel 5 | A2.3.18.1 | EQUIPAMIENTO AMENIDADES LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 2196800.1388
Nivel 6 | A2.3.18.1.1 | PLAZA N1 - PAISAJISMO, JUEGOS INFANTILES, BANCAS. |  | 264615.793
Nivel 6 | A2.3.18.1.2 | SEÑALÉTICA COMERCIAL |  | 110817.3106
Nivel 6 | A2.3.18.1.3 | SEÑALIZACIÓN ESTACIONAMIENTOS |  | 640029.2427
Nivel 6 | A2.3.18.1.4 | MUEBLES SANITARIOS Y MAMPARAS |  | 392387.4188
Nivel 6 | A2.3.18.1.5 | CUARTO DE BASURA |  | 69304.1363
Nivel 6 | A2.3.18.1.6 | LOBBY OFICINAS |  | 315018.8012
Nivel 6 | A2.3.18.1.7 | Mobiliario Oficinas |  | 315018.8012
Nivel 6 | A2.3.18.1.7 | OTROS EQUIPOS |  | 89608.6351
Nivel 5 | A2.3.18.2 | EQUIPAMIENTO AMENIDADES TORRE DE VIVIENDA |  | 6630516.4405
Nivel 6 | A2.3.18.2.1 | GIMNASIO |  | 352821.0573
Nivel 6 | A2.3.18.2.2 | ALBERCA |  | 2898172.9709
Nivel 6 | A2.3.18.2.3 | ASADORES |  | 252015.0409
Nivel 6 | A2.3.18.2.4 | GAME ROOM |  | 144908.6485
Nivel 6 | A2.3.18.2.5 | JUEGOS INFANTILES |  | 189011.2807
Nivel 6 | A2.3.18.2.6 | PET DAY CARE |  | 56703.3842
Nivel 6 | A2.3.18.2.7 | CINE CLUB |  | 365421.8094
Nivel 6 | A2.3.18.2.8 | MINI SALAS EVENTO PRIV (ANTES ADMINISTRACIÓN) |  | 315018.8012
Nivel 6 | A2.3.18.2.9 | COWORKING |  | 189011.2807
Nivel 6 | A2.3.18.2.10 | MUEBLES SANITARIOS Y MAMPARAS NIVEL DE AMENIDADES |  | 227443.5745
Nivel 6 | A2.3.18.2.11 | LOBBY PARA VIVIENDA N01 |  | 157509.4006
Nivel 6 | A2.3.18.2.12 | CHUTE DE BASURA |  | 504030.0819
Nivel 6 | A2.3.18.2.13 | SEÑALIZACIÓN ESTACIONAMIENTOS |  | 662710.2316
Nivel 6 | A2.3.18.2.14 | OTROS EQUIPOS |  | 315738.8781

## DISCLAIMER
HOJA DE TRABAJO PARA USO EXCLUSIVO DE MIEMBROS DE REAL START BUSINESS ACADEMY

## flujo GRAL Const
Proyecto: LIVO | [26 empty] | FINIQUITOS | FINIQUITOS | FINIQUITOS
| TOTALES | ANTERIOR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27
INGRESOS
Aportaciones de capital | 11500000 | 2500000 | [8 empty] | 0 | 5000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 1500000 | 500000 |  |  |  | 11500000 | 1.829%
ventas Departamentos real al dia | 72028002.46 | 7202800.246 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 34573441.1808 | 23048960.7872 |  | 72028002.46 | 11.46%
ventas Departamentos Proyeccion | 198601868.4079 | 0 | 1083282.9186 | 1130382.1759 | 1179622.3086 | 1231207.2095 | 1285371.3554 | 1342386.2458 | 1402568.6302 | 1466291.1548 | 1533996.3372 | 1606215.1985 | 1683592.5498 | 1766922.0051 | 1857195.5816 | 1955675.847 | 2064004.1388 | 2184368.9076 | 2319779.2724 | 2474533.975 | 1932892.5157 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 95328896.8358 | 63552597.8905 |  | 198601868.4079 | 31.59%
ventas Departamentos Socios | 19751020 | 0 | 1975102 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 9480489.6 | 6320326.4 |  | 19751020 | 3.142%
ventas de Oficinas Proyeccion 50% | 25443600 | 0 | 848120 | 906066.087 | 966646.087 | 1030110.8489 | 1096748.8489 | 1166894.112 | 1240936.3342 | 1319333.9813 | 1402631.4813 | 1491482.148 | 1162619.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 1526616 | 1017744 |  | 25443600 | 4.047%
Aportacion Terreno | 56203000 | 56203000 | [27 empty] | 56203000 | 8.94%
Anticipo Puente | 49025222.4955 |  |  | 12000000 | 9000000 | 12000000 | 12425222.5 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 49025222.5 | 7.798%
Ministraciones | 196100889.9819 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 14800000 | 15300000 | 15800000 | 9000000 | 13800000 | 17000000 | 10400000 | 13500000 | 10500000 | 11500000 | 13700000 | 8700000 | 7900000 | 6500000 | 3500000 | 2000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195900000 | 31.16% | Saldo en Ministración
| 0 | [28 empty] | 0 | 0% | -200889.9819
TOTAL INGRESOS | 628653603.3453 | 65905800.246 | 4206621.5955 | 14422438.9398 | 11532259.0725 | 14647308.7352 | 15193333.3812 | 24495271.0348 | 17829495.6414 | 18471615.8131 | 19122618.4955 | 17483688.0234 | 17032202.5176 | 19942731.9728 | 13433005.5494 | 17631485.8147 | 14739814.1066 | 14860178.8753 | 17195589.2401 | 12350343.9428 | 11008702.4835 | 9319827.0385 | 6319827.0385 | 4819827.0385 | 8319827.0385 | 3319827.0385 | 140909443.6166 | 93939629.0777 | 0 | 628452713.3679 | 99.97%
31317983.9649
EGRESOS | TOTAL | ANTERIOR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27
Terreno | 56203000 | 56203000 | [27 empty] | 56203000 | 13.37%
Construccion | 252327295.6501 | 2500000 | 1556736.0137 | 16045163.6741 | 6322697.6737 | 11720920.1413 | 12214707.3559 | 21428448.5078 | 14253623.8127 | 14852044.3697 | 15563028.3372 | 13763700.8996 | 12982453.8756 | 16036252.2169 | 9255519.329 | 13474671.0901 | 10396137.399 | 10488198.0805 | 12859449.939 | 7926687.1215 | 6624489.1628 | 4832776.6038 | 3009762.6897 | 1944055.997 | 5934754.0097 | 914198.2568 | 3086098.5114 | 2340720.5817 | 0 | 252327295.6501 | 60.02%
Aportaciones | 8120000 | 0 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120000 | 1.931%
Licencias, estudios, proyecto y permisos | 3294400 | 420308 | 244265.0952 | 244265.0952 | 244265.0952 | 244265.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294400 | 0.7836%
Gastos Legales | 928000 | 101500 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 0 | 0 | 0 | 928000 | 0.2207%
Gastos de administración | 50274108.3338 | 553275 | 1124621.3111 | 1124621.3111 | 1444556.76 | 1487536.7705 | 1615085.3366 | 1662958.6907 | 1662958.6907 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1609691.034 | 1524521.0229 | 1524521.0229 | 1284814.3627 | 1284814.3627 | 118738.6596 | 105258.0936 | 57384.7394 | 57384.7394 | 0 | 16822087.8186 | 50274108.131 | 11.96%
Gastos de comercialización | 17954419.6804 | 2249439.18 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 0 | 0 | 3895780.5 | 17954419.6804 | 4.271%
Pago intereses crédito | 31317983.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Amortización crédito | 245126112.4774 | [28 empty] | 0
ACUMULADO DE CREDITO BANCARIO |  |  | 0 | 12000000 | 21000000 | 33000000 | 45425222.5 | 67025222.5 | 81825222.5 | 97125222.5 | 112925222.5 | 121925222.5 | 135725222.5 | 152725222.5 | 163125222.5 | 176625222.5 | 187125222.5 | 198625222.5 | 212325222.5 | 221025222.5 | 228925222.5 | 235425222.5 | 238925222.5 | 240925222.5 | 244925222.5 | 244925222.5 | 104015778.8834 | 10076149.8057 | 10076149.8057 | 31317983.9649
Simulacion de interes |  |  | 0 | 90000 | 157500 | 247500 | 340689.1688 | 502689.1687 | 613689.1687 | 728439.1688 | 846939.1688 | 914439.1688 | 1017939.1688 | 1145439.1687 | 1223439.1687 | 1324689.1687 | 1403439.1687 | 1489689.1687 | 1592439.1687 | 1657689.1687 | 1716939.1687 | 1765689.1687 | 1791939.1687 | 1806939.1687 | 1836939.1687 | 1836939.1687 | 780118.3416 | 75571.1235 | 0 | 26907722.8402 | 6.4%
Simulación de comisión |  |  | 0 | 0 | 2451261.1248 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 148000 | 153000 | 158000 | 90000 | 138000 | 170000 | 104000 | 135000 | 105000 | 115000 | 137000 | 87000 | 79000 | 65000 | 35000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 4410261.1248 | 1.049%
TOTAL EGRESOS | 665545320.1066 | 62027522.18 | 3838776.5867 | 18327204.2471 | 8924673.6957 | 14365876.1737 | 14854536.9544 | 24116151.4605 | 16941326.7654 | 17566708.4543 | 18277692.4218 | 16478364.9842 | 15697117.9602 | 18750916.3015 | 11970183.4136 | 16189335.1747 | 13110801.4836 | 13202862.1651 | 15493885.2349 | 10475952.4064 | 9173754.4477 | 7142335.2285 | 5319321.3143 | 2589282.1566 | 6566499.6033 | 1498070.4962 | 3143483.2509 | 2340720.5817 | 20717868.3186 | 389101223.4615 | 100%
244925222.5
Flujo disponible (INGRESO-EGRESO) | 36891716.7613 | 3878278.066 | 4246123.0748 | 251357.7675 | 250182.0195 | 284114.581 | 282221.839 | 158652.2446 | 253131.9519 | 281600.1419 | 126587.0468 | 59470.9172 | 286616.3058 | 194992.8084 | 264375.7755 | 277837.2467 | 368410.701 | 431038.2424 | 425303.0789 | 505005.4465 | 536014.3136 | 868816.9549 | 12383.5103 | 400989.2235 | 297377.4899 | 242194.8635 | 137228036.8876 | 228751374.2601 | 208033505.9415 | 239351489.9064
Flujo para Producción |  | 0 | 0 | 917606.317 | 8352872.6911 | 12948760.5186 | 14053710.8335 | 14591692.3025 | 14163800.506 | 10084148.6417 | 10768178.8939 | 10627410.5755 | 19147712.4325 | 23729839.3937 | 13325156.4311 | 14122773.2565 | 13511727.6786 | 16624639.6043 | 19387507.3907 | 11826273.285 | 9522435.7555 | 6813489.1919 | 4206140.347 | 2521932.2426 | 1029333.1071 | 0 | 0 | 2851.4542 | 47302.7998 | 252327295.6501
Amortización Anticipo |  | 0 | 0 | 183521.2634 | 1670574.5382 | 2589752.1037 | 2810742.1667 | 2918338.4605 | 2832760.1012 | 2016829.7283 | 2153635.7788 | 2125482.1151 | 3829542.4865 | 4745967.8787 | 2665031.2862 | 2824554.6513 | 2702345.5357 | 3324927.9209 | 3877501.4781 | 2365254.657 | 1904487.1511 | 1362697.8384 | 121275.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49025222.4999
Flujo Amortizado |  | 0 | 0 | 734085.0536 | 6682298.1529 | 10359008.4149 | 11242968.6668 | 11673353.842 | 11331040.4048 | 8067318.9133 | 8614543.1151 | 8501928.4604 | 15318169.946 | 18983871.515 | 10660125.1449 | 11298218.6052 | 10809382.1429 | 13299711.6834 | 15510005.9126 | 9461018.628 | 7617948.6044 | 5450791.3535 | 4084864.987 | 2521932.2426 | 1029333.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203251918.8963
Flujo Real Banco |  | 0 | 0 | 713134.9581 | 6491591.6624 | 10063372.0792 | 10922104.9387 | 11340207.3267 | 11007663.1924 | 7837085.2359 | 8368692.1748 | 8259291.4361 | 14881003.8148 | 18442089.7162 | 10355895.2215 | 10975778.096 | 10500892.5655 | 12920150.4484 | 15067364.9636 | 9191010.0744 | 7400539.5319 | 5295230.9063 | 3968286.7907 | 2449958.6736 | 999956.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197451300.7174
Ministración |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 14800000 | 15300000 | 15800000 | 9000000 | 13800000 | 17000000 | 10400000 | 13500000 | 10500000 | 11500000 | 13700000 | 8700000 | 7900000 | 6500000 | 3500000 | 2000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195900000
Saldo en Ministracion |  | 0 | 0 | 713134.9581 | 7204726.6205 | 17268098.6996 | 28190203.6383 | 21530410.965 | 17738074.1574 | 10275159.3933 | 2843851.568 | 2103143.0041 | 3184146.8189 | 4626236.5351 | 4582131.7567 | 2057909.8526 | 2058802.4181 | 3478952.8665 | 4846317.8301 | 5337327.9045 | 4837867.4364 | 3633098.3427 | 4101385.1333 | 4551343.8069 | 1551300.7174 | 1551300.7174 | 1551300.7174 | 1551300.7174 | 1551300.7174 | 162918827.2929
GENERALES
Costo de Tierra |  | 56203000 | [5 empty] | REPRESENTANTE LEGAL
Hard Cost |  | 252327295.6501
Soft Cost |  | 111888911.9791
Monto total del proyecto |  | 420419207.6292
Crédito solicitado |  | 245126112.4774
NOMBRE Y FIRMA
OPCION CREDITO/CONSTRUCCION | TOTAL | ANTERIOR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27
Aportacion de Socios | 11500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 500000 | 0 | 0 | 0
Anticipo Puente | 49025222.4955 | 0 | 0 | 12000000 | 9000000 | 12000000 | 12425222.5 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49025222.5
Ministraciones | 196100889.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 14800000 | 15300000 | 15800000 | 9000000 | 13800000 | 17000000 | 10400000 | 13500000 | 10500000 | 11500000 | 13700000 | 8700000 | 7900000 | 6500000 | 3500000 | 2000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195900000
Construccion | 252327295.6501 | 2500000 | 1556736.0137 | 16045163.6741 | 6322697.6737 | 11720920.1413 | 12214707.3559 | 21428448.5078 | 14253623.8127 | 14852044.3697 | 15563028.3372 | 13763700.8996 | 12982453.8756 | 16036252.2169 | 9255519.329 | 13474671.0901 | 10396137.399 | 10488198.0805 | 12859449.939 | 7926687.1215 | 6624489.1628 | 4832776.6038 | 3009762.6897 | 1944055.997 | 5934754.0097 | 914198.2568 | 3086098.5114 | 2340720.5817 | 0 | 252327295.6501
| 4298816.8272 | 0 | -1556736.0137 | -4045163.6741 | 2677302.3263 | 279079.8587 | 210515.1441 | 171551.4922 | 546376.1873 | 447955.6303 | 236971.6628 | 236299.1004 | 817546.1244 | 963747.7831 | 1144480.671 | 1025328.9099 | 1103862.601 | 1011801.9195 | 840550.061 | 773312.8785 | 1275510.8372 | 1667223.3962 | 490237.3103 | 55944.003 | -434754.0097 | -414198.2568 | -3086098.5114 | -2340720.5817 | 0 | -7402073.1501
PORCENTAJES
% AMORTIZACION ANTICIPO CREDITO | 20%
% CREDITO VS HARD COST | 97.15%

## flujo GENERAL (hidden)
Flujo de Efectivo del Proyecto
AÑO
2019
Proyecto: LIVO | [26 empty] | FINIQUITOS | FINIQUITOS | FINIQUITOS
| TOTALES | ANTERIOR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27
INGRESOS
Aportaciones de capital | 2500000 | 2500000 | [27 empty] | 2500000 | 0.4035%
ventas Departamentos real al dia | 72028002.46 | 7202800.246 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 300116.6769 | 17286720.5904 | 17286720.5904 | 23048960.7872 | 72028002.46 | 11.62%
ventas Departamentos Proyeccion | 198601868.4079 | 0 | 1083282.9186 | 1130382.1759 | 1179622.3086 | 1231207.2095 | 1285371.3554 | 1342386.2458 | 1402568.6302 | 1466291.1548 | 1533996.3372 | 1606215.1985 | 1683592.5498 | 1766922.0051 | 1857195.5816 | 1955675.847 | 2064004.1388 | 2184368.9076 | 2319779.2724 | 2474533.975 | 1932892.5157 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 47664448.4179 | 47664448.4179 | 63552597.8905 | 198601868.4079 | 32.05%
ventas Departamentos Socios | 19751020 | 0 | 1975102 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 85874 | 4740244.8 | 4740244.8 | 6320326.4 | 19751020 | 3.187%
ventas de Oficinas Proyeccion 50% | 25443600 | 0 | 848120 | 906066.087 | 966646.087 | 1030110.8489 | 1096748.8489 | 1166894.112 | 1240936.3342 | 1319333.9813 | 1402631.4813 | 1491482.148 | 1162619.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 763308 | 763308 | 1017744 | 25443600 | 4.106%
Aportacion Terreno | 56203000 | 56203000 | [27 empty] | 56203000 | 9.07%
Anticipo Puente | 49025222.4955 |  |  | 18500000 | 4800000 | 13500000 | 11425222.5 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 49025222.5 | 7.912%
Ministraciones | 196100889.9819 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 23500000 | 13200000 | 15800000 | 16400000 | 13800000 | 14200000 | 18300000 | 8800000 | 15900000 | 10000000 | 8600000 | 10200000 | 6200000 | 5100000 | 4000000 | 2400000 | 1500000 | 4050000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 193880000 | 31.29% | Saldo en Ministración
[30 empty] | 0 | 0% | -2220889.9819
TOTAL INGRESOS | 619653603.3453 | 65905800.246 | 4206621.5955 | 20922438.9398 | 7332259.0725 | 16147308.7352 | 15593333.3812 | 27195271.0348 | 16229495.6414 | 18971615.8131 | 19722618.4955 | 17283688.0234 | 17432202.5176 | 21242731.9728 | 11833005.5494 | 19031485.8147 | 13239814.1066 | 11960178.8753 | 13695589.2401 | 9850343.9428 | 8208702.4835 | 6819827.0385 | 5219827.0385 | 4319827.0385 | 6869827.0385 | 3349827.0385 | 70454721.8083 | 70454721.8083 | 93939629.0777 | 617432713.3679 | 99.64%
33458416.5966
EGRESOS | TOTAL | ANTERIOR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27
Terreno | 56203000 | 56203000 | [27 empty] | 56203000 | 13.21%
Construccion | 252327295.6501 | 2500000 | 1556736.0137 | 16045163.6741 | 6322697.6737 | 11720920.1413 | 12214707.3559 | 21428448.5078 | 14253623.8127 | 14852044.3697 | 15563028.3372 | 13763700.8996 | 12982453.8756 | 16036252.2169 | 9255519.329 | 13474671.0901 | 10396137.399 | 10488198.0805 | 12859449.939 | 7926687.1215 | 6624489.1628 | 4832776.6038 | 3009762.6897 | 1944055.997 | 5934754.0097 | 914198.2568 | 3086098.5114 | 2340720.5817 | 0 | 252327295.6501 | 59.31%
Aportaciones | 8120000 | 0 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120000 | 1.909%
Licencias, estudios, proyecto y permisos | 3294400 | 420308 | 244265.0952 | 244265.0952 | 244265.0952 | 244265.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294400 | 0.7744%
Gastos Legales | 928000 | 101500 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 0 | 0 | 0 | 928000 | 0.2181%
Gastos de administración | 50274108.3338 | 553275 | 1124621.3111 | 1124621.3111 | 1444556.76 | 1487536.7705 | 1615085.3366 | 1662958.6907 | 1662958.6907 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1689919.8227 | 1609691.034 | 1524521.0229 | 1524521.0229 | 1284814.3627 | 1284814.3627 | 118738.6596 | 105258.0936 | 57384.7394 | 57384.7394 | 0 | 16822087.8186 | 50274108.131 | 11.82%
Gastos de comercialización | 17954419.6804 | 2249439.18 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 492050 | 0 | 0 | 3895780.5 | 17954419.6804 | 4.22%
Pago intereses crédito | 36328861.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75571.1235 | 0 | 75571.1235 | 0.01776%
Amortización crédito | 245126112.4774 | [28 empty] | 0
ACUMULADO DE CREDITO BANCARIO |  |  | 0 | 18500000 | 23300000 | 36800000 | 49625222.5 | 73925222.5 | 87125222.5 | 102925222.5 | 119325222.5 | 133125222.5 | 147325222.5 | 165625222.5 | 174425222.5 | 190325222.5 | 200325222.5 | 208925222.5 | 219125222.5 | 225325222.5 | 230425222.5 | 234425222.5 | 236825222.5 | 238325222.5 | 242375222.5 | 242905222.5 | 172450500.6917 | 101995778.8834 | 8056149.8057 | 33458416.5966
Simulacion de interes |  |  | 0 | 138750 | 174750 | 276000 | 372189.1687 | 554439.1687 | 653439.1687 | 771939.1688 | 894939.1688 | 998439.1688 | 1104939.1687 | 1242189.1687 | 1308189.1687 | 1427439.1687 | 1502439.1687 | 1566939.1687 | 1643439.1687 | 1689939.1687 | 1728189.1687 | 1758189.1687 | 1776189.1687 | 1787439.1687 | 1817814.1687 | 1821789.1687 | 1293378.7552 | 764968.3416 | 0 | 29068355.4718 | 6.833%
Simulación de comisión |  |  | 0 | 2451261.1248 | 0 | 0 | 14000 | 235000 | 132000 | 158000 | 164000 | 138000 | 142000 | 183000 | 88000 | 159000 | 100000 | 86000 | 102000 | 62000 | 51000 | 40000 | 24000 | 15000 | 40500 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 4390061.1248 | 1.032%
TOTAL EGRESOS | 670556197.541 | 62027522.18 | 3838776.5867 | 18327204.2471 | 8924673.6957 | 14365876.1737 | 14854536.9544 | 24116151.4605 | 16941326.7654 | 17566708.4543 | 18277692.4218 | 16478364.9842 | 15697117.9602 | 18750916.3015 | 11970183.4136 | 16189335.1747 | 13110801.4836 | 13202862.1651 | 15493885.2349 | 10475952.4064 | 9173754.4477 | 7142335.2285 | 5319321.3143 | 2589282.1566 | 6566499.6033 | 1498070.4962 | 3143483.2509 | 2416291.7052 | 20717868.3186 | 389176794.585 | 99.34%
Flujo disponible (INGRESO-EGRESO) | 50902594.1957 | 3878278.066 | 4246123.0748 | 4251346.6427 | 2484182.0195 | 3989614.581 | 4342221.839 | 6631902.2446 | 5134631.9519 | 5609600.1419 | 5995587.0468 | 5664470.9172 | 6152616.3058 | 7219242.8084 | 5685875.7755 | 6941587.2467 | 5468160.701 | 2572538.2424 | -971196.9211 | -3348744.5535 | -6092985.6864 | -8213683.0451 | -10113366.4897 | -10185260.7765 | -11740247.5101 | -11715580.1365 | 54302279.6657 | 121575741.4272 | 194797502.1863 | 228255918.7829 | 53.65%
Flujo disponible final |  |  | 4246123.0748 | 560207.4083 | 1075287.4193 | 1377827.3426 | 1620403.3804 | 1856974.3656 | 1958479.1989 | 2300100.5906 | 2527658.0522 | 2597488.2973 | 3259719.9337 | 3645864.7471 | 3623456.8718 | 3939009.4994 | 3151576.4516 | 235439.9968 | -3836684.1728 | -5115058.1208 | -7569128.8601 | -9290576.677 | -10784035.6597 | -10618457.1965 | -13062696.1402 | -11919292.0731 | 53614600.4894 | 121369918.4343 | 194797502.1863 | 33458416.5966
GENERALES
Costo de Tierra |  | 56203000 | [5 empty] | REPRESENTANTE LEGAL
Hard Cost |  | 252327295.6501
Soft Cost |  | 116899789.4135
Monto total del proyecto |  | 425430085.0636
Crédito solicitado |  | 245126112.4774
NOMBRE Y FIRMA
OPCION CREDITO/CONSTRUCCION | TOTAL | ANTERIOR | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27
Aportacion de Socios | 2500000 | 2500000
Anticipo Puente | 49025222.4955 | 0 | 0 | 18500000 | 4800000 | 13500000 | 11425222.5 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49025222.5
Ministraciones | 196100889.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 23500000 | 13200000 | 15800000 | 16400000 | 13800000 | 14200000 | 18300000 | 8800000 | 15900000 | 10000000 | 8600000 | 10200000 | 6200000 | 5100000 | 4000000 | 2400000 | 1500000 | 4050000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 193880000
Construccion | 252327295.6501 | 2500000 | 1556736.0137 | 16045163.6741 | 6322697.6737 | 11720920.1413 | 12214707.3559 | 21428448.5078 | 14253623.8127 | 14852044.3697 | 15563028.3372 | 13763700.8996 | 12982453.8756 | 16036252.2169 | 9255519.329 | 13474671.0901 | 10396137.399 | 10488198.0805 | 12859449.939 | 7926687.1215 | 6624489.1628 | 4832776.6038 | 3009762.6897 | 1944055.997 | 5934754.0097 | 914198.2568 | 3086098.5114 | 2340720.5817 | 0 | 252327295.6501
| -4701183.1728 | 0 | -1556736.0137 | 2454836.3259 | -1522697.6737 | 1779079.8587 | 610515.1441 | 2871551.4922 | -1053623.8127 | 947955.6303 | 836971.6628 | 36299.1004 | 1217546.1244 | 2263747.7831 | -455519.329 | 2425328.9099 | -396137.399 | -1888198.0805 | -2659449.939 | -1726687.1215 | -1524489.1628 | -832776.6038 | -609762.6897 | -444055.997 | -1884754.0097 | -384198.2568 | -3086098.5114 | -2340720.5817 | 0 | -9422073.1501
|  |  | 0% | 20% | 1.958% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 200%
|  |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
|  |  | Flujo para Producción | 20101899.6878 | 6322697.6737 | 11720920.1413 | 12214707.3559 | 21428448.5078 | 14253623.8127 | 14852044.3697 | 15563028.3372 | 13763700.8996 | 12982453.8756 | 16036252.2169 | 9255519.329 | 13474671.0901 | 10396137.399 | 10488198.0805 | 12859449.939 | 7926687.1215 | 6624489.1628 | 4832776.6038 | 3009762.6897 | 1944055.997 | 5934754.0097 | 914198.2568 | 3086098.5114 | 2340720.5817 | 0
|  |  | Amortización Anticipo | 3209032.7348 | 1264539.5347 | 2344184.0283 | 2442941.4712 | 4285689.7016 | 2850724.7625 | 2970408.8739 | 3112605.6674 | 2752740.1799 | 2596490.7751 | 3207250.4434 | 1851103.8658 | 2694934.218 | 2079227.4798 | 2097639.6161 | 2571889.9878 | 1585337.4243 | 1324897.8326 | 966555.3208 | 601952.5379 | 388811.1994 | 1186950.8019 | 182839.6514 | 617219.7023 | 143105.119 | 0 | 49329072.93
|  |  | Flujo Amortizado | 16892866.953 | 5058158.139 | 9376736.113 | 9771765.8847 | 17142758.8062 | 11402899.0502 | 11881635.4957 | 12450422.6697 | 11010960.7197 | 10385963.1005 | 12829001.7735 | 7404415.4632 | 10779736.8721 | 8316909.9192 | 8390558.4644 | 10287559.9512 | 6341349.6972 | 5299591.3302 | 3866221.2831 | 2407810.1518 | 1555244.7976 | 4747803.2077 | 731358.6054 | 2468878.8091 | 2197615.4626 | 0 | 5793377.9292
| 0.97146 |  | Flujo Real Banco | 16410760.4535 | 4913803.0735 | 9109132.9029 | 9492888.8973 | 16653520.6288 | 11077471.0597 | 11542544.8184 | 12095099.3426 | 10696718.2798 | 10089557.5034 | 12462874.1556 | 7193100.4253 | 10472093.3428 | 8079553.1497 | 8151099.8348 | 9993962.6873 | 6160373.5543 | 5148345.9891 | 3755882.972 | 2339093.5197 | 1510859.5771 | 4612305.3795 | 710486.3202 | 2398419.3351 | 2134897.5888 | 0
|  |  | Ministración | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 23500000 | 13200000 | 15800000 | 16400000 | 13800000 | 14200000 | 18300000 | 8800000 | 15900000 | 10000000 | 8600000 | 10200000 | 6200000 | 5100000 | 4000000 | 2400000 | 1500000 | 4050000 | 530000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fondo de avance de obra | 16410760.4535 | 21324563.527 | 30433696.4299 | 38526585.3272 | 31680105.956 | 29557577.0157 | 25300121.8341 | 20995221.1767 | 17891939.4564 | 13781496.9598 | 7944371.1154 | 6337471.5407 | 909564.8835 | -1010881.9668 | -1459782.1321 | -1665819.4447 | -1705445.8905 | -1657099.9014 | -1901216.9294 | -1962123.4098 | -1951263.8327 | -1388958.4532 | -1208472.133 | 1189947.2021 | 3324844.7909 | 3324844.7909

## WBS-Erogación 01
Proyecto:
Ubicación:
| Partida: | Formación de Presupuesto Base
Metros cuadrados de construcción
|  | Metros cuadrados vendibles |  |  |  |  | 98.04% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Tipo | Cve | Descripción | %Anticipo | %FDG | Erogado a la Fecha | Flujo | Validación | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2020-09-13 | 2020-10-13 | 2020-11-13 | 2020-12-13 | 2021-01-13 | 2021-02-13 | 2021-03-13 | 2021-04-13 | 2021-05-13 | 2021-06-13 | 2021-07-13 | 2021-08-13 | 2021-09-13 | 2021-10-13 | 2021-11-13 | 2021-12-13 | 2022-01-13 | 2022-02-13 | 2022-03-13 | 2022-04-13 | 2022-05-13 | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 2022-08-13 | 2022-09-13 | 2022-10-13 | 2022-11-13 | 2022-12-13 | 2023-01-13 | 2023-02-13 | 2023-03-13 | 2023-04-03 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 2023-06-05 | 2023-06-26 | 2023-07-17
Capítulo | A | PROYECTO |  |  | 5824522.18 | 365547165.0573 | 358391685.2464 | 4959755.1667 | 19170690.3147 | 12001604.9735 | 15594369.2961 | 16075200.8561 | 25370365.9519 | 18053503.9097 | 18779846.1886 | 19501459.2605 | 17641634.3757 | 17060591.607 | 20135061.5925 | 13244570.7072 | 17476485.6704 | 14392418.294 | 14525937.1606 | 16827187.8303 | 11729231.5517 | 10396682.1749 | 8337953.1639 | 6486845.7117 | 3729801.7179 | 6923515.3434 | 2395109.7514 | 16879472.5581 | 2221468.3478 | 1638504.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351549267.8834
Subcapítulo | A2 | CONSTRUCCIÓN |  |  | 3053275 | 285779315.9625 | 282726040.9625 | 2681357.3248 | 17169784.9852 | 7767254.4338 | 13208456.9118 | 13829792.6925 | 23091407.1985 | 15916582.5034 | 16541964.1924 | 17252948.1599 | 15453620.7223 | 14672373.6983 | 17726172.0396 | 10945439.1517 | 15164590.9128 | 12086057.2217 | 12178117.9031 | 14469140.973 | 9451208.1445 | 8149010.1857 | 6117590.9665 | 4294577.0524 | 2062794.6566 | 6040012.1033 | 971582.9962 | 3143483.2509 | 2340720.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282726040.9625
Nivel 3 | A2.1 | PREELIMINARES DE OBRA |  |  | 55518 | 12179069.5524 | 12123551.5524 | 237437.1088 | 237437.1088 | 557372.5577 | 557372.5577 | 671440.5579 | 671440.5579 | 671440.5579 | 671440.5579 | 671440.5579 | 671440.5579 | 671440.5579 | 671440.5579 | 671440.5579 | 671440.5579 | 671440.5579 | 671440.5579 | 591211.7691 | 591211.7691 | 591211.7691 | 351505.1089 | 351505.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12123551.5524
Nivel 4 | A2.1.1 | Caseta de obra |  |  | 2922 | 99352.4856 | 99352.4856 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 4731.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99352.4856
Nivel 4 | A2.1.2 | Instalación de oficina de obra |  |  | 2922 | 84577.9948 | 84577.9948 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 4027.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84577.9948
Nivel 4 | A2.1.3 | Servicios de oficina en campo |  |  | 2922 | 167598 | 167598 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 7980.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167598
Nivel 4 | A2.1.4 | Laboratorio de calidad |  |  | 2922 | 672077.94 | 672077.94 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 32003.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672077.94
Nivel 4 | A2.1.5 | Topografía de obra |  |  | 2922 | 1157078 | 1157078 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 55098.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157078
Nivel 4 | A2.1.6 | Consultorías |  |  | 2922 | 114818 | 114818 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 5467.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114818
Nivel 4 | A2.1.7 | Papelería y equipo de cómputo |  |  | 2922 | 326078.0004 | 326078.0004 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 15527.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326078.0004
Nivel 4 | A2.1.8 | Bodegas y almacenes |  |  | 2922 | 17078.0008 | 17078.0008 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 813.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17078.0008
Nivel 4 | A2.1.9 | Seguridad y Vigilancia patrimonial |  |  | 2922 | 915798 | 915798 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 43609.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915798
Nivel 4 | A2.1.10 | Energía Eléctrica en obra |  |  | 2922 | 313758 | 313758 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 14940.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313758
Nivel 4 | A2.1.11 | Agua en obra |  |  | 2922 | 106698 | 106698 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 5080.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106698
Nivel 4 | A2.1.12 | Telefonía e internet |  |  | 2922 | 22277.9328 | 22277.9328 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 1060.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22277.9328
Nivel 4 | A2.1.13 | Iluminación |  |  | 2922 | 259577.9496 | 259577.9496 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 12360.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259577.9496
Nivel 4 | A2.1.14 | Grúa Torre |  |  | 2922 | 4075013.224 | 4075013.224 | 0 | 0 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 239706.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075013.224
Nivel 4 | A2.1.15 | Elevador de Personal |  |  | 2922 | 1123203.042 | 1123203.042 | 0 | 0 | 80228.7887 | 80228.7887 | 80228.7887 | 80228.7887 | 80228.7887 | 80228.7887 | 80228.7887 | 80228.7887 | 80228.7887 | 80228.7887 | 80228.7887 | 80228.7887 | 80228.7887 | 80228.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123203.042
Nivel 4 | A2.1.16 | Subestación Provisional |  |  | 2922 | 326332.98 | 326332.98 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 15539.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326332.98
Nivel 4 | A2.1.17 | Tapiales |  |  | 2922 | 392077.9984 | 392077.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 23063.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392077.9984
Nivel 4 | A2.1.18 | Malla anti caídos |  |  | 2922 | 1547078.004 | 1547078.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 91004.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547078.004
Nivel 4 | A2.1.19 | Permisos y colados nocturnos |  |  | 2922 | 403078 | 403078 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 19194.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403078
Nivel 3 | A2.2 | PERSONAL DE PROYECTO |  |  | 497757 | 13049955.6184 | 12552198.6184 | 495613.0051 | 495613.0051 | 495613.0051 | 538593.0155 | 552073.5815 | 599946.9357 | 599946.9357 | 626908.0676 | 626908.0676 | 626908.0676 | 626908.0676 | 626908.0676 | 626908.0676 | 626908.0676 | 626908.0676 | 626908.0676 | 626908.0676 | 541738.0566 | 541738.0566 | 541738.0566 | 541738.0566 | 118738.6596 | 105258.0936 | 57384.7394 | 57384.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12552198.6184
Nivel 4 | A2.2.1 | Gerente de construcción PM |  |  | 31109.8125 | 1740535.4979 | 1740535.4979 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 82882.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740535.4979
Nivel 4 | A2.2.2 | Coordinador de obra civil + acabados |  |  | 31109.8125 | 1159550.4955 | 1159550.4955 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 55216.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159550.4955
Nivel 4 | A2.2.3 | Coordinador de instalaciones |  |  | 31109.8125 | 1004190.1875 | 1004190.1875 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 47818.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004190.1875
Nivel 4 | A2.2.4 | Coordinador de seguridad |  |  | 31109.8125 | 563970.1875 | 563970.1875 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 26855.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563970.1875
Nivel 4 | A2.2.5 | PM Administrador de proyecto |  |  | 31109.8125 | 760590.1875 | 760590.1875 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 36218.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760590.1875
Nivel 4 | A2.2.6 | Coordinador de costos y control de obra |  |  | 31109.8125 | 751890.1875 | 751890.1875 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751890.1875
Nivel 4 | A2.2.7 | Coordinador de abastecimientos y subcontratos |  |  | 31109.8125 | 751890.1875 | 751890.1875 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 35804.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751890.1875
Nivel 4 | A2.2.8 | Supervisor Obra Civil |  |  | 31109.8125 | 773640.1875 | 773640.1875 | 0 | 0 | 0 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 42980.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773640.1875
Nivel 4 | A2.2.9 | Supervisor Acabados Interiores 1 |  |  | 31109.8125 | 242650.1875 | 242650.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242650.1875
Nivel 4 | A2.2.10 | Supervisor Acabados Interiores 2 |  |  | 31109.8125 | 242650.1875 | 242650.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242650.1875
Nivel 4 | A2.2.11 | Supervisor Instalaciones |  |  | 31109.8125 | 619070.1875 | 619070.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 34392.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619070.1875
Nivel 4 | A2.2.12 | Supervisor de Calidad 1 |  |  | 31109.8125 | 242650.1875 | 242650.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242650.1875
Nivel 4 | A2.2.13 | Supervisor de Calidad 2 |  |  | 31109.8125 | 242650.1875 | 242650.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 13480.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242650.1875
Nivel 4 | A2.2.14 | Gerente de Administración Financiera |  |  | 31109.8125 | 1247790.1875 | 1247790.1875 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 59418.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247790.1875
Nivel 4 | A2.2.15 | BIM |  |  | 31109.8125 | 1447890.1875 | 1447890.1875 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 85170.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447890.1875
Nivel 4 | A2.2.16 | Supervisor de Ventas |  |  | 31109.8125 | 760590.1875 | 760590.1875 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 30423.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760590.1875
Nivel 3 | A2.3 | CONSTRUCCIÓN |  |  | 2500000 | 252327295.6501 | 249827295.6501 | 1556736.0137 | 16045163.6741 | 6322697.6737 | 11720920.1413 | 12214707.3559 | 21428448.5078 | 14253623.8127 | 14852044.3697 | 15563028.3372 | 13763700.8996 | 12982453.8756 | 16036252.2169 | 9255519.329 | 13474671.0901 | 10396137.399 | 10488198.0805 | 12859449.939 | 7926687.1215 | 6624489.1628 | 4832776.6038 | 3009762.6897 | 1944055.997 | 5934754.0097 | 914198.2568 | 3086098.5114 | 2340720.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249827295.6501 | 0
Nivel 4 | A2.3.1 | EXCAVACIÓN Y RETENCIÓN DE TALUDES |  |  |  | 5189120.0457 | 5189120.0457 | 1556736.0137 | 596444.106 | 1558268.7431 | 1063732.6761 | 154482.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259456.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5189120.0457
Nivel 5 | A2.3.1.1 | EXCAVACIONES EN SOTANOS |  |  |  | 3046992.1976 | 3046992.1976 | 914097.6593 | 297081.7393 | 851634.3192 | 792217.9714 | 39610.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152349.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046992.1976
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 30% | 15% | 43% | 40% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35
Nivel 5 | A2.3.1.2 | TALUD PONIENTE 61.40ml x 9.40m |  |  |  | 535531.962 | 535531.962 | 160659.5886 | 184490.7609 | 163605.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26776.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535531.962
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 30% | 53% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35
Nivel 5 | A2.3.1.3 | TALUD NORTE 52.00ml x 9.40m |  |  |  | 535531.962 | 535531.962 | 160659.5886 | 114871.6059 | 118352.5636 | 114871.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26776.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535531.962
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 30% | 33% | 34% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35
Nivel 5 | A2.3.1.4 | TALUD ORIENTE 95.50ml x 9.40m |  |  |  | 535531.962 | 535531.962 | 160659.5886 | 0 | 309805.24 | 38290.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26776.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535531.962
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 30% | 0% | 89% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35
Nivel 5 | A2.3.1.5 | TALUD SUR 40.75ml X 9.40m |  |  |  | 535531.962 | 535531.962 | 160659.5886 | 0 | 114871.6059 | 118352.5636 | 114871.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26776.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535531.962
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 30% | 0% | 33% | 34% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35
Nivel 5 | A2.3.1.6 | EXTRACCIÓN DE EXCAVADORA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 4 | A2.3.2 | CIMENTACIÓN |  |  |  | 10690775.9415 | 10690775.9415 | 0 | 1603616.3912 | 2659858.3801 | 3466126.6151 | 1545742.3509 | 733107.3819 | 147786.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534538.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10690775.9415
Nivel 5 | A2.3.2.1 | PILAS Y CABEZALES |  |  |  | 5880227.1385 | 5880227.1385 | 0 | 882034.0708 | 2163923.587 | 2163923.587 | 376334.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294011.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880227.1385
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 46% | 46% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2
Nivel 5 | A2.3.2.2 | TRABES DE LIGA |  |  |  | 1870981.3623 | 1870981.3623 | 0 | 280647.2043 | 344260.5707 | 1062717.4138 | 89807.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93549.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870981.3623
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 23% | 71% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2
Nivel 5 | A2.3.2.3 | MUROS DE CONTENCIÓN |  |  |  | 997856.7265 | 997856.7265 | 0 | 149678.509 | 151674.2224 | 239485.6144 | 287382.7372 | 111759.9534 | 7982.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49892.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997856.7265
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 19% | 30% | 36% | 14% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2
Nivel 5 | A2.3.2.4 | CISTERNAS |  |  |  | 1941710.7142 | 1941710.7142 | 0 | 291256.6071 | 0 | 0 | 792217.9714 | 621347.4285 | 139803.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97085.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941710.7142
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 51% | 40% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2
Nivel 4 | A2.3.3 | ESTRUCTURA |  |  | 2500000 | 94800687.8456 | 92300687.8456 | 0 | 13845103.1768 | 2104570.5505 | 5383672.3522 | 8707094.0028 | 9880107.7433 | 11011558.497 | 5700396.1753 | 4959182.1048 | 2643369.6303 | 2991582.7664 | 3064905.8734 | 2874265.7952 | 3123564.359 | 2616269.8585 | 1997625.6355 | 5201861.0849 | 1563153.5398 | 17370.3075 | 0 | 0 | 0 | 4615034.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92300687.8456 | -2500000 | 3822697.6737
Nivel 5 | A2.3.3.1 | ESTRUCTURA SÓTANOS |  |  |  | 21083316.2299 | 21083316.2299 | 0 | 3162497.4345 | 2104570.5505 | 5054880.8366 | 5736467.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125897.1893 | 844837.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054165.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21083316.2299 | 0
Nivel 6 | A2.3.3.1.1 | Estructura Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 10522852.7526 | 10522852.7526 | 0 | 1578427.9129 | 2104570.5505 | 3956592.635 | 2357119.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526142.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10522852.7526 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 25% | 47% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.1.2 | Estructura Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 10560463.4773 | 10560463.4773 | 0 | 1584069.5216 | 0 | 1098288.2016 | 3379348.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125897.1893 | 844837.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528023.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560463.4773 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 13% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 5 | A2.3.3.2 | ESTRUCTURA LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 19303660.5568 | 19303660.5568 | 0 | 2895549.0835 | 0 | 0 | 0 | 2087340.3677 | 4854715.2262 | 4227015.7008 | 4273857.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965183.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19303660.5568 | 0
Nivel 6 | A2.3.3.2.1 | Estructura PB-Comercial/Oficinas |  |  |  | 5324847.8767 | 5324847.8767 | 0 | 798727.1815 | 0 | 0 | 0 | 2087340.3677 | 2172537.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266242.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5324847.8767 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 49% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.2.2 | Estructura N1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 0.05 | [39 empty] | 0.05 | 0.05 | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 6 | A2.3.3.2.3 | Estructura N2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 3767102.939 | 3767102.939 | 0 | 565065.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682177.2926 | 331505.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188355.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767102.939 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.2.4 | Estructura N3-Comercial/Oficinas |  |  |  | 3145965.1092 | 3145965.1092 | 0 | 471894.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516772.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157298.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145965.1092 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.2.5 | Estructura N4-Comercial/Oficinas |  |  |  | 4203471.2036 | 4203471.2036 | 0 | 630520.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378738.5548 | 1984038.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210173.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203471.2036 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.2.6 | Estructura N5-Comercial/Oficinas |  |  |  | 2862273.4283 | 2862273.4283 | 0 | 429341.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289818.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143113.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862273.4283 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 5 | A2.3.3.3 | ESTRUCTURA ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  |  |  | 25903011.6375 | 23403011.6375 | 0 | 3510451.7456 | 0 | 328791.5156 | 2970626.6734 | 7792767.3756 | 6156843.2708 | 1473380.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170150.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23403011.6375 | -2500000
Nivel 6 | A2.3.3.3.1 | Estructura N1-Residencial |  |  | 2500000 | 4109893.9448 | 4109893.9448 | 0 | 616484.0917 | 0 | 328791.5156 | 1315166.0623 | 1643957.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205494.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109893.9448 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 10% | 40% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.3.2 | Estructura N2-Residencial |  |  |  | 6675244.3996 | 6675244.3996 | 0 | 1001286.6599 | 0 | 0 | 1655460.6111 | 2670097.7598 | 1014637.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333762.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6675244.3996 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 31% | 50% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.3.3 | Estructura N3-Residencial |  |  |  | 6676822.9925 | 6676822.9925 | 0 | 1001523.4489 | 0 | 0 | 0 | 2670729.197 | 2670729.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333841.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6676822.9925 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.3.4 | Estructura N4-Residencial |  |  |  | 5941050.3006 | 5941050.3006 | 0 | 891157.5451 | 0 | 0 | 0 | 807982.8409 | 2471476.9251 | 1473380.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297052.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5941050.3006 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 17% | 52% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 5 | A2.3.3.4 | ESTRUCTURA TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 28510699.4214 | 28510699.4214 | 0 | 4276604.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685324.954 | 2643369.6303 | 2991582.7664 | 3064905.8734 | 2874265.7952 | 3123564.359 | 2616269.8585 | 1997625.6355 | 2075963.8957 | 718316.4616 | 17370.3075 | 0 | 0 | 0 | 1425534.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28510699.4214 | 0
Nivel 6 | A2.3.3.4.1 | Estructura N5-Residencia |  |  |  | 1502905.601 | 1502905.601 | 0 | 225435.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685324.954 | 516999.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75145.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502905.601 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.2 | Estructura N6-Residencial |  |  |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 274961.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466462.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91653.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.3 | Estructura N7-Residencial |  |  |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 274961.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659907.9632 | 806554.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91653.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.4 | Estructura N8-Residencia |  |  |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 274961.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466462.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91653.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.5 | Estructura N9-Residencial |  |  |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 274961.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718566.4488 | 747895.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91653.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.6 | Estructura N10-Residencial |  |  |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 274961.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466462.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91653.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.7 | Estructura N11-Residencial |  |  |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 274961.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850548.0414 | 615914.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91653.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.8 | Estructura N12-Residencial |  |  |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 274961.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466462.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91653.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.9 | Estructura N13-Residencial |  |  |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 274961.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791889.5558 | 674572.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91653.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54% | 46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.10 | Estructura N14-Residencial |  |  |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 274961.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466462.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91653.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.11 | Estructura N15-Residencia |  |  |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 274961.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982529.6341 | 483932.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91653.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.12 | Estructura N16-Residencial |  |  |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 274961.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466462.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91653.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.13 | Estructura N17-Residencial |  |  |  | 1224035.3158 | 1224035.3158 | 0 | 183605.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665875.2118 | 313353.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61201.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224035.3158 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.14 | Estructura N18-Residencia |  |  |  | 1224035.3158 | 1224035.3158 | 0 | 183605.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979228.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61201.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224035.3158 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.15 | Estructura N19-Residencial |  |  |  | 1224035.3158 | 1224035.3158 | 0 | 183605.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705044.3419 | 274183.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61201.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224035.3158 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.16 | Estructura N20-Residencial |  |  |  | 1224035.3158 | 1224035.3158 | 0 | 183605.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979228.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61201.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224035.3158 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.17 | Estructura N21-Residencial |  |  |  | 1224035.3158 | 1224035.3158 | 0 | 183605.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822551.7322 | 156676.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61201.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224035.3158 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 6 | A2.3.3.4.18 | Estructura Azotea-Residencial |  |  |  | 723762.8108 | 723762.8108 | 0 | 108564.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561639.9412 | 17370.3075 | 0 | 0 | 0 | 36188.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723762.8108 | 0
|  |  | 15% | 5% |  |  | 1.2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
Nivel 4 | A2.3.4 | ALBAÑILERÍA |  |  |  | 15390133.199 | 15390133.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116208.3393 | 4646801.0127 | 1040669.3798 | 1480093.9264 | 1561800.1013 | 1303586.5906 | 682648.8349 | 649356.5754 | 606064.2464 | 617613.9657 | 637004.4604 | 729219.4337 | 568005.2723 | 96902.9459 | 0 | 0 | 0 | 654158.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15390133.199 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.4.1 | ALBAÑILERÍA SÓTANOS |  |  |  | 1128511.0046 | 1128511.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338553.3014 | 0 | 0 | 65803.4807 | 350951.897 | 21934.4936 | 0 | 0 | 0 | 8845.2685 | 253564.3623 | 32432.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56425.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128511.0046 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.4.1.1 | Albañilería Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 453603.5103 | 453603.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136081.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8845.2685 | 253564.3623 | 32432.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22680.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453603.5103 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 86% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.1.2 | Albañilería Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 674907.4943 | 674907.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202472.2483 | 0 | 0 | 65803.4807 | 350951.897 | 21934.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33745.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674907.4943 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 15% | 80% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.4.2 | ALBAÑILERÍA LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 3916639.6548 | 3916639.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174991.8964 | 516112.2263 | 1003612.0905 | 691100.2199 | 334991.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195831.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3916639.6548 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.4.2.1 | Albañilería PB-Comercial/Oficinas |  |  |  | 1859435.5202 | 1859435.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557830.6561 | 516112.2263 | 692520.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92971.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859435.5202 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.2.1.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  |  |  | 1174253.7507 | 1174253.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352276.1252 | 465591.6121 | 297673.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58712.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174253.7507 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 61% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.1.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 50125.7916 | 50125.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15037.7375 | 32581.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50125.7916 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.1.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 45243.0002 | 45243.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572.9001 | 17938.8496 | 11469.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45243.0002 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 61% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.1.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  |  |  | 589812.9776 | 589812.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176943.8933 | 0 | 383378.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29490.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589812.9776 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.2.2 | Albañilería N1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.2.3 | Albañilería N2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 618463.8116 | 618463.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185539.1435 | 0 | 266447.5769 | 135553.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30923.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618463.8116 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.2.3.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  |  |  | 539948.5256 | 539948.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161984.5577 | 0 | 238657.2483 | 112309.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26997.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539948.5256 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 68% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.3.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 42754.3517 | 42754.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12826.3055 | 0 | 27790.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42754.3517 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.3.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 35760.9343 | 35760.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10728.2803 | 0 | 0 | 23244.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35760.9343 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.2.4 | Albañilería N3-Comercial/Oficinas |  |  |  | 468736.6355 | 468736.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140620.9906 | 0 | 44643.6518 | 204837.131 | 55198.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23436.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468736.6355 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  |  |  | 355273.1637 | 355273.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106581.9491 | 0 | 34639.1335 | 187051.3207 | 9237.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17763.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355273.1637 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 15% | 81% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 42754.3517 | 42754.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12826.3055 | 0 | 10004.5183 | 17785.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42754.3517 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 36% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 70709.1201 | 70709.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21212.736 | 0 | 0 | 0 | 45960.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70709.1201 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.2.5 | Albañilería N4-Comercial/Oficinas |  |  |  | 533262.9446 | 533262.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159978.8834 | 0 | 0 | 239186.2458 | 107434.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26663.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533262.9446 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.2.5.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  |  |  | 427926.9578 | 427926.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128378.0874 | 0 | 0 | 211395.9172 | 66756.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21396.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427926.9578 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 76% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.5.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 42754.3517 | 42754.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12826.3055 | 0 | 0 | 27790.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42754.3517 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.5.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 62581.635 | 62581.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18774.4905 | 0 | 0 | 0 | 40678.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62581.635 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.2.6 | Albañilería N5-Comercial/Oficinas |  |  |  | 436740.7429 | 436740.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131022.2229 | 0 | 0 | 111522.9425 | 172358.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21837.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436740.7429 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  |  |  | 368520.2713 | 368520.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110556.0814 | 0 | 0 | 86233.7435 | 153304.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18426.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368520.2713 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 36% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 42754.3517 | 42754.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12826.3055 | 0 | 0 | 25289.199 | 2501.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42754.3517 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 91% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 25466.1199 | 25466.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7639.836 | 0 | 0 | 0 | 16552.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25466.1199 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.4.3 | ALBAÑILERÍA AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.4.4 | ALBAÑILERÍA ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  |  |  | 1929681.9059 | 1929681.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116208.3393 | 608665.6248 | 331584.4319 | 410969.9851 | 344143.4284 | 21626.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96484.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929681.9059 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.4.4.1 | Albañilería PB-Residencial |  |  |  | 482420.4765 | 482420.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116208.3393 | 174487.1959 | 167603.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24121.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482420.4765 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.4.1.1 | Muros de block aparente en bodegas y perimetro |  |  |  | 346367.7342 | 346367.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103910.3203 | 119323.6844 | 105815.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17318.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346367.7342 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 53% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.1.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.1.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  |  |  | 95059.3456 | 95059.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28517.8037 | 61788.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95059.3456 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.4.2 | Albañilería N1-Residencial |  |  |  | 482420.4765 | 482420.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144726.1429 | 163980.5144 | 149592.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24121.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482420.4765 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.4.2.1 | Muros de block aparente en bodegas y perimetro |  |  |  | 346367.7342 | 346367.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103910.3203 | 137334.8066 | 87804.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17318.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346367.7342 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 61% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.2.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.2.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  |  |  | 95059.3456 | 95059.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28517.8037 | 0 | 61788.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95059.3456 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.4.3 | Albañilería N2-Residencial |  |  |  | 482420.4765 | 482420.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144726.1429 | 0 | 211259.7101 | 102313.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24121.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482420.4765 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.4.3.1 | Muros de block aparente en bodegas y perimetro |  |  |  | 346367.7342 | 346367.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103910.3203 | 0 | 184614.0024 | 40525.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17318.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346367.7342 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 82% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.3.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.3.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  |  |  | 95059.3456 | 95059.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28517.8037 | 0 | 0 | 61788.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95059.3456 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.4.4 | Albañilería N3-Residencial |  |  |  | 482420.4765 | 482420.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144726.1429 | 0 | 50117.4797 | 241829.8289 | 21626.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24121.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482420.4765 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.4.4.1 | Muros de block aparente en bodegas y perimetro |  |  |  | 346367.7342 | 346367.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103910.3203 | 0 | 40525.0249 | 184614.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17318.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346367.7342 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 18% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.4.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 9592.4548 | 17053.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 36% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.4.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  |  |  | 95059.3456 | 95059.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28517.8037 | 0 | 0 | 40162.5735 | 21626.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95059.3456 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.4.5 | ALBAÑILERÍA TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 7689903.0518 | 7689903.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306970.9155 | 192972.7216 | 65511.8507 | 96011.597 | 489250.4007 | 660714.3414 | 649356.5754 | 606064.2464 | 617613.9657 | 628159.192 | 475655.0715 | 535572.6213 | 96902.9459 | 0 | 0 | 0 | 269146.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7689903.0518 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.4.5.1 | Albañilería N5-Residencia |  |  |  | 351553.5955 | 351553.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105466.0786 | 0 | 0 | 72529.3556 | 155980.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17577.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351553.5955 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.1.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 168817.3481 | 168817.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50645.2044 | 0 | 0 | 48281.7615 | 61449.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8440.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168817.3481 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.1.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 24247.5941 | 2398.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 91% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.1.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 141742.8508 | 141742.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42522.8552 | 0 | 0 | 0 | 92132.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7087.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141742.8508 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.2 | Albañilería N6-Residencial |  |  |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135413.5753 | 0 | 0 | 0 | 188869.4855 | 104526.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22568.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.2.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77992.2008 | 0 | 0 | 0 | 162223.7777 | 6759.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12998.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% |  | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.2.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.2.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45123.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97767.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.3 | Albañilería N7-Residencial |  |  |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135413.5753 | 0 | 0 | 0 | 128035.5689 | 165360.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22568.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.3.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77992.2008 | 0 | 0 | 0 | 101389.8611 | 67593.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12998.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% |  | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.3.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.3.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45123.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97767.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.4 | Albañilería N8-Residencia |  |  |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135413.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252333.8264 | 41062.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22568.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.4.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77992.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168983.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12998.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.4.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.4.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45123.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56705.0168 | 41062.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% |  | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.5 | Albañilería N9-Residencial |  |  |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135413.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123590.0785 | 169806.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22568.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.5.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77992.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98010.199 | 70972.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12998.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.5.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25579.8795 | 1065.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.5.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45123.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97767.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.6 | Albañilería N10-Residencial |  |  |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135413.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276775.644 | 16620.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22568.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.6.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77992.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168983.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12998.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.6.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.6.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45123.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81146.8344 | 16620.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.7 | Albañilería N11-Residencial |  |  |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135413.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136484.7239 | 156911.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22568.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.7.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77992.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109839.0162 | 59144.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12998.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.7.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.7.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45123.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97767.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.8 | Albañilería N12-Residencial |  |  |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135413.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580.8117 | 268150.1776 | 14665.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22568.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.8.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77992.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8449.1551 | 160533.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12998.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.8.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.6566 | 24514.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.8.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45123.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83102.1798 | 14665.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.9 | Albañilería N13-Residencial |  |  |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135413.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138174.555 | 155221.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22568.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.9.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77992.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111528.8472 | 57454.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12998.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.9.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.9.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45123.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97767.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.10 | Albañilería N14-Residencial |  |  |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135413.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12537.0998 | 274992.9439 | 5866.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22568.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.10.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77992.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10138.9861 | 158844.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12998.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.10.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398.1137 | 24247.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.10.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45123.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91901.2341 | 5866.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.11 | Albañilería N15-Residencia |  |  |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135413.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141554.217 | 151841.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22568.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.11.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77992.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114908.5092 | 54074.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12998.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.11.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.11.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45123.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97767.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.12 | Albañilería N16-Residencial |  |  |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135413.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17249.0472 | 276147.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22568.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.12.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77992.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13518.6481 | 155464.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12998.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.12.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730.3991 | 22915.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.12.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45123.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97767.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.13 | Albañilería N17-Residencial |  |  |  | 388698.6051 | 388698.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116609.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147718.3868 | 104935.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19434.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388698.6051 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.13.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 245086.3947 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73525.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121072.679 | 38233.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12254.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.13.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.13.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 102618.8138 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30785.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66702.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.14 | Albañilería N18-Residencia |  |  |  | 388698.6051 | 388698.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116609.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32416.8691 | 220237.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19434.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388698.6051 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.14.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 245086.3947 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73525.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25488.985 | 133817.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12254.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.14.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6927.884 | 19717.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.14.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 102618.8138 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30785.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66702.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.15 | Albañilería N19-Residencial |  |  |  | 388698.6051 | 388698.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116609.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139753.0789 | 112901.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19434.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388698.6051 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.15.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 245086.3947 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73525.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113107.3711 | 46198.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12254.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.15.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.15.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 102618.8138 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30785.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66702.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.16 | Albañilería N20-Residencial |  |  |  | 388698.6051 | 388698.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116609.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205295.5107 | 47358.5826 | 0 | 0 | 0 | 19434.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388698.6051 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.16.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 245086.3947 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73525.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159306.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12254.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.16.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.16.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 102618.8138 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30785.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19343.6464 | 47358.5826 | 0 | 0 | 0 | 5130.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 71% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.17 | Albañilería N21-Residencial |  |  |  | 388698.6051 | 394529.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116609.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210033.0994 | 48451.4729 | 0 | 0 | 0 | 19434.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394529.0842 | 5830.4791 | 1.5%
Nivel 7 | A2.3.4.5.17.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 245086.3947 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73525.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159306.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12254.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.17.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.17.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 102618.8138 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30785.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19343.6464 | 47358.5826 | 0 | 0 | 0 | 5130.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 71% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.18 | Albañilería Azotea-Residencial |  |  |  | 429692.0017 | 429692.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128907.6005 | 188619.9535 | 64034.1398 | 21316.5662 | 5329.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21484.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429692.0017 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.18.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 245086.3947 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73525.9184 | 159306.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12254.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.18.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.18.3 | Empastados 5 cms |  |  |  | 102618.8138 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30785.6441 | 2668.0892 | 64034.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 4% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.18.4 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 21316.5662 | 5329.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.4.6 | ALBAÑILERÍA AMENIDADES VIVIENDA |  |  |  | 725397.5819 | 725397.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217619.2746 | 0 | 0 | 364741.3753 | 106767.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36269.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725397.5819 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.4.6.1 | Albañilería N4-Residencial |  |  |  | 725397.5819 | 725397.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217619.2746 | 0 | 0 | 364741.3753 | 106767.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36269.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725397.5819 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.6.1 | Muros de block mezcla cortada |  |  |  | 612715.9867 | 612715.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183814.796 | 0 | 0 | 302681.6974 | 95583.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30635.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612715.9867 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 76% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.6.2 | Escaleras de concreto |  |  |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.019 | 0 | 0 | 26645.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.6.3 | Muros de block aparente |  |  |  | 71688.1985 | 71688.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21506.4596 | 0 | 0 | 35413.9701 | 11183.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3584.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71688.1985 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 76% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.5 | ACABADOS |  |  |  | 17641523.5154 | 17641523.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5292457.0546 | 29845.5336 | 195400.9461 | 279915.8464 | 1203229.699 | 1803252.3366 | 1328187.6029 | 1230962.6786 | 1131785.5908 | 1228409.4467 | 1102585.6076 | 843981.7375 | 780617.5322 | 308815.727 | 0 | 0 | 882076.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17641523.5154 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.5.1 | ACABADOS SÓTANOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.1.1 | Acabados Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.1.2 | Acabados Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.5.2 | ACABADOS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 1749884.0779 | 1749884.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524965.2234 | 15987.179 | 110711.0013 | 224482.428 | 476691.4298 | 302685.0515 | 6867.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87494.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749884.0779 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.5.2.1 | Acabados PB-Comercial/Oficinas |  |  |  | 273285.1104 | 273285.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81985.5331 | 15987.179 | 97699.427 | 63948.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13664.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273285.1104 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 9% | 55% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.2.2 | Acabados N1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 22% | 56% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.2.3 | Acabados N2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 181980.0611 | 181980.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54594.0183 | 0 | 13011.5744 | 61509.2606 | 43766.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9099.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181980.0611 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 11% | 52% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.2.4 | Acabados N3-Comercial/Oficinas |  |  |  | 321835.808 | 321835.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96550.7424 | 0 | 0 | 58574.1171 | 117148.2341 | 33470.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16091.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321835.808 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 28% | 56% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.2.5 | Acabados N4-Comercial/Oficinas |  |  |  | 444509.1695 | 444509.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133352.7509 | 0 | 0 | 40450.3344 | 164690.6473 | 83789.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22225.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444509.1695 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 14% | 57% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.2.6 | Acabados N5-Comercial/Oficinas |  |  |  | 528273.9288 | 528273.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158482.1786 | 0 | 0 | 0 | 151086.3436 | 185424.149 | 6867.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26413.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528273.9288 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 44% | 54% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.5.3 | ACABADOS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.5.4 | ACABADOS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.4.1 | Acabados N1-Residencial |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 96.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 96.05 | 96.05 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.4.2 | Acabados N2-Residencial |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 96.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 96.05 | 96.05 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.4.3 | Acabados N3-Residencial |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 96.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 96.05 | 96.05 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.5.5 | ACABADOS TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 14319395.4852 | 14319395.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295818.6456 | 13858.3546 | 84689.9448 | 55433.4184 | 225778.5705 | 979368.4149 | 1321320.0419 | 1230962.6786 | 1131785.5908 | 1228409.4467 | 1102585.6076 | 843981.7375 | 780617.5322 | 308815.727 | 0 | 0 | 715969.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319395.4852 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.5.5.1 | Acabados N5-Residencia |  |  |  | 862195.5527 | 862195.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258658.6658 | 0 | 0 | 0 | 184940.946 | 302630.639 | 72855.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43109.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862195.5527 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 33% | 54% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.2 | Acabados N6-Residencial |  |  |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269259.062 | 0 | 0 | 0 | 40837.6244 | 309199.1562 | 233357.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44876.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 7% | 53% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.3 | Acabados N7-Residencial |  |  |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269259.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262527.5855 | 315033.1026 | 5833.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44876.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 54% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.4 | Acabados N8-Residencia |  |  |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269259.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105011.0342 | 320867.0489 | 157516.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44876.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 55% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.5 | Acabados N9-Residencial |  |  |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269259.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268361.5318 | 315033.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44876.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.6 | Acabados N10-Residencial |  |  |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269259.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110844.9805 | 332534.9416 | 140014.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44876.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 57% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.7 | Acabados N11-Residencial |  |  |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269259.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285863.3709 | 297531.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44876.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.8 | Acabados N12-Residencial |  |  |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269259.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134180.7659 | 297531.2636 | 151682.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44876.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 51% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.9 | Acabados N13-Residencial |  |  |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269259.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274195.4782 | 309199.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44876.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.10 | Acabados N14-Residencial |  |  |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269259.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122512.8732 | 326700.9953 | 134180.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44876.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 56% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.11 | Acabados N15-Residencia |  |  |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269259.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297531.2636 | 285863.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44876.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.12 | Acabados N16-Residencial |  |  |  | 918560.4275 | 918560.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275568.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143295.4267 | 334355.9956 | 119412.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45928.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918560.4275 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 56% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.13 | Acabados N17-Residencial |  |  |  | 686991.8284 | 686991.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206097.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236668.6849 | 209876.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34349.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686991.8284 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.14 | Acabados N18-Residencia |  |  |  | 659862.6646 | 659862.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197958.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111516.7903 | 214455.366 | 102938.5757 | 0 | 0 | 0 | 32993.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659862.6646 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 50% | 24% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.15 | Acabados N19-Residencial |  |  |  | 659862.6646 | 659862.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197958.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214455.366 | 214455.366 | 0 | 0 | 0 | 32993.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659862.6646 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.16 | Acabados N20-Residencial |  |  |  | 659862.6646 | 659862.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197958.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42891.0732 | 231611.7953 | 154407.8635 | 0 | 0 | 32993.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659862.6646 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 54% | 36% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.17 | Acabados N21-Residencial |  |  |  | 659862.6646 | 659862.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197958.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42891.0732 | 231611.7953 | 154407.8635 | 0 | 0 | 32993.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659862.6646 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 54% | 36% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.18 | Acabados Azotea-Residencial |  |  |  | 236894.9505 | 236894.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71068.4851 | 13858.3546 | 84689.9448 | 55433.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11844.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236894.9505 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 9% | 55% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.5.6 | ACABADOS AMENIDADES VIVIENDA |  |  |  | 1572243.9523 | 1572243.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471673.1857 | 0 | 0 | 0 | 500759.6988 | 521198.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78612.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572243.9523 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.5.6.1 | Acabados N4-Residencial |  |  |  | 1572243.9523 | 1572243.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471673.1857 | 0 | 0 | 0 | 500759.6988 | 521198.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78612.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572243.9523 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 49% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.6 | HERRERÍA |  |  |  | 3574315.693 | 3574315.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072294.7079 | 61420.8648 | 39800.5748 | 129883.1239 | 485836.578 | 321341.6453 | 915012.4666 | 56234.583 | 40584.2782 | 49798.0062 | 59474.2365 | 59715.967 | 45849.2656 | 58353.6107 | 0 | 0 | 178715.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574315.693 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.6.1 | HERRERÍA SÓTANOS |  |  |  | 206457.652 | 206457.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61937.2956 | 61420.8648 | 39800.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11211.8516 | 21764.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10322.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206457.652 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.6.1.1 | Herrería Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 101464.7207 | 101464.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30439.4162 | 0 | 32976.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11211.8516 | 21764.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5073.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101464.7207 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.1.2 | Herrería Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 104992.9313 | 104992.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31497.8794 | 61420.8648 | 6824.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5249.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104992.9313 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.6.2 | HERRERÍA LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 201280.0029 | 201280.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60384.0009 | 0 | 0 | 44698.139 | 22437.8646 | 47050.6726 | 16645.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10064.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201280.0029 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.6.2.1 | Herrería PB-Comercial/Oficinas |  |  |  | 72385.6502 | 72385.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21715.6951 | 0 | 0 | 44698.139 | 2352.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72385.6502 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.2.2 | Herrería N1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.2.3 | Herrería N2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 30900.5092 | 30900.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9270.1528 | 0 | 0 | 0 | 20085.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900.5092 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.2.4 | Herrería N3-Comercial/Oficinas |  |  |  | 36192.8251 | 36192.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10857.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23525.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36192.8251 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.2.5 | Herrería N4-Comercial/Oficinas |  |  |  | 36192.8251 | 36192.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10857.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23525.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36192.8251 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.2.6 | Herrería N5-Comercial/Oficinas |  |  |  | 25608.1934 | 25608.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7682.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16645.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25608.1934 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.6.3 | HERRERÍA AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.6.4 | HERRERÍA ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  |  |  | 1036670.747 | 1036670.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311001.2241 | 0 | 0 | 64344.4096 | 462301.841 | 147189.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51833.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036670.747 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.6.4.1 | Herrería N1-Residencial |  |  |  | 98991.3995 | 98991.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29697.4198 | 0 | 0 | 64344.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4949.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98991.3995 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.4.2 | Herrería N2-Residencial |  |  |  | 98991.3995 | 98991.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29697.4198 | 0 | 0 | 0 | 64344.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4949.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98991.3995 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.4.3 | Herrería N3-Residencial |  |  |  | 838687.9481 | 838687.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251606.3844 | 0 | 0 | 0 | 397957.4314 | 147189.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41934.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838687.9481 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.6.5 | HERRERÍA TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 625750.631 | 625750.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187725.1893 | 0 | 0 | 20840.5753 | 1096.8724 | 0 | 47766.5496 | 56234.583 | 40584.2782 | 49798.0062 | 48262.3848 | 37951.7844 | 45849.2656 | 58353.6107 | 0 | 0 | 31287.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625750.631 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.6.5.1 | Herrería N5-Residencia |  |  |  | 43787.0702 | 43787.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13136.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28461.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43787.0702 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.2 | Herrería N6-Residencial |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19304.9539 | 2632.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.3 | Herrería N7-Residencial |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21937.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.4 | Herrería N8-Residencia |  |  |  | 41964.8494 | 41964.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12589.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27277.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41964.8494 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.5 | Herrería N9-Residencial |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4387.4895 | 17549.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.6 | Herrería N10-Residencial |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21937.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.7 | Herrería N11-Residencial |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.8724 | 20840.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.8 | Herrería N12-Residencial |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21937.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.9 | Herrería N13-Residencial |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7019.9832 | 14917.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.10 | Herrería N14-Residencial |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21937.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.11 | Herrería N15-Residencia |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11407.4728 | 10529.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.12 | Herrería N16-Residencial |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21937.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.13 | Herrería N17-Residencial |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5484.3619 | 16453.0857 | 0 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.14 | Herrería N18-Residencia |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21937.4476 | 0 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.15 | Herrería N19-Residencial |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7458.7322 | 14478.7154 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.16 | Herrería N20-Residencial |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21937.4476 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.17 | Herrería N21-Residencial |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21937.4476 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.18 | Herrería Azotea-Residencial |  |  |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124.9758 | 0 | 0 | 20840.5753 | 1096.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.6.6 | HERRERÍA AMENIDADES VIVIENDA |  |  |  | 1504156.6601 | 1504156.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451246.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127101.2378 | 850600.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75207.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504156.6601 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.6.6.1 | Herrería N4-Residencial |  |  |  | 1504156.6601 | 1504156.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451246.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127101.2378 | 850600.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75207.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504156.6601 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.7 | FACHADA |  |  |  | 25598572.4245 | 25598572.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7679571.7274 | 414909.6302 | 1289843.5034 | 1509007.4148 | 2443142.3558 | 1711369.3574 | 1312337.0142 | 1332596.4563 | 1416466.7304 | 1262826.4329 | 1557191.7114 | 1405361.6856 | 984019.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279928.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25598572.4245 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.7.1 | FACHADA SÓTANOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.1.1 | Fachada Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas | 30% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.1.2 | Fachada Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas | 30% | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.7.2 | FACHADA LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 6106148.0316 | 6106148.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831844.4095 | 190357.5491 | 1077015.1392 | 1286874.139 | 1303132.6418 | 111616.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305307.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6106148.0316 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.7.2.1 | Fachada PB-Comercial/Oficinas |  |  |  | 1753553.4169 | 1753553.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526066.0251 | 178602.5595 | 961207.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87677.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753553.4169 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.1 | Cancelería templado 6mm |  |  |  | 1258662.9124 | 1258662.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377598.8737 | 0 | 818130.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62933.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258662.9124 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 208668.4539 | 208668.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62600.5362 | 0 | 135634.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10433.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208668.4539 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.3 | Barandal de crital |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.4 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 259790.713 | 259790.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77937.2139 | 162109.4049 | 6754.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12989.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259790.713 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.5 | Moldura de durock |  |  |  | 26431.3375 | 26431.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7929.4012 | 16493.1546 | 687.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26431.3375 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.2.2 | Fachada N1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.2.3 | Fachada N2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 1128849.0828 | 1128849.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338654.7248 | 0 | 70257.3932 | 663494.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56442.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128849.0828 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.1 | Cancelería templado 6mm |  |  |  | 669969.7636 | 669969.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200990.9291 | 0 | 0 | 435480.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33498.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669969.7636 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 226057.4917 | 226057.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67817.2475 | 0 | 0 | 146937.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11302.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226057.4917 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.3 | Barandal de crital |  |  |  | 123641.7293 | 123641.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37092.5188 | 0 | 0 | 80367.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6182.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123641.7293 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.4 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 89356.595 | 89356.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26806.9785 | 0 | 57500.9689 | 580.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89356.595 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.5 | Moldura de durock |  |  |  | 19823.5031 | 19823.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5947.0509 | 0 | 12756.4243 | 128.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19823.5031 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.2.4 | Fachada N3-Comercial/Oficinas |  |  |  | 1111712.06 | 1111712.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333513.618 | 0 | 0 | 398303.3367 | 324309.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55585.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111712.06 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.1 | Cancelería templado 6mm |  |  |  | 652832.7408 | 652832.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195849.8223 | 0 | 0 | 190953.5767 | 233387.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32641.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652832.7408 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 226057.4917 | 226057.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67817.2475 | 0 | 0 | 88162.4218 | 58774.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11302.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226057.4917 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.3 | Barandal de crital |  |  |  | 123641.7293 | 123641.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37092.5188 | 0 | 0 | 48220.2744 | 32146.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6182.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123641.7293 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.4 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 89356.595 | 89356.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26806.9785 | 0 | 0 | 58081.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89356.595 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.5 | Moldura de durock |  |  |  | 19823.5031 | 19823.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5947.0509 | 0 | 0 | 12885.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19823.5031 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.2.5 | Fachada N4-Comercial/Oficinas |  |  |  | 1056016.736 | 1056016.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316805.0208 | 11754.9896 | 45550.5846 | 196689.4661 | 432415.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52800.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056016.736 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.1 | Cancelería templado 6mm |  |  |  | 597137.4168 | 597137.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179141.225 | 0 | 0 | 58220.8981 | 329918.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29856.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597137.4168 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 226057.4917 | 226057.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67817.2475 | 11754.9896 | 45550.5846 | 51428.0794 | 38203.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11302.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226057.4917 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 8% | 31% | 35% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.3 | Barandal de crital |  |  |  | 123641.7293 | 123641.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37092.5188 | 0 | 0 | 16073.4248 | 64293.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6182.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123641.7293 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.4 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 89356.595 | 89356.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26806.9785 | 0 | 0 | 58081.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89356.595 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.5 | Moldura de durock |  |  |  | 19823.5031 | 19823.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5947.0509 | 0 | 0 | 12885.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19823.5031 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.2.6 | Fachada N5-Comercial/Oficinas |  |  |  | 1056016.736 | 1056016.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316805.0208 | 0 | 0 | 28386.8255 | 546407.3014 | 111616.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52800.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056016.736 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.1 | Cancelería templado 6mm |  |  |  | 597137.4168 | 597137.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179141.225 | 0 | 0 | 0 | 283341.7043 | 104797.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29856.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597137.4168 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 226057.4917 | 226057.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67817.2475 | 0 | 0 | 0 | 142529.2485 | 4408.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11302.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226057.4917 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.3 | Barandal de crital |  |  |  | 123641.7293 | 123641.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37092.5188 | 0 | 0 | 0 | 77956.1103 | 2411.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6182.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123641.7293 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.4 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 89356.595 | 89356.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26806.9785 | 0 | 0 | 23232.7147 | 34849.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89356.595 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.5 | Moldura de durock |  |  |  | 19823.5031 | 19823.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5947.0509 | 0 | 0 | 5154.1108 | 7731.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19823.5031 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.7.3 | FACHADA AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.7.4 | FACHADA ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  |  |  | 170336.7218 | 170336.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51101.0165 | 21405.648 | 50930.6798 | 38382.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8516.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170336.7218 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.7.4.1 | Fachada N1-Residencial |  |  |  | 56778.9073 | 56778.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17033.6722 | 21405.648 | 15500.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.9073 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.4.1.1 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 56778.9073 | 56778.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17033.6722 | 21405.648 | 15500.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.9073 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.4.2 | Fachada N2-Residencial |  |  |  | 56778.9073 | 56778.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17033.6722 | 0 | 29525.0318 | 7381.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.9073 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.4.2.1 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 56778.9073 | 56778.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17033.6722 | 0 | 29525.0318 | 7381.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.9073 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.4.3 | Fachada N3-Residencial |  |  |  | 56778.9073 | 56778.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17033.6722 | 0 | 5905.0064 | 31001.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.9073 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.4.3.1 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 56778.9073 | 56778.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17033.6722 | 0 | 5905.0064 | 31001.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.9073 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 16% | 84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.7.5 | FACHADA TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 17431264.806 | 17431264.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229379.4418 | 203146.4331 | 161897.6844 | 16679.2341 | 298366.4892 | 1379432.4688 | 1312337.0142 | 1332596.4563 | 1416466.7304 | 1262826.4329 | 1557191.7114 | 1405361.6856 | 984019.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871563.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17431264.806 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.7.5.1 | Fachada N5-Residencia |  |  |  | 557367.1404 | 557367.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167210.1421 | 0 | 0 | 16679.2341 | 120326.336 | 225283.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27868.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557367.1404 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 470034.7519 | 470034.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141010.4256 | 0 | 0 | 0 | 91656.7766 | 213865.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23501.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470034.7519 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.2 | Puertas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.3 | Barandal de cristal |  |  |  | 25092.8769 | 25092.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7527.8631 | 0 | 0 | 0 | 4893.111 | 11417.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25092.8769 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.4 | Moldura de durock |  |  |  | 37596.299 | 37596.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11278.8897 | 0 | 0 | 10752.5415 | 13685.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37596.299 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 24643.2126 | 24643.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7392.9638 | 0 | 0 | 5926.6926 | 10091.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24643.2126 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.2 | Fachada N6-Residencial |  |  |  | 983705.9929 | 983705.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295111.7979 | 0 | 0 | 0 | 104174.4206 | 535234.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49185.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983705.9929 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 592275.5383 | 592275.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177682.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384979.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29613.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592275.5383 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.2 | Puertas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.3 | Barandal de crital |  |  |  | 18819.6577 | 18819.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5645.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12232.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18819.6577 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 54984.5873 | 6109.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 100902.222 | 100902.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30270.6666 | 0 | 0 | 0 | 49189.8332 | 16396.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5045.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100902.222 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53315.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115516.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.3 | Fachada N7-Residencial |  |  |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301298.4467 | 0 | 0 | 0 | 60168.6427 | 444454.29 | 148190.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50216.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190779.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301750.1905 | 111606.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31796.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.3 | Barandal de crital |  |  |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14585.5484 | 5394.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 37878.2713 | 23215.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19784.3533 | 0 | 0 | 0 | 22290.3714 | 20575.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 52% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53315.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84327.1091 | 31189.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.4 | Fachada N8-Residencia |  |  |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301298.4467 | 0 | 0 | 0 | 13697.0899 | 88977.012 | 550139.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50216.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190779.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413356.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31796.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.3 | Barandal de crital |  |  |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19980.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 8553.158 | 52540.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 14% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19784.3533 | 0 | 0 | 0 | 5143.9319 | 36436.1841 | 1285.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 12% | 85% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53315.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115516.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.5 | Fachada N9-Residencial |  |  |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301298.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65977.5868 | 444133.8781 | 142701.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50216.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190779.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305883.7547 | 107472.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31796.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.3 | Barandal de crital |  |  |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14785.3504 | 5194.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41543.9104 | 19550.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19784.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24433.6764 | 18432.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53315.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85482.275 | 30034.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.6 | Fachada N10-Residencial |  |  |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301298.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19506.034 | 83168.0679 | 550139.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50216.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190779.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413356.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31796.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.3 | Barandal de crital |  |  |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19980.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12218.7972 | 48875.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19784.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7287.2368 | 34292.8791 | 1285.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 80% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53315.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115516.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.7 | Fachada N11-Residencial |  |  |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301298.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66588.5267 | 465477.0669 | 120747.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50216.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190779.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322418.0117 | 90938.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31796.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.3 | Barandal de crital |  |  |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15584.5585 | 4395.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42154.8503 | 18939.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19784.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24433.6764 | 18432.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53315.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90102.9385 | 25413.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.8 | Fachada N12-Residencial |  |  |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301298.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20116.9739 | 83414.45 | 549281.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50216.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190779.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413356.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31796.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.3 | Barandal de crital |  |  |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19980.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12829.737 | 48264.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19784.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7287.2368 | 35150.2011 | 428.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 82% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53315.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115516.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.9 | Fachada N13-Residencial |  |  |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301298.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68667.7284 | 518283.1868 | 65862.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50216.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190779.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363753.6542 | 49602.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31796.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.3 | Barandal de crital |  |  |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17582.5789 | 2397.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43376.73 | 17717.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19784.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25290.9984 | 17575.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53315.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101654.5972 | 13861.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.10 | Fachada N14-Residencial |  |  |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301298.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22196.1756 | 125672.1666 | 504944.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50216.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190779.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33068.514 | 380287.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31796.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.3 | Barandal de crital |  |  |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598.4163 | 18381.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14051.6168 | 47042.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19784.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8144.5588 | 34721.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53315.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9241.327 | 106275.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.11 | Fachada N15-Residencia |  |  |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301298.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74476.6725 | 479543.0497 | 98793.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50216.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190779.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338952.2687 | 74404.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31796.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.3 | Barandal de crital |  |  |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16383.7667 | 3596.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47042.3692 | 14051.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19784.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27434.3033 | 15431.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53315.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94723.602 | 20792.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.12 | Fachada N16-Residencial |  |  |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301298.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28005.1197 | 86932.0295 | 537876.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50216.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190779.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8267.1285 | 405089.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31796.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.3 | Barandal de crital |  |  |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6041 | 19580.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17717.2559 | 43376.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19784.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10287.8637 | 32578.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53315.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310.3318 | 113206.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.13 | Fachada N17-Residencial |  |  |  | 916455.999 | 916455.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274936.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73125.3164 | 483544.0973 | 39026.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45822.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916455.999 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 555029.3446 | 555029.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166508.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331907.5481 | 28861.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27751.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555029.3446 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.3 | Barandal de crital |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44598.6097 | 16495.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 71946.2967 | 71946.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21583.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28526.7066 | 18238.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71946.2967 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 195489.6101 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58646.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116902.7868 | 10165.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9774.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.14 | Fachada N18-Residencia |  |  |  | 1092211.9457 | 1092211.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327663.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52418.6923 | 242192.6059 | 415326.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54610.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092211.9457 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 530605.6111 | 530605.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159181.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41387.2377 | 303506.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26530.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530605.6111 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.3 | Barandal de crital |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15273.4965 | 45820.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 272125.977 | 272125.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81637.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37145.1959 | 139736.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13606.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272125.977 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 195489.6101 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58646.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15248.1896 | 111820.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9774.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.15 | Fachada N19-Residencial |  |  |  | 1092211.9457 | 1092211.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327663.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165006.293 | 540211.8528 | 4719.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54610.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092211.9457 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 530605.6111 | 530605.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159181.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341444.7107 | 3448.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26530.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530605.6111 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.3 | Barandal de crital |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48264.2489 | 12829.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 272125.977 | 272125.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81637.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116742.0441 | 60139.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13606.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272125.977 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 195489.6101 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58646.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125797.5641 | 1270.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9774.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.16 | Fachada N20-Residencial |  |  |  | 1092211.9457 | 1092211.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327663.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14889.4921 | 205398.1903 | 489650.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54610.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092211.9457 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 530605.6111 | 530605.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159181.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344893.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26530.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530605.6111 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.3 | Barandal de crital |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.579 | 56817.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 272125.977 | 272125.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81637.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612.9131 | 148580.7834 | 17688.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13606.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272125.977 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 84% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 195489.6101 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58646.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127068.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9774.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.17 | Fachada N21-Residencial |  |  |  | 1092211.9457 | 1092211.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327663.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14889.4921 | 205398.1903 | 489650.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54610.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092211.9457 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 530605.6111 | 530605.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159181.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344893.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26530.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530605.6111 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.3 | Barandal de crital |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.579 | 56817.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 272125.977 | 272125.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81637.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612.9131 | 148580.7834 | 17688.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13606.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272125.977 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 84% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 195489.6101 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58646.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127068.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9774.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.18 | Fachada Azotea-Residencial |  |  |  | 561606.3346 | 561606.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168481.9004 | 203146.4331 | 161897.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28080.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561606.3346 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.1 | Cancelería templado 9mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.3 | Barandal de crital |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.4 | Moldura de durock |  |  |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28197.2243 | 59872.1062 | 1221.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 272125.977 | 272125.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81637.7931 | 143274.3269 | 33607.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13606.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272125.977 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 81% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 195489.6101 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58646.883 | 0 | 127068.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9774.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.7.6 | FACHADA AMENIDADES VIVIENDA |  |  |  | 1890822.8652 | 1890822.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567246.8596 | 0 | 0 | 167071.5004 | 841643.2248 | 220320.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94541.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890822.8652 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.7.6.1 | Fachada N4-Residencial |  |  |  | 1890822.8652 | 1890822.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567246.8596 | 0 | 0 | 167071.5004 | 841643.2248 | 220320.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94541.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890822.8652 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.1 | Cancelería templado 6mm |  |  |  | 898335.4492 | 898335.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269500.6347 | 0 | 0 | 0 | 449616.8923 | 134301.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44916.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898335.4492 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 77% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  |  |  | 263833.6773 | 263833.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79150.1032 | 0 | 0 | 0 | 132048.7555 | 39443.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13191.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263833.6773 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 77% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.3 | Barandal de crital |  |  |  | 116054.5558 | 116054.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34816.3667 | 0 | 0 | 0 | 58085.3052 | 17350.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5802.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116054.5558 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 77% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.4 | Moldura de durock |  |  |  | 56394.4485 | 56394.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16918.3346 | 0 | 0 | 26392.6019 | 10263.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56394.4485 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 72% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.5 | Zarpeo, afine y pintura |  |  |  | 360715.1243 | 360715.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108214.5373 | 0 | 0 | 140678.8985 | 93785.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18035.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360715.1243 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.6 | Fachada ventilada área de equipos |  |  |  | 195489.6101 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58646.883 | 0 | 0 | 0 | 97842.5499 | 29225.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9774.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 77% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 18073884.9787 | 18073884.9787 | 0 | 0 | 0 | 1807388.4979 | 1807388.4979 | 1807388.4979 | 64856.4755 | 851499.5048 | 847858.4668 | 781805.2661 | 1892456.9952 | 2372502.5994 | 747232.9569 | 754219.8096 | 722049.2964 | 729198.2993 | 751085.4365 | 542599.3576 | 505836.0585 | 184824.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903694.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18073884.9787 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.8.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS SÓTANOS |  |  |  | 2221277.9599 | 2221277.9599 | 0 | 0 | 0 | 222127.796 | 222127.796 | 222127.796 | 64856.4755 | 851499.5048 | 527474.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111063.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221277.9599 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.8.1.1 | Instalaciones Eléctricas Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 1108657.7007 | 1108657.7007 | 0 | 0 | 0 | 110865.7701 | 110865.7701 | 110865.7701 | 64856.4755 | 526058.079 | 129712.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55432.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108657.7007 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.1.2 | Instalaciones Eléctricas Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 1112620.2592 | 1112620.2592 | 0 | 0 | 0 | 111262.0259 | 111262.0259 | 111262.0259 | 0 | 325441.4258 | 397761.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55631.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112620.2592 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.8.2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 2109103.6534 | 2109103.6534 | 0 | 0 | 0 | 210910.3653 | 210910.3653 | 210910.3653 | 0 | 0 | 166391.6353 | 246550.6013 | 425040.539 | 469919.5294 | 63015.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105455.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109103.6534 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.8.2.1 | Instalaciones Eléctricas PB-Comercial/Oficinas |  |  |  | 581788.9347 | 581788.9347 | 0 | 0 | 0 | 58178.8935 | 58178.8935 | 58178.8935 | 0 | 0 | 166391.6353 | 211771.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29089.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581788.9347 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.2.2 | Instalaciones Eléctricas N1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.2.3 | Instalaciones Eléctricas N2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 411590.8767 | 411590.8767 | 0 | 0 | 0 | 41159.0877 | 41159.0877 | 41159.0877 | 0 | 0 | 0 | 34779.4291 | 187273.8489 | 45480.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20579.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411590.8767 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.2.4 | Instalaciones Eléctricas N3-Comercial/Oficinas |  |  |  | 343725.8175 | 343725.8175 | 0 | 0 | 0 | 34372.5817 | 34372.5817 | 34372.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145224.1579 | 78197.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17186.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343725.8175 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.2.5 | Instalaciones Eléctricas N4-Comercial/Oficinas |  |  |  | 459268.15 | 459268.15 | 0 | 0 | 0 | 45926.815 | 45926.815 | 45926.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92542.5322 | 205981.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22963.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459268.15 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.2.6 | Instalaciones Eléctricas N5-Comercial/Oficinas |  |  |  | 312729.8746 | 312729.8746 | 0 | 0 | 0 | 31272.9875 | 31272.9875 | 31272.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140259.3487 | 63015.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15636.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312729.8746 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.8.3 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.8.4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  |  |  | 2181029.109 | 2181029.109 | 0 | 0 | 0 | 218102.9109 | 218102.9109 | 218102.9109 | 0 | 0 | 0 | 333895.0036 | 837220.3756 | 246553.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109051.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181029.109 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.8.4.1 | Instalaciones Eléctricas N1-Residencial |  |  |  | 722192.1162 | 722192.1162 | 0 | 0 | 0 | 72219.2116 | 72219.2116 | 72219.2116 | 0 | 0 | 0 | 272266.4278 | 197158.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36109.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722192.1162 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.4.2 | Instalaciones Eléctricas N2-Residencial |  |  |  | 729332.2585 | 729332.2585 | 0 | 0 | 0 | 72933.2258 | 72933.2258 | 72933.2258 | 0 | 0 | 0 | 61628.5758 | 331846.1776 | 80591.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36466.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729332.2585 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.4.3 | Instalaciones Eléctricas N3-Residencial |  |  |  | 729504.7344 | 729504.7344 | 0 | 0 | 0 | 72950.4734 | 72950.4734 | 72950.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308215.7503 | 165962.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36475.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729504.7344 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.8.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 8591949.106 | 8591949.106 | 0 | 0 | 0 | 859194.9106 | 859194.9106 | 859194.9106 | 0 | 0 | 153992.1378 | 201359.6612 | 31635.2628 | 323748.9985 | 684217.8871 | 754219.8096 | 722049.2964 | 729198.2993 | 751085.4365 | 542599.3576 | 505836.0585 | 184824.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429597.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8591949.106 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.8.5.1 | Instalaciones Eléctricas N5-Residencia |  |  |  | 450871.6803 | 450871.6803 | 0 | 0 | 0 | 45087.168 | 45087.168 | 45087.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202215.9486 | 90850.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22543.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450871.6803 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.2 | Instalaciones Eléctricas N6-Residencial |  |  |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 54992.3303 | 54992.3303 | 54992.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121533.0499 | 235917.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27496.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.3 | Instalaciones Eléctricas N7-Residencial |  |  |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 54992.3303 | 54992.3303 | 54992.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239491.5983 | 117958.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27496.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.4 | Instalaciones Eléctricas N8-Residencia |  |  |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 54992.3303 | 54992.3303 | 54992.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117958.5484 | 239491.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27496.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.5 | Instalaciones Eléctricas N9-Residencial |  |  |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 54992.3303 | 54992.3303 | 54992.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253789.6042 | 103660.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27496.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.6 | Instalaciones Eléctricas N10-Residencial |  |  |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 54992.3303 | 54992.3303 | 54992.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132256.5543 | 225193.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27496.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.7 | Instalaciones Eléctricas N11-Residencial |  |  |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 54992.3303 | 54992.3303 | 54992.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10723.5044 | 246640.6012 | 100086.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27496.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.8 | Instalaciones Eléctricas N12-Residencial |  |  |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 54992.3303 | 54992.3303 | 54992.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135831.0558 | 221619.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27496.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.9 | Instalaciones Eléctricas N13-Residencial |  |  |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 54992.3303 | 54992.3303 | 54992.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10723.5044 | 250215.1027 | 96511.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27496.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.10 | Instalaciones Eléctricas N14-Residencial |  |  |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 54992.3303 | 54992.3303 | 54992.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139405.5572 | 218044.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27496.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.11 | Instalaciones Eléctricas N15-Residencia |  |  |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 54992.3303 | 54992.3303 | 54992.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17872.5073 | 260938.6071 | 78639.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27496.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.12 | Instalaciones Eléctricas N16-Residencial |  |  |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 54992.3303 | 54992.3303 | 54992.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153703.5631 | 203746.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27496.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.13 | Instalaciones Eléctricas N17-Residencial |  |  |  | 374139.0965 | 374139.0965 | 0 | 0 | 0 | 37413.9097 | 37413.9097 | 37413.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21887.1371 | 160505.6724 | 60797.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18706.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374139.0965 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.14 | Instalaciones Eléctricas N18-Residencia |  |  |  | 374139.0965 | 374139.0965 | 0 | 0 | 0 | 37413.9097 | 37413.9097 | 37413.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99708.0692 | 143482.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18706.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374139.0965 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.15 | Instalaciones Eléctricas N19-Residencial |  |  |  | 374139.0965 | 374139.0965 | 0 | 0 | 0 | 37413.9097 | 37413.9097 | 37413.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150778.0559 | 92412.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18706.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374139.0965 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.16 | Instalaciones Eléctricas N20-Residencial |  |  |  | 374139.0965 | 374139.0965 | 0 | 0 | 0 | 37413.9097 | 37413.9097 | 37413.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150778.0559 | 92412.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18706.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374139.0965 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.17 | Instalaciones Eléctricas N21-Residencial |  |  |  | 374139.0965 | 374139.0965 | 0 | 0 | 0 | 37413.9097 | 37413.9097 | 37413.9097 | 0 | 0 | 141050.4394 | 102139.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18706.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374139.0965 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.18 | Instalaciones Eléctricas Azotea-Residencial |  |  |  | 221225.6139 | 221225.6139 | 0 | 0 | 0 | 22122.5614 | 22122.5614 | 22122.5614 | 0 | 0 | 12941.6984 | 99219.6878 | 31635.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11061.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221225.6139 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.8.6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS AMENIDADES VIVIENDA |  |  |  | 2970525.1503 | 2970525.1503 | 0 | 0 | 0 | 297052.515 | 297052.515 | 297052.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598560.8178 | 1332280.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148526.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970525.1503 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.8.6.1 | Instalaciones Eléctricas N4-Residencial |  |  |  | 2970525.1503 | 2970525.1503 | 0 | 0 | 0 | 297052.515 | 297052.515 | 297052.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598560.8178 | 1332280.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148526.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970525.1503 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.9 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  | 10903164.2268 | 10903164.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090316.4227 | 1090316.4227 | 1090316.4227 | 27481.5574 | 502285.8087 | 955132.2486 | 1241655.9964 | 619220.0241 | 718193.0377 | 644298.7539 | 704864.1211 | 598904.087 | 383197.8118 | 324734.2598 | 217512.0528 | 129267.9306 | 20309.0576 | 0 | 0 | 545158.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10903164.2268 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.9.1 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS SÓTANOS |  |  |  | 941219.4745 | 941219.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94121.9475 | 94121.9475 | 94121.9475 | 27481.5574 | 360804.8749 | 223506.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47060.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941219.4745 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.9.1.1 | Instalaciones Hidráulicas Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 469770.2122 | 469770.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46977.0212 | 46977.0212 | 46977.0212 | 27481.5574 | 222905.9657 | 54963.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23488.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469770.2122 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.1.2 | Instalaciones Hidráulicas Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 471449.2624 | 471449.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47144.9262 | 47144.9262 | 47144.9262 | 0 | 137898.9092 | 168543.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23572.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471449.2624 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.9.2 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 893687.9887 | 893687.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89368.7989 | 89368.7989 | 89368.7989 | 0 | 0 | 0 | 70504.9302 | 104470.5938 | 140888.9859 | 91619.0456 | 146712.3365 | 26701.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44684.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893687.9887 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.9.2.1 | Instalaciones Hidráulicas PB-Comercial/Oficinas |  |  |  | 246520.735 | 246520.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24652.0735 | 24652.0735 | 24652.0735 | 0 | 0 | 0 | 70504.9302 | 89733.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12326.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246520.735 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.2.2 | Instalaciones Hidráulicas N1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.2.3 | Instalaciones Hidráulicas N2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 174402.9138 | 174402.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17440.2914 | 17440.2914 | 17440.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14737.0462 | 79353.3258 | 19271.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8720.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174402.9138 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.2.4 | Instalaciones Hidráulicas N3-Comercial/Oficinas |  |  |  | 145646.5328 | 145646.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14564.6533 | 14564.6533 | 14564.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61535.6601 | 33134.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7282.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145646.5328 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.2.5 | Instalaciones Hidráulicas N4-Comercial/Oficinas |  |  |  | 194605.1483 | 194605.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19460.5148 | 19460.5148 | 19460.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39212.9374 | 87280.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9730.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194605.1483 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.2.6 | Instalaciones Hidráulicas N5-Comercial/Oficinas |  |  |  | 132512.6587 | 132512.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13251.2659 | 13251.2659 | 13251.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59431.9274 | 26701.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6625.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132512.6587 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.9.3 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.9.4 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  |  |  | 924164.8767 | 924164.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92416.4877 | 92416.4877 | 92416.4877 | 0 | 141480.9337 | 354754.3964 | 104471.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46208.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924164.8767 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.9.4.1 | Instalaciones Hidráulicas N1-Residencial |  |  |  | 306013.6086 | 306013.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30601.3609 | 30601.3609 | 30601.3609 | 0 | 115367.1304 | 83541.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306013.6086 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.4.2 | Instalaciones Hidráulicas N2-Residencial |  |  |  | 309039.0926 | 309039.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30903.9093 | 30903.9093 | 30903.9093 | 0 | 26113.8033 | 140612.7871 | 34148.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15451.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309039.0926 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.4.3 | Instalaciones Hidráulicas N3-Residencial |  |  |  | 309112.1756 | 309112.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30911.2176 | 30911.2176 | 30911.2176 | 0 | 0 | 130599.8942 | 70323.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15455.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309112.1756 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.9.5 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 6273761.2366 | 6273761.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627376.1237 | 627376.1237 | 627376.1237 | 0 | 0 | 0 | 227835.9298 | 514749.4303 | 577304.0518 | 552679.7083 | 558151.7847 | 572202.7863 | 383197.8118 | 324734.2598 | 217512.0528 | 129267.9306 | 20309.0576 | 0 | 0 | 313688.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6273761.2366 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.9.5.1 | Instalaciones Hidráulicas N5-Residencia |  |  |  | 300581.1202 | 300581.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30058.112 | 30058.112 | 30058.112 | 0 | 0 | 0 | 134810.6324 | 60567.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15029.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300581.1202 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.2 | Instalaciones Hidráulicas N6-Residencial |  |  |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42092.8948 | 42092.8948 | 42092.8948 | 0 | 0 | 0 | 93025.2974 | 180578.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21046.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.3 | Instalaciones Hidráulicas N7-Residencial |  |  |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42092.8948 | 42092.8948 | 42092.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183314.5567 | 90289.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21046.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.4 | Instalaciones Hidráulicas N8-Residencia |  |  |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42092.8948 | 42092.8948 | 42092.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90289.2593 | 183314.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21046.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.5 | Instalaciones Hidráulicas N9-Residencial |  |  |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42092.8948 | 42092.8948 | 42092.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194258.7094 | 79345.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21046.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.6 | Instalaciones Hidráulicas N10-Residencial |  |  |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42092.8948 | 42092.8948 | 42092.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101233.4119 | 172370.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21046.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.7 | Instalaciones Hidráulicas N11-Residencial |  |  |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42092.8948 | 42092.8948 | 42092.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.1145 | 188786.633 | 76609.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21046.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.8 | Instalaciones Hidráulicas N12-Residencial |  |  |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42092.8948 | 42092.8948 | 42092.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103969.4501 | 169634.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21046.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.9 | Instalaciones Hidráulicas N13-Residencial |  |  |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42092.8948 | 42092.8948 | 42092.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.1145 | 191522.6712 | 73873.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21046.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.10 | Instalaciones Hidráulicas N14-Residencial |  |  |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42092.8948 | 42092.8948 | 42092.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106705.4882 | 166898.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21046.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.11 | Instalaciones Hidráulicas N15-Residencia |  |  |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42092.8948 | 42092.8948 | 42092.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13680.1908 | 199730.7857 | 60192.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21046.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.12 | Instalaciones Hidráulicas N16-Residencial |  |  |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42092.8948 | 42092.8948 | 42092.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117649.6409 | 155954.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21046.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.13 | Instalaciones Hidráulicas N17-Residencial |  |  |  | 240188.062 | 240188.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24018.8062 | 24018.8062 | 24018.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14051.0016 | 103040.6786 | 39030.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12009.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240188.062 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.14 | Instalaciones Hidráulicas N18-Residencia |  |  |  | 240188.062 | 240188.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24018.8062 | 24018.8062 | 24018.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64010.1185 | 92112.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12009.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240188.062 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.15 | Instalaciones Hidráulicas N19-Residencial |  |  |  | 240188.062 | 240188.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24018.8062 | 24018.8062 | 24018.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96795.789 | 59326.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12009.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240188.062 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.16 | Instalaciones Hidráulicas N20-Residencial |  |  |  | 240188.062 | 240188.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24018.8062 | 24018.8062 | 24018.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96795.789 | 59326.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12009.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240188.062 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.17 | Instalaciones Hidráulicas N21-Residencial |  |  |  | 240188.062 | 240188.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24018.8062 | 24018.8062 | 24018.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90550.8994 | 65571.3409 | 0 | 0 | 0 | 12009.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240188.062 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.18 | Instalaciones Hidráulicas Azotea-Residencial |  |  |  | 142021.3817 | 142021.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14202.1382 | 14202.1382 | 14202.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8308.2508 | 63696.5897 | 20309.0576 | 0 | 0 | 7101.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142021.3817 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.9.6 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS AMENIDADES VIVIENDA |  |  |  | 1870330.6502 | 1870330.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187033.065 | 187033.065 | 187033.065 | 0 | 0 | 376871.626 | 838843.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93516.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870330.6502 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.9.6.1 | Instalaciones Hidráulicas N4-Residencial |  |  |  | 1870330.6502 | 1870330.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187033.065 | 187033.065 | 187033.065 | 0 | 0 | 376871.626 | 838843.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93516.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870330.6502 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.10 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 10664719.9804 | 10664719.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066471.998 | 1066471.998 | 1066471.998 | 110265.9752 | 389169.4631 | 1316705.3267 | 1590634.7177 | 525179.5127 | 540058.6291 | 517022.953 | 522141.9921 | 537814.2631 | 388527.935 | 362203.5975 | 132343.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533235.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10664719.9804 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.10.1 | INSTALACIONES SANITARIAS SÓTANOS |  |  |  | 737916.068 | 737916.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73791.6068 | 73791.6068 | 73791.6068 | 0 | 21545.541 | 282871.0219 | 175228.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36895.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737916.068 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.10.1.1 | Instalaciones Sanitarias Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 368299.8463 | 368299.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36829.9846 | 36829.9846 | 36829.9846 | 0 | 21545.541 | 174758.2771 | 43091.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18414.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368299.8463 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.1.2 | Instalaciones Sanitarias Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 369616.2217 | 369616.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36961.6222 | 36961.6222 | 36961.6222 | 0 | 0 | 108112.7448 | 132137.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18480.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369616.2217 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.10.2 | INSTALACIONES SANITARIAS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 1179668.1451 | 1179668.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117966.8145 | 117966.8145 | 117966.8145 | 0 | 112519.4089 | 356182.8215 | 262836.3469 | 35245.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58983.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179668.1451 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.10.2.1 | Instalaciones Sanitarias PB-Comercial/Oficinas |  |  |  | 325407.3702 | 325407.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32540.737 | 32540.737 | 32540.737 | 0 | 93066.5079 | 118448.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16270.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325407.3702 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.2.2 | Instalaciones Sanitarias N1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.2.3 | Instalaciones Sanitarias N2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 230211.8463 | 230211.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23021.1846 | 23021.1846 | 23021.1846 | 0 | 19452.901 | 104746.3901 | 25438.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11510.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230211.8463 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.2.4 | Instalaciones Sanitarias N3-Comercial/Oficinas |  |  |  | 192253.4233 | 192253.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19225.3423 | 19225.3423 | 19225.3423 | 0 | 0 | 81227.0714 | 43737.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9612.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192253.4233 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.2.5 | Instalaciones Sanitarias N4-Comercial/Oficinas |  |  |  | 256878.7958 | 256878.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25687.8796 | 25687.8796 | 25687.8796 | 0 | 0 | 51761.0773 | 115210.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12843.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256878.7958 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.2.6 | Instalaciones Sanitarias N5-Comercial/Oficinas |  |  |  | 174916.7095 | 174916.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17491.671 | 17491.671 | 17491.671 | 0 | 0 | 0 | 78450.1442 | 35245.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8745.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174916.7095 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.10.3 | INSTALACIONES SANITARIAS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.10.4 | INSTALACIONES SANITARIAS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  |  |  | 724545.2633 | 724545.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72454.5263 | 72454.5263 | 72454.5263 | 0 | 110921.0521 | 278127.4468 | 81905.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36227.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724545.2633 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.10.4.1 | Instalaciones Sanitarias N1-Residencial |  |  |  | 239914.6691 | 239914.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23991.4669 | 23991.4669 | 23991.4669 | 0 | 90447.8303 | 65496.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11995.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239914.6691 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.4.2 | Instalaciones Sanitarias N2-Residencial |  |  |  | 242286.6486 | 242286.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24228.6649 | 24228.6649 | 24228.6649 | 0 | 20473.2218 | 110240.4251 | 26772.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12114.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242286.6486 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.4.3 | Instalaciones Sanitarias N3-Residencial |  |  |  | 242343.9457 | 242343.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24234.3946 | 24234.3946 | 24234.3946 | 0 | 0 | 102390.317 | 55133.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12117.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242343.9457 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.10.5 | INSTALACIONES SANITARIAS TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 6152259.8537 | 6152259.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615225.9854 | 615225.9854 | 615225.9854 | 110265.9752 | 144183.4611 | 22652.4104 | 231820.2705 | 489933.7957 | 540058.6291 | 517022.953 | 522141.9921 | 537814.2631 | 388527.935 | 362203.5975 | 132343.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307612.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6152259.8537 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.10.5.1 | Instalaciones Sanitarias N5-Residencia |  |  |  | 322846.3884 | 322846.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32284.6388 | 32284.6388 | 32284.6388 | 0 | 0 | 0 | 144796.6052 | 65053.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16142.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322846.3884 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.2 | Instalaciones Sanitarias N6-Residencial |  |  |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39377.2241 | 39377.2241 | 39377.2241 | 0 | 0 | 0 | 87023.6654 | 168928.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.3 | Instalaciones Sanitarias N7-Residencial |  |  |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39377.2241 | 39377.2241 | 39377.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171487.8111 | 84464.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.4 | Instalaciones Sanitarias N8-Residencia |  |  |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39377.2241 | 39377.2241 | 39377.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84464.1458 | 171487.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.5 | Instalaciones Sanitarias N9-Residencial |  |  |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39377.2241 | 39377.2241 | 39377.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181725.8894 | 74226.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.6 | Instalaciones Sanitarias N10-Residencial |  |  |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39377.2241 | 39377.2241 | 39377.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94702.2241 | 161249.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.7 | Instalaciones Sanitarias N11-Residencial |  |  |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39377.2241 | 39377.2241 | 39377.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7678.5587 | 176606.8503 | 71666.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.8 | Instalaciones Sanitarias N12-Residencial |  |  |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39377.2241 | 39377.2241 | 39377.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97261.7436 | 158690.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.9 | Instalaciones Sanitarias N13-Residencial |  |  |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39377.2241 | 39377.2241 | 39377.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7678.5587 | 179166.3698 | 69107.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.10 | Instalaciones Sanitarias N14-Residencial |  |  |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39377.2241 | 39377.2241 | 39377.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99821.2632 | 156130.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.11 | Instalaciones Sanitarias N15-Residencia |  |  |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39377.2241 | 39377.2241 | 39377.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12797.5978 | 186844.9285 | 56309.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.12 | Instalaciones Sanitarias N16-Residencial |  |  |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39377.2241 | 39377.2241 | 39377.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110059.3415 | 145892.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.13 | Instalaciones Sanitarias N17-Residencial |  |  |  | 267902.0691 | 267902.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26790.2069 | 26790.2069 | 26790.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15672.271 | 114929.9877 | 43534.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13395.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267902.0691 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.14 | Instalaciones Sanitarias N18-Residencia |  |  |  | 267902.0691 | 267902.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26790.2069 | 26790.2069 | 26790.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71395.9014 | 102740.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13395.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267902.0691 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.15 | Instalaciones Sanitarias N19-Residencial |  |  |  | 267902.0691 | 267902.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26790.2069 | 26790.2069 | 26790.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107964.5339 | 66171.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13395.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267902.0691 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.16 | Instalaciones Sanitarias N20-Residencial |  |  |  | 267902.0691 | 267902.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26790.2069 | 26790.2069 | 26790.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107964.5339 | 66171.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13395.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267902.0691 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.17 | Instalaciones Sanitarias N21-Residencial |  |  |  | 267902.0691 | 267902.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26790.2069 | 26790.2069 | 26790.2069 | 100999.0801 | 73137.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13395.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267902.0691 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.18 | Instalaciones Sanitarias Azotea-Residencial |  |  |  | 158408.4642 | 158408.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15840.8464 | 15840.8464 | 15840.8464 | 9266.8952 | 71046.1962 | 22652.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7920.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158408.4642 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.10.6 | INSTALACIONES SANITARIAS AMENIDADES VIVIENDA |  |  |  | 1870330.6502 | 1870330.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187033.065 | 187033.065 | 187033.065 | 0 | 0 | 376871.626 | 838843.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93516.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870330.6502 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.10.6.1 | Instalaciones Sanitarias N4-Residencial |  |  |  | 1870330.6502 | 1870330.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187033.065 | 187033.065 | 187033.065 | 0 | 0 | 376871.626 | 838843.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93516.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870330.6502 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.11 | INSTALACIONES PLUVIALES |  |  |  | 3989792.3949 | 3989792.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196937.7185 | 29744.1061 | 365080.0502 | 281310.7877 | 272118.0441 | 541106.233 | 427529.6799 | 258833.1693 | 70430.9178 | 66106.2123 | 67959.6575 | 71666.5479 | 58692.4315 | 57456.8014 | 25330.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199489.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989792.3949 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.11.1 | INSTALACIONES PLUVIALES SÓTANOS |  |  |  | 828273.1376 | 828273.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248481.9413 | 24183.7705 | 317508.2899 | 196685.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41413.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828273.1376 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.11.1.1 | Instalaciones Pluvial Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 413397.7867 | 413397.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124019.336 | 24183.7705 | 196157.2498 | 48367.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20669.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413397.7867 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.1.2 | Instalaciones Pluvial Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 414875.3509 | 414875.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124462.6053 | 0 | 121351.0401 | 148317.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20743.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414875.3509 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.11.2 | INSTALACIONES PLUVIALES LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 393222.715 | 393222.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117966.8145 | 0 | 0 | 31022.1693 | 45967.0613 | 79244.8463 | 87612.1156 | 11748.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19661.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393222.715 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.11.2.1 | Instalaciones Pluvial PB-Comercial/Oficinas |  |  |  | 108469.1234 | 108469.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32540.737 | 0 | 0 | 31022.1693 | 39482.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108469.1234 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.2.2 | Instalaciones Pluvial N1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.2.3 | Instalaciones Pluvial N2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 76737.2821 | 76737.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23021.1846 | 0 | 0 | 0 | 6484.3003 | 34915.4634 | 8479.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76737.2821 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.2.4 | Instalaciones Pluvial N3-Comercial/Oficinas |  |  |  | 64084.4744 | 64084.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19225.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27075.6905 | 14579.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64084.4744 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.2.5 | Instalaciones Pluvial N4-Comercial/Oficinas |  |  |  | 85626.2653 | 85626.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25687.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17253.6924 | 38403.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85626.2653 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.2.6 | Instalaciones Pluvial N5-Comercial/Oficinas |  |  |  | 58305.5698 | 58305.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17491.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26150.0481 | 11748.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58305.5698 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.11.3 | INSTALACIONES PLUVIALES AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.11.4 | INSTALACIONES PLUVIALES ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  |  |  | 887198.2816 | 887198.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266159.4845 | 0 | 0 | 0 | 135821.6964 | 340564.2206 | 100292.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44359.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887198.2816 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.11.4.1 | Instalaciones Pluvial N1-Residencial |  |  |  | 293773.0642 | 293773.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88131.9193 | 0 | 0 | 0 | 110752.4452 | 80200.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14688.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293773.0642 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.4.2 | Instalaciones Pluvial N2-Residencial |  |  |  | 296677.5289 | 296677.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89003.2587 | 0 | 0 | 0 | 25069.2512 | 134988.2756 | 32782.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14833.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296677.5289 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.4.3 | Instalaciones Pluvial N3-Residencial |  |  |  | 296747.6886 | 296747.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89024.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125375.8984 | 67510.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14837.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296747.6886 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.11.5 | INSTALACIONES PLUVIALES TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 1485028.2405 | 1485028.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445508.4722 | 5560.3356 | 47571.7603 | 53603.1394 | 90329.2865 | 121297.1662 | 152093.1238 | 77170.5584 | 70430.9178 | 66106.2123 | 67959.6575 | 71666.5479 | 58692.4315 | 57456.8014 | 25330.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74251.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485028.2405 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.11.5.1 | Instalaciones Pluvial N5-Residencia |  |  |  | 77928.4386 | 77928.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23378.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34950.9047 | 15702.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77928.4386 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.2 | Instalaciones Pluvial N6-Residencial |  |  |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28514.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41393.6096 | 20387.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.3 | Instalaciones Pluvial N7-Residencial |  |  |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28514.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43864.8699 | 17916.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.4 | Instalaciones Pluvial N8-Residencia |  |  |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28514.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.4452 | 42629.2397 | 17298.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.5 | Instalaciones Pluvial N9-Residencial |  |  |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28514.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.4452 | 43247.0548 | 16681.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.6 | Instalaciones Pluvial N10-Residencial |  |  |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28514.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089.0753 | 45100.5 | 13591.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.7 | Instalaciones Pluvial N11-Residencial |  |  |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28514.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560.3356 | 40775.7945 | 15445.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.8 | Instalaciones Pluvial N12-Residencial |  |  |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28514.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38304.5342 | 23476.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.9 | Instalaciones Pluvial N13-Residencial |  |  |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28514.5416 | 0 | 0 | 35833.274 | 25948.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.10 | Instalaciones Pluvial N14-Residencial |  |  |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28514.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19152.2671 | 42629.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.11 | Instalaciones Pluvial N15-Residencia |  |  |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28514.5416 | 0 | 2471.2603 | 3706.8904 | 6795.9658 | 8649.411 | 8649.411 | 4942.5205 | 4324.7055 | 3706.8904 | 4324.7055 | 4324.7055 | 4324.7055 | 3706.8904 | 1853.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 4% | 6% | 11% | 14% | 14% | 8% | 7% | 6% | 7% | 7% | 7% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.12 | Instalaciones Pluvial N16-Residencial |  |  |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28514.5416 | 5560.3356 | 45100.5 | 11120.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.13 | Instalaciones Pluvial N17-Residencial |  |  |  | 64666.0167 | 64666.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19399.805 | 0 | 0 | 2942.3038 | 8826.9113 | 14711.5188 | 13450.5315 | 2101.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3233.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64666.0167 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 7% | 21% | 35% | 32% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.14 | Instalaciones Pluvial N18-Residencia |  |  |  | 64666.0167 | 64666.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19399.805 | 0 | 0 | 0 | 24379.0883 | 17653.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3233.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64666.0167 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.15 | Instalaciones Pluvial N19-Residencial |  |  |  | 64666.0167 | 64666.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19399.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27321.392 | 14711.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3233.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64666.0167 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.16 | Instalaciones Pluvial N20-Residencial |  |  |  | 64666.0167 | 64666.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19399.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29002.7085 | 13030.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3233.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64666.0167 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.17 | Instalaciones Pluvial N21-Residencial |  |  |  | 64666.0167 | 64666.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19399.805 | 0 | 0 | 0 | 24379.0883 | 17653.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3233.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64666.0167 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.18 | Instalaciones Pluvial Azotea-Residencial |  |  |  | 38236.5259 | 38236.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11470.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16154.9322 | 8698.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38236.5259 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.11.6 | INSTALACIONES PLUVIALES AMENIDADES VIVIENDA |  |  |  | 396070.02 | 396070.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118821.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87531.4744 | 169914.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19803.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396070.02 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.11.6.1 | Instalaciones Pluvial N4-Residencial |  |  |  | 396070.02 | 396070.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118821.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87531.4744 | 169914.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19803.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396070.02 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.12 | INSTALACIONES CONDENSADOS |  |  |  | 2552279.2961 | 2552279.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765683.7888 | 5768.5852 | 46789.6355 | 55618.172 | 102905.3616 | 274128.9079 | 509598.2172 | 95185.7164 | 102424.9124 | 98056.0773 | 99026.9295 | 101999.2568 | 73686.3325 | 68693.7857 | 25099.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127613.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552279.2961 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.12.1 | INSTALACIONES CONDENSADOS SÓTANOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.1.1 | Instalaciones Condensados Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 0.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.35 | 0.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.1.2 | Instalaciones Condensados Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 0.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.35 | 0.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.12.2 | INSTALACIONES CONDENSADOS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 395296.3427 | 395296.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118588.9028 | 5768.5852 | 46789.6355 | 34705.6595 | 75560.2224 | 70312.4885 | 21538.7939 | 2267.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19764.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395296.3427 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.12.2.1 | Instalaciones Condensados PB-Comercial/Oficinas |  |  |  | 98608.294 | 98608.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29582.4882 | 5768.5852 | 46789.6355 | 11537.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4930.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98608.294 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.2.2 | Instalaciones Condensados N1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.2.3 | Instalaciones Condensados N2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 69761.1655 | 69761.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20928.3497 | 0 | 0 | 3174.133 | 9522.3991 | 15870.6652 | 14510.3224 | 2267.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69761.1655 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 7% | 21% | 35% | 32% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.2.4 | Instalaciones Condensados N3-Comercial/Oficinas |  |  |  | 69910.3358 | 69910.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20973.1007 | 0 | 0 | 19994.356 | 25447.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69910.3358 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.2.5 | Instalaciones Condensados N4-Comercial/Oficinas |  |  |  | 93410.4712 | 93410.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28023.1414 | 0 | 0 | 0 | 35215.7476 | 25501.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4670.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93410.4712 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.2.6 | Instalaciones Condensados N5-Comercial/Oficinas |  |  |  | 63606.0762 | 63606.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19081.8229 | 0 | 0 | 0 | 5374.7134 | 28940.7647 | 7028.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63606.0762 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.12.3 | INSTALACIONES CONDENSADOS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.12.4 | INSTALACIONES CONDENSADOS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.4.1 | Instalaciones Condensados N1-Residencial |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.4.2 | Instalaciones Condensados N2-Residencial |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.4.3 | Instalaciones Condensados N3-Residencial |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.12.5 | INSTALACIONES CONDENSADOS TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 1166807.9033 | 1166807.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350042.371 | 0 | 0 | 20912.5125 | 27345.1392 | 4296.1468 | 43965.9134 | 92918.4785 | 102424.9124 | 98056.0773 | 99026.9295 | 101999.2568 | 73686.3325 | 68693.7857 | 25099.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58340.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166807.9033 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.12.5.1 | Instalaciones Condensados N5-Residencia |  |  |  | 61229.4874 | 61229.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18368.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27461.4251 | 12337.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61229.4874 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.2 | Instalaciones Condensados N6-Residencial |  |  |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22404.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16504.4883 | 32038.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.3 | Instalaciones Condensados N7-Residencial |  |  |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22404.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32523.5504 | 16019.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.4 | Instalaciones Condensados N8-Residencia |  |  |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22404.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16019.0621 | 32523.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.5 | Instalaciones Condensados N9-Residencial |  |  |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22404.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34465.2549 | 14077.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.6 | Instalaciones Condensados N10-Residencial |  |  |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22404.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17960.7666 | 30581.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.7 | Instalaciones Condensados N11-Residencial |  |  |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22404.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.2784 | 33494.4026 | 13591.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.8 | Instalaciones Condensados N12-Residencial |  |  |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22404.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18446.1928 | 30096.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.9 | Instalaciones Condensados N13-Residencial |  |  |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22404.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.2784 | 33979.8288 | 13106.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.10 | Instalaciones Condensados N14-Residencial |  |  |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22404.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18931.6189 | 29610.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.11 | Instalaciones Condensados N15-Residencia |  |  |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22404.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427.1306 | 35436.1071 | 10679.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.12 | Instalaciones Condensados N16-Residencial |  |  |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22404.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20873.3234 | 27669.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.13 | Instalaciones Condensados N17-Residencial |  |  |  | 50809.0131 | 50809.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15242.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972.3273 | 21797.0666 | 8256.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50809.0131 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.14 | Instalaciones Condensados N18-Residencia |  |  |  | 50809.0131 | 50809.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15242.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13540.602 | 19485.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50809.0131 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.15 | Instalaciones Condensados N19-Residencial |  |  |  | 50809.0131 | 50809.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15242.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20476.0323 | 12549.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50809.0131 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.16 | Instalaciones Condensados N20-Residencial |  |  |  | 50809.0131 | 50809.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15242.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20476.0323 | 12549.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50809.0131 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.17 | Instalaciones Condensados N21-Residencial |  |  |  | 50809.0131 | 50809.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15242.7039 | 0 | 0 | 19154.9979 | 13870.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50809.0131 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.18 | Instalaciones Condensados Azotea-Residencial |  |  |  | 30042.9846 | 30042.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9012.8954 | 0 | 0 | 1757.5146 | 13474.2786 | 4296.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30042.9846 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.12.6 | INSTALACIONES CONDENSADOS AMENIDADES VIVIENDA |  |  |  | 990175.0501 | 990175.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297052.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199520.2726 | 444093.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49508.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990175.0501 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.12.6.1 | Instalaciones Condensados N4-Residencial |  |  |  | 990175.0501 | 990175.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297052.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199520.2726 | 444093.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49508.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990175.0501 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.13 | INSTALACIONES GAS NATURAL |  |  |  | 3005500.1058 | 3005500.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601100.0212 | 67711.3734 | 93072.8113 | 238770.3639 | 525529.4477 | 195046.1192 | 204133.5667 | 195426.4477 | 197361.3631 | 203285.2321 | 146857.376 | 136907.1953 | 50023.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150275.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3005500.1058 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.13.1 | INSTALACIONES GAS NATURAL SÓTANOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.1.1 | Instalaciones Gas Natural Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 20% | 5% |  |  | 0.05 | [39 empty] | 0.05 | 0.05 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 6 | A2.3.13.1.2 | Instalaciones Gas Natural Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 20% | 5% |  |  | 0.05 | [39 empty] | 0.05 | 0.05 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 5 | A2.3.13.2 | INSTALACIONES GAS NATURAL RESTAURANTES |  |  |  | 285980.1564 | 285980.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57196.0313 | 26032.5896 | 38573.7577 | 66499.1717 | 73520.6565 | 9858.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14299.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285980.1564 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.13.2.1 | Instalaciones Gas Natural PB-Comercial/Oficinas |  |  |  | 78886.6352 | 78886.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15777.327 | 26032.5896 | 33132.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3944.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78886.6352 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.2.2 | Instalaciones Gas Natural N1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.2.3 | Instalaciones Gas Natural N2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 55808.9324 | 55808.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11161.7865 | 0 | 5441.3709 | 29299.6895 | 7115.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55808.9324 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.2.4 | Instalaciones Gas Natural N3-Comercial/Oficinas |  |  |  | 46606.8905 | 46606.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9321.3781 | 0 | 0 | 22720.8591 | 12234.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46606.8905 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.2.5 | Instalaciones Gas Natural N4-Comercial/Oficinas |  |  |  | 62273.6475 | 62273.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12454.7295 | 0 | 0 | 14478.623 | 32226.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62273.6475 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.2.6 | Instalaciones Gas Natural N5-Comercial/Oficinas |  |  |  | 42404.0508 | 42404.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8480.8102 | 0 | 0 | 0 | 21944.0963 | 9858.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42404.0508 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.13.3 | INSTALACIONES GAS NATURAL TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 2015395.4693 | 2015395.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403079.0939 | 41678.7837 | 54499.0536 | 8562.2506 | 87624.3728 | 185187.1774 | 204133.5667 | 195426.4477 | 197361.3631 | 203285.2321 | 146857.376 | 136907.1953 | 50023.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100769.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015395.4693 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.13.3.1 | Instalaciones Gas Natural N5-Residencia |  |  |  | 105760.0238 | 105760.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21152.0048 | 0 | 0 | 0 | 54730.8123 | 24589.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105760.0238 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.2 | Instalaciones Gas Natural N6-Residencial |  |  |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25798.871 | 0 | 0 | 0 | 32893.5605 | 63852.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.3 | Instalaciones Gas Natural N7-Residencial |  |  |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25798.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64819.6634 | 31926.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.4 | Instalaciones Gas Natural N8-Residencia |  |  |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25798.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31926.1028 | 64819.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.5 | Instalaciones Gas Natural N9-Residencial |  |  |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25798.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68689.494 | 28056.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.6 | Instalaciones Gas Natural N10-Residencial |  |  |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25798.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35795.9335 | 60949.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.7 | Instalaciones Gas Natural N11-Residencial |  |  |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25798.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902.373 | 66754.5787 | 27088.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.8 | Instalaciones Gas Natural N12-Residencial |  |  |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25798.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36763.3912 | 59982.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.9 | Instalaciones Gas Natural N13-Residencial |  |  |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25798.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902.373 | 67722.0363 | 26121.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.10 | Instalaciones Gas Natural N14-Residencial |  |  |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25798.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37730.8488 | 59014.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.11 | Instalaciones Gas Natural N15-Residencia |  |  |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25798.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4837.2883 | 70624.4093 | 21284.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.12 | Instalaciones Gas Natural N16-Residencial |  |  |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25798.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600.6795 | 55145.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.13 | Instalaciones Gas Natural N17-Residencial |  |  |  | 87761.0226 | 87761.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17552.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5923.869 | 43441.7062 | 16455.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4388.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87761.0226 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.14 | Instalaciones Gas Natural N18-Residencia |  |  |  | 87761.0226 | 87761.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17552.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26986.5145 | 38834.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4388.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87761.0226 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.15 | Instalaciones Gas Natural N19-Residencial |  |  |  | 87761.0226 | 87761.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17552.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40808.8755 | 25011.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4388.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87761.0226 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.16 | Instalaciones Gas Natural N20-Residencial |  |  |  | 87761.0226 | 87761.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17552.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40808.8755 | 25011.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4388.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87761.0226 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.17 | Instalaciones Gas Natural N21-Residencial |  |  |  | 87761.0226 | 87761.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17552.2045 | 38176.0449 | 27644.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4388.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87761.0226 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.18 | Instalaciones Gas Natural Azotea-Residencial |  |  |  | 51892.4279 | 51892.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10378.4856 | 3502.7389 | 26854.3315 | 8562.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51892.4279 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.13.4 | INSTALACIONES GAS NATURAL AMENIDADES VIVIENDA |  |  |  | 704124.4801 | 704124.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140824.896 | 0 | 0 | 163708.9416 | 364384.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35206.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704124.4801 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.13.4.1 | Instalaciones Gas Natural N4-Residencial |  |  |  | 704124.4801 | 704124.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140824.896 | 0 | 0 | 163708.9416 | 364384.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35206.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704124.4801 | 0 | 0%
|  |  | 20% | 5% |  |  | 1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 1.25 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.14 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  | 5130209.9222 | 5130209.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052083.9689 | 16387.4641 | 215150.7223 | 263222.39 | 259653.2954 | 501256.295 | 639495.4134 | 158145.9433 | 156774.5792 | 150087.5119 | 151573.5268 | 156123.0582 | 112786.4647 | 105144.726 | 38418.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153906.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130209.9222 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.14.1 | INSTALACIONES ESPECIALES SÓTANOS |  |  |  | 640029.2427 | 640029.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256011.6971 | 16387.4641 | 215150.7223 | 133278.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640029.2427 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.14.1.1 | Instalaciones Especiales Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 319443.7443 | 319443.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127777.4977 | 15812.4653 | 128256.6633 | 31624.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15972.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319443.7443 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.1.2 | Instalaciones Especiales Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 320585.4984 | 320585.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128234.1994 | 0 | 79344.9109 | 96977.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16029.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320585.4984 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.14.2 | INSTALACIONES ESPECIALES LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 830562.5768 | 830562.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332225.0307 | 0 | 0 | 97934.6021 | 133431.8531 | 107396.1623 | 118735.8602 | 15922.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24916.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830562.5768 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.14.2.1 | Instalaciones Especiales PB-Comercial/Oficinas |  |  |  | 390488.8443 | 390488.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156195.5377 | 0 | 0 | 94498.3003 | 120270.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19524.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390488.8443 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.2.2 | Instalaciones Especiales N1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.2.3 | Instalaciones Especiales N2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 118593.9814 | 118593.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47437.5926 | 0 | 0 | 0 | 8479.4697 | 45658.6828 | 11088.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5929.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118593.9814 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.2.4 | Instalaciones Especiales N3-Comercial/Oficinas |  |  |  | 99039.6423 | 99039.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39615.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35406.6721 | 19065.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4951.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99039.6423 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.2.5 | Instalaciones Especiales N4-Comercial/Oficinas |  |  |  | 132331.5009 | 132331.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52932.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22562.5209 | 50219.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6616.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132331.5009 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.2.6 | Instalaciones Especiales N5-Comercial/Oficinas |  |  |  | 90108.6079 | 90108.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36043.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34196.2167 | 15363.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4505.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90108.6079 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.14.3 | INSTALACIONES ESPECIALES AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.14.4 | INSTALACIONES ESPECIALES ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  |  |  | 628432.1162 | 628432.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251372.8465 | 0 | 0 | 0 | 84366.1691 | 211542.7755 | 62297.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18852.9635 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628432.1162 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.14.4.1 | Instalaciones Especiales N1-Residencial |  |  |  | 208089.2538 | 208089.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83235.7015 | 0 | 0 | 0 | 66380.472 | 48068.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10404.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208089.2538 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.4.2 | Instalaciones Especiales N2-Residencial |  |  |  | 210146.5829 | 210146.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84058.6332 | 0 | 0 | 0 | 15025.4807 | 80906.4344 | 19648.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10507.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210146.5829 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.4.3 | Instalaciones Especiales N3-Residencial |  |  |  | 210196.2794 | 210196.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84078.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75145.1699 | 40462.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10509.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210196.2794 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.14.5 | INSTALACIONES ESPECIALES TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 2036610.1585 | 2036610.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814644.0634 | 0 | 0 | 32009.3059 | 41855.2732 | 6575.8085 | 67295.5183 | 142223.7523 | 156774.5792 | 150087.5119 | 151573.5268 | 156123.0582 | 112786.4647 | 105144.726 | 38418.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61098.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036610.1585 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.14.5.1 | Instalaciones Especiales N5-Residencia |  |  |  | 106873.2872 | 106873.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42749.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40558.4125 | 18221.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5343.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106873.2872 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.2 | Instalaciones Especiales N6-Residencial |  |  |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52140.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24375.8596 | 47317.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.3 | Instalaciones Especiales N7-Residencial |  |  |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52140.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48034.7821 | 23658.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.4 | Instalaciones Especiales N8-Residencia |  |  |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52140.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23658.9225 | 48034.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.5 | Instalaciones Especiales N9-Residencial |  |  |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52140.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50902.5303 | 20791.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.6 | Instalaciones Especiales N10-Residencial |  |  |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52140.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26526.6707 | 45167.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.7 | Instalaciones Especiales N11-Residencial |  |  |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52140.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150.8111 | 49468.6562 | 20074.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.8 | Instalaciones Especiales N12-Residencial |  |  |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52140.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27243.6078 | 44450.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.9 | Instalaciones Especiales N13-Residencial |  |  |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52140.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150.8111 | 50185.5932 | 19357.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.10 | Instalaciones Especiales N14-Residencial |  |  |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52140.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27960.5448 | 43733.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.11 | Instalaciones Especiales N15-Residencia |  |  |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52140.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3584.6852 | 52336.4044 | 15772.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.12 | Instalaciones Especiales N16-Residencial |  |  |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52140.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30828.293 | 40865.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.13 | Instalaciones Especiales N17-Residencial |  |  |  | 88684.8229 | 88684.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35473.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4389.8987 | 32192.5907 | 12194.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88684.8229 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.14 | Instalaciones Especiales N18-Residencia |  |  |  | 88684.8229 | 88684.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35473.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19998.4276 | 28778.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88684.8229 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.15 | Instalaciones Especiales N19-Residencial |  |  |  | 88684.8229 | 88684.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35473.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30241.5246 | 18535.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88684.8229 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.16 | Instalaciones Especiales N20-Residencial |  |  |  | 88684.8229 | 88684.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35473.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30241.5246 | 18535.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88684.8229 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.17 | Instalaciones Especiales N21-Residencial |  |  |  | 88684.8229 | 88684.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35473.9292 | 0 | 0 | 28290.4585 | 20486.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88684.8229 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.18 | Instalaciones Especiales Azotea-Residencial |  |  |  | 52438.664 | 52438.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20975.4656 | 0 | 0 | 2595.7139 | 19900.473 | 6345.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2621.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52438.664 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.14.6 | INSTALACIONES ESPECIALES AMENIDADES VIVIENDA |  |  |  | 994575.8281 | 994575.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397830.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175741.5488 | 391166.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29837.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994575.8281 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.14.6.1 | Instalaciones Especiales N4-Residencial |  |  |  | 994575.8281 | 994575.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397830.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169575.1787 | 377441.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49728.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994575.8281 | 0 | 0%
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45 | 1.45 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.15 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  | 2267761.9387 | 2267761.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680328.5816 | 6155.8689 | 80820.292 | 92620.4252 | 98697.4886 | 209868.7731 | 256327.4025 | 108841.9771 | 111736.2681 | 106970.2661 | 108029.3777 | 111271.9165 | 80385.09 | 74938.6753 | 27381.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113388.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267761.9387 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.15.1 | SISTEMA CONTRA INCENDIO SÓTANOS |  |  |  | 210833.1623 | 210833.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63249.9487 | 6155.8689 | 80820.292 | 50065.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10541.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210833.1623 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.15.1.1 | Sistema Contra Incendio Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 105228.5275 | 105228.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31568.5583 | 6155.8689 | 49930.9363 | 12311.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5261.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105228.5275 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.1.2 | Sistema Contra Incendio Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 105604.6348 | 105604.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31681.3904 | 0 | 30889.3557 | 37753.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105604.6348 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.15.2 | SISTEMA CONTRA INCENDIO LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 250232.6368 | 250232.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75069.7911 | 0 | 0 | 19741.3805 | 29251.7663 | 50428.5385 | 55753.1645 | 7476.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12511.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250232.6368 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.15.2.1 | Sistema Contra Incendio PB-Comercial/Oficinas |  |  |  | 69025.8058 | 69025.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20707.7417 | 0 | 0 | 19741.3805 | 25125.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69025.8058 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.2.2 | Sistema Contra Incendio N1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.2.3 | Sistema Contra Incendio N2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 48832.8159 | 48832.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14649.8448 | 0 | 0 | 0 | 4126.3729 | 22218.9312 | 5396.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48832.8159 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.2.4 | Sistema Contra Incendio N3-Comercial/Oficinas |  |  |  | 40781.0292 | 40781.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12234.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17229.9848 | 9277.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40781.0292 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.2.5 | Sistema Contra Incendio N4-Comercial/Oficinas |  |  |  | 54489.4415 | 54489.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16346.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10979.6225 | 24438.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54489.4415 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.2.6 | Sistema Contra Incendio N5-Comercial/Oficinas |  |  |  | 37103.5444 | 37103.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11131.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16640.9397 | 7476.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37103.5444 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.15.3 | SISTEMA CONTRA INCENDIO AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.15.4 | SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  |  |  | 258766.1655 | 258766.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77629.8496 | 0 | 0 | 0 | 39614.6614 | 99331.231 | 29252.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12938.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258766.1655 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.15.4.1 | Sistema Contra Incendio N1-Residencial |  |  |  | 85683.8104 | 85683.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25705.1431 | 0 | 0 | 0 | 32302.7965 | 23391.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85683.8104 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.4.2 | Sistema Contra Incendio N2-Residencial |  |  |  | 86530.9459 | 86530.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25959.2838 | 0 | 0 | 0 | 7311.8649 | 39371.5804 | 9561.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4326.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86530.9459 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.4.3 | Sistema Contra Incendio N3-Residencial |  |  |  | 86551.4092 | 86551.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25965.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36567.9704 | 19690.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86551.4092 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.15.5 | SISTEMA CONTRA INCENDIO TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 1272881.349 | 1272881.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381864.4047 | 0 | 0 | 22813.65 | 29831.0609 | 4686.7056 | 47962.8146 | 101365.6129 | 111736.2681 | 106970.2661 | 108029.3777 | 111271.9165 | 80385.09 | 74938.6753 | 27381.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63644.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272881.349 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.15.5.1 | Sistema Contra Incendio N5-Residencia |  |  |  | 66795.8045 | 66795.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20038.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29957.9183 | 13459.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66795.8045 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.2 | Sistema Contra Incendio N6-Residencial |  |  |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18004.8963 | 34950.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.3 | Sistema Contra Incendio N7-Residencial |  |  |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35480.2368 | 17475.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.4 | Sistema Contra Incendio N8-Residencia |  |  |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17475.3405 | 35480.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.5 | Sistema Contra Incendio N9-Residencial |  |  |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37598.4599 | 15357.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.6 | Sistema Contra Incendio N10-Residencial |  |  |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19593.5636 | 33362.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.7 | Sistema Contra Incendio N11-Residencial |  |  |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.6673 | 36539.3483 | 14827.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.8 | Sistema Contra Incendio N12-Residencial |  |  |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20123.1194 | 32832.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.9 | Sistema Contra Incendio N13-Residencial |  |  |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.6673 | 37068.9041 | 14298.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.10 | Sistema Contra Incendio N14-Residencial |  |  |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20652.6751 | 32302.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.11 | Sistema Contra Incendio N15-Residencia |  |  |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.7789 | 38657.5714 | 11650.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.12 | Sistema Contra Incendio N16-Residencial |  |  |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22770.8982 | 30184.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.13 | Sistema Contra Incendio N17-Residencial |  |  |  | 55428.0143 | 55428.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16628.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242.5388 | 23778.6181 | 9007.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55428.0143 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.14 | Sistema Contra Incendio N18-Residencia |  |  |  | 55428.0143 | 55428.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16628.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14771.5658 | 21256.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55428.0143 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.15 | Sistema Contra Incendio N19-Residencial |  |  |  | 55428.0143 | 55428.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16628.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22337.4898 | 13690.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55428.0143 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.16 | Sistema Contra Incendio N20-Residencial |  |  |  | 55428.0143 | 55428.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16628.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22337.4898 | 13690.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55428.0143 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.17 | Sistema Contra Incendio N21-Residencial |  |  |  | 55428.0143 | 55428.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16628.4043 | 0 | 0 | 20896.3614 | 15131.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55428.0143 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.18 | Sistema Contra Incendio Azotea-Residencial |  |  |  | 32774.165 | 32774.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9832.2495 | 0 | 0 | 1917.2887 | 14699.213 | 4686.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32774.165 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.15.6 | SISTEMA CONTRA INCENDIO AMENIDADES VIVIENDA |  |  |  | 275048.625 | 275048.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82514.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55422.2979 | 123359.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13752.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275048.625 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.15.6.1 | Sistema Contra Incendio N4-Residencial |  |  |  | 275048.625 | 275048.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82514.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55422.2979 | 123359.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13752.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275048.625 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.16 | INSTALACIONES HVAC |  |  |  | 7186741.3541 | 7186741.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156022.4062 | 14290.4099 | 187618.535 | 137515.9776 | 101412.4091 | 1118535.9627 | 2360277.3429 | 137977.9539 | 116391.9459 | 111427.3606 | 110006.3859 | 105402.7394 | 75026.084 | 69942.7636 | 25556.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359337.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7186741.3541 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.16.1 | HVAC SÓTANOS |  |  |  | 489434.1268 | 489434.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146830.238 | 14290.4099 | 187618.535 | 116223.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24471.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489434.1268 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.16.1.1 | HVAC Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 244280.5103 | 244280.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73284.1531 | 14290.4099 | 115911.1022 | 28580.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12214.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244280.5103 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.1.2 | HVAC Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 245153.6164 | 245153.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73546.0849 | 0 | 71707.4328 | 87642.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12257.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245153.6164 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.16.2 | HVAC LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.2.1 | HVAC PB-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.2.2 | HVAC N1-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.2.3 | HVAC N2-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.2.4 | HVAC N3-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.2.5 | HVAC N4-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.2.6 | HVAC N5-Comercial/Oficinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.16.3 | HVAC AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.16.4 | HVAC ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  |  |  | 480565.7359 | 480565.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144169.7208 | 0 | 0 | 0 | 73570.0855 | 116560.3412 | 89848.5278 | 32388.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24028.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480565.7359 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.16.4.1 | HVAC N1-Residencial |  |  |  | 159127.0764 | 159127.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47738.1229 | 0 | 0 | 0 | 59990.9078 | 43441.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7956.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159127.0764 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.4.2 | HVAC N2-Residencial |  |  |  | 160700.3281 | 160700.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48210.0984 | 0 | 0 | 0 | 13579.1777 | 73118.6493 | 17757.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8035.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160700.3281 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.4.3 | HVAC N3-Residencial |  |  |  | 160738.3313 | 160738.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48221.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72091.1416 | 32388.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8036.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160738.3313 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.16.5 | HVAC TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 1265866.241 | 1265866.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379759.8723 | 0 | 0 | 21292.74 | 27842.3235 | 4374.2586 | 49961.2652 | 105589.1801 | 116391.9459 | 111427.3606 | 110006.3859 | 105402.7394 | 75026.084 | 69942.7636 | 25556.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63293.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265866.241 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.16.5.1 | HVAC N5-Residencia |  |  |  | 69578.963 | 69578.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20873.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31206.1649 | 14020.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3478.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69578.963 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.2 | HVAC N6-Residencial |  |  |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25459.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18755.1003 | 36406.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.3 | HVAC N7-Residencial |  |  |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25459.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36958.58 | 18203.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.4 | HVAC N8-Residencia |  |  |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25459.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18203.4797 | 36958.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.5 | HVAC N9-Residencial |  |  |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25459.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39165.0624 | 15996.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.6 | HVAC N10-Residencial |  |  |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25459.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20409.9621 | 34752.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.7 | HVAC N11-Residencial |  |  |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25459.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.8618 | 38061.8212 | 15445.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.8 | HVAC N12-Residencial |  |  |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25459.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20961.5827 | 34200.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.9 | HVAC N13-Residencial |  |  |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25459.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.8618 | 38613.4418 | 14893.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.10 | HVAC N14-Residencial |  |  |  | 76038.7777 | 76038.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22811.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19275.8301 | 30149.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76038.7777 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.11 | HVAC N15-Residencia |  |  |  | 76038.7777 | 76038.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22811.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471.2603 | 36080.4 | 10873.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76038.7777 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.12 | HVAC N16-Residencial |  |  |  | 76038.7777 | 76038.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22811.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21252.8384 | 28172.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76038.7777 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.13 | HVAC N17-Residencial |  |  |  | 51732.8133 | 51732.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15519.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026.3696 | 22193.3769 | 8406.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51732.8133 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.14 | HVAC N18-Residencia |  |  |  | 51732.8133 | 51732.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15519.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13786.7948 | 19839.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51732.8133 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.15 | HVAC N19-Residencial |  |  |  | 51732.8133 | 51732.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15519.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20848.3238 | 12778.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51732.8133 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.16 | HVAC N20-Residencial |  |  |  | 51732.8133 | 51732.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15519.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20848.3238 | 12778.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51732.8133 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.17 | HVAC N21-Residencial |  |  |  | 51732.8133 | 51732.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15519.844 | 0 | 0 | 19503.2706 | 14123.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51732.8133 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.18 | HVAC Azotea-Residencial |  |  |  | 30589.2207 | 30589.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9176.7662 | 0 | 0 | 1789.4694 | 13719.2655 | 4374.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30589.2207 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.16.6 | HVAC AMENIDADES VIVIENDA |  |  |  | 4950875.2505 | 4950875.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485262.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997601.363 | 2220467.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247543.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950875.2505 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.16.6.1 | HVAC N4-Residencial |  |  |  | 4950875.2505 | 4950875.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485262.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997601.363 | 2220467.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247543.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950875.2505 | 0 | 0%
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35 | 1.35 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.17 | ELEVADORES |  |  |  | 6840796.2084 | 6840796.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684079.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708828.9643 | 1497856.5557 | 1441962.1723 | 992777.2711 | 1097280.1417 | 418011.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840796.2084 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.17.1 | ELEVADORES EN LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 1035081.173 | 1035081.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103508.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186314.6111 | 400576.414 | 344682.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035081.173 | 0 | 0%
|  |  | 10% | 0% |  |  | 1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 43% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1 | 1.1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.17.2 | ELEVADORES EN TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 5805715.0354 | 5805715.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580571.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522514.3532 | 1097280.1417 | 1097280.1417 | 992777.2711 | 1097280.1417 | 418011.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5805715.0354 | 0 | 0%
|  |  | 10% | 0% |  |  | 1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 21% | 21% | 19% | 21% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1 | 1.1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.18 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 8827316.5793 | 8827316.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526950.8547 | 1125427.4188 | 1607000.3005 | 1679367.864 | 628529.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260040.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8827316.5793 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.18.1 | EQUIPAMIENTO AMENIDADES LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 2196800.1388 | 2196800.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067736.7592 | 424341.7796 | 467864.0134 | 195850.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41007.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196800.1388
Nivel 6 | A2.3.18.1.1 | PLAZA N1 - PAISAJISMO, JUEGOS INFANTILES, BANCAS. |  |  |  | 264615.793 | 264615.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132307.8965 | 51600.0796 | 56892.3955 | 23815.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264615.793
|  |  | 50% | 0% |  |  | 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5
Nivel 6 | A2.3.18.1.2 | SEÑALÉTICA COMERCIAL |  |  |  | 110817.3106 | 110817.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55408.6553 | 19448.438 | 21443.1496 | 8976.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110817.3106
|  |  | 50% | 5% |  |  | 1.55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.55
Nivel 6 | A2.3.18.1.3 | SEÑALIZACIÓN ESTACIONAMIENTOS |  |  |  | 640029.2427 | 640029.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192008.7728 | 162247.413 | 178888.1733 | 74883.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32001.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640029.2427
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35
Nivel 6 | A2.3.18.1.4 | MUEBLES SANITARIOS Y MAMPARAS |  |  |  | 392387.4188 | 392387.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235432.4513 | 61212.4373 | 67490.636 | 28251.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392387.4188
|  |  | 60% | 0% |  |  | 1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6
Nivel 6 | A2.3.18.1.5 | CUARTO DE BASURA |  |  |  | 69304.1363 | 69304.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.2409 | 17568.5985 | 19370.5061 | 8108.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69304.1363
|  |  | 30% | 5% |  |  | 1.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.35
Nivel 6 | A2.3.18.1.6 | LOBBY OFICINAS |  |  |  | 315018.8012 | 315018.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189011.2807 | 49142.933 | 54183.2338 | 22681.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315018.8012
|  |  | 60% | 0% |  |  | 1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6
Nivel 6 | A2.3.18.1.7 | Mobiliario Oficinas |  |  |  | 315018.8012 | 315018.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189011.2807 | 49142.933 | 54183.2338 | 22681.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315018.8012
|  |  | 60% | 0% |  |  | 1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6
Nivel 6 | A2.3.18.1.7 | OTROS EQUIPOS |  |  |  | 89608.6351 | 89608.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53765.1811 | 13978.9471 | 15412.6852 | 6451.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89608.6351
|  |  | 60% | 0% |  |  | 1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6
Nivel 5 | A2.3.18.2 | EQUIPAMIENTO AMENIDADES TORRE DE VIVIENDA |  |  |  | 6630516.4405 | 6630516.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526950.8547 | 57690.6596 | 1182658.5209 | 1211503.8507 | 432679.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219032.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6630516.4405
Nivel 6 | A2.3.18.2.1 | GIMNASIO |  |  |  | 352821.0573 | 352821.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211692.6344 | 2822.5685 | 57862.6534 | 59273.9376 | 21169.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352821.0573
|  |  | 60% | 0% |  |  | 1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6
Nivel 6 | A2.3.18.2.2 | ALBERCA |  |  |  | 2898172.9709 | 2898172.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159269.1884 | 31879.9027 | 653538.0049 | 669477.9563 | 239099.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144908.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898172.9709
|  |  | 40% | 5% |  |  | 1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.45
Nivel 6 | A2.3.18.2.3 | ASADORES |  |  |  | 252015.0409 | 252015.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252015.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252015.0409
|  |  | 100% | 0% |  |  | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2
Nivel 6 | A2.3.18.2.4 | GAME ROOM |  |  |  | 144908.6485 | 144908.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115926.9188 | 579.6346 | 11882.5092 | 12172.3265 | 4347.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144908.6485
|  |  | 80% | 0% |  |  | 1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.8
Nivel 6 | A2.3.18.2.5 | JUEGOS INFANTILES |  |  |  | 189011.2807 | 189011.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151209.0246 | 756.0451 | 15498.925 | 15876.9476 | 5670.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189011.2807
|  |  | 80% | 0% |  |  | 1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.8
Nivel 6 | A2.3.18.2.6 | PET DAY CARE |  |  |  | 56703.3842 | 56703.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45362.7074 | 226.8135 | 4649.6775 | 4763.0843 | 1701.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56703.3842
|  |  | 80% | 0% |  |  | 1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.8
Nivel 6 | A2.3.18.2.7 | CINE CLUB |  |  |  | 365421.8094 | 365421.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292337.4475 | 1461.6872 | 29964.5884 | 30695.432 | 10962.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365421.8094
|  |  | 80% | 0% |  |  | 1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.8
Nivel 6 | A2.3.18.2.8 | MINI SALAS EVENTO PRIV (ANTES ADMINISTRACIÓN) |  |  |  | 315018.8012 | 315018.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252015.0409 | 1260.0752 | 25831.5417 | 26461.5793 | 9450.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315018.8012
|  |  | 80% | 0% |  |  | 1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.8
Nivel 6 | A2.3.18.2.9 | COWORKING |  |  |  | 189011.2807 | 189011.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113406.7684 | 1512.0902 | 30997.85 | 31753.8952 | 11340.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189011.2807
|  |  | 60% | 0% |  |  | 1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6
Nivel 6 | A2.3.18.2.10 | MUEBLES SANITARIOS Y MAMPARAS NIVEL DE AMENIDADES |  |  |  | 227443.5745 | 227443.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113721.7872 | 2274.4357 | 46625.9328 | 47763.1506 | 17058.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227443.5745
|  |  | 50% | 0% |  |  | 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5
Nivel 6 | A2.3.18.2.11 | LOBBY PARA VIVIENDA N01 |  |  |  | 157509.4006 | 157509.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78754.7003 | 1575.094 | 32289.4271 | 33076.9741 | 11813.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157509.4006
|  |  | 50% | 0% |  |  | 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5
Nivel 6 | A2.3.18.2.12 | CHUTE DE BASURA |  |  |  | 504030.0819 | 504030.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252015.0409 | 4536.2707 | 92993.5501 | 95261.6855 | 34022.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25201.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504030.0819
|  |  | 50% | 5% |  |  | 1.55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.55
Nivel 6 | A2.3.18.2.13 | SEÑALIZACIÓN ESTACIONAMIENTOS |  |  |  | 662710.2316 | 662710.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331355.1158 | 5964.3921 | 122270.0377 | 125252.2338 | 44732.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33135.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662710.2316
|  |  | 50% | 5% |  |  | 1.55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.55
Nivel 6 | A2.3.18.2.14 | OTROS EQUIPOS |  |  |  | 315738.8781 | 315738.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157869.4391 | 2841.6499 | 58253.823 | 59674.648 | 21312.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15786.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315738.8781
|  |  | 50% | 5% |  |  | 1.55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.55
Nivel 3 | A2.4 | IMPREVISTOS ÁREA COMERCIAL Y OFICINAS |  |  | 0 | 8222995.1416 | 8222995.1416 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 391571.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8222995.1416
Nivel 5 | A2.4.1 | IMPREVISTOS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  |  |  | 2919557.9864 | 2919557.9864 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 139026.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919557.9864
Nivel 5 | A2.4.2 | IMPREVISTOS TORRE VIVIENDA |  |  |  | 5303437.1552 | 5303437.1552 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 252544.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5303437.1552
| A4 | Aportaciones |  |  | 0 | 8120000 | 8120000 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 386666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120000
| A4.1 | Aportaciones medidores eléctrico |  |  | 0 | 3770000 | 3770000 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770000
| A4.1 | Aportaciones medidores Hidraulico |  |  | 0 | 3770000 | 3770000 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 179523.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770000
| A4.1 | Aportaciones medidores Gas |  |  | 0 | 580000 | 580000 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 27619.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000
| A1 | PERMISOS DE CONSTRUCCION/PROYECTO |  |  | 420308 | 3294400 | 2874092 | 244265.0952 | 244265.0952 | 244265.0952 | 244265.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 111590.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2874092
| A1.1 | Estudio de Impacto Ambiental (M.I.A.) |  |  | 0 | 81200 | 81200 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 3866.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81200
| A1.2 | Proyecto Arquitectonico/Ejecutivo |  |  | 0 | 255200 | 255200 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255200
| A1.3 | Ingenierias |  |  | 246500 | 522000 | 275500 | 68875 | 68875 | 68875 | 68875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275500
| A1.4 | Gestoria y Tramites |  |  | 173808 | 2436000 | 2262192 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 107723.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262192
| A3 | VARIOS |  |  | 313916.05 | 53531029.4145 | 51886155.7336 | 156086.8312 | 246086.8312 | 2764847.956 | 403586.8312 | 496776 | 658776 | 949776 | 1032526 | 1156026 | 1228526 | 1264026 | 1439526 | 1549526 | 1584776 | 1694526 | 1750776 | 1863526 | 1950776 | 1960026 | 2000776 | 2013026 | 1998026 | 2013026 | 2033026 | 780118.3416 | 75571.1235 | 16822087.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51886155.7336
| A3.1 | Publicidad |  |  | 212416.05 | 3132000 | 2919583.95 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 121649.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919583.95
| A3.1 | Legal |  |  | 101500 | 928000 | 826500 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 34437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826500
| A3.1 | Developer Fee |  |  | 0 | 16822087.8186 | 16822087.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16822087.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16822087.8186
| A3.1 | Costo Financiero |  |  | 0 | 32648941.5959 | 31317983.9649 | 0 | 90000 | 2608761.1248 | 247500 | 340689.1688 | 502689.1687 | 793689.1687 | 876439.1688 | 999939.1688 | 1072439.1688 | 1107939.1688 | 1283439.1687 | 1393439.1687 | 1428689.1687 | 1538439.1687 | 1594689.1687 | 1707439.1687 | 1794689.1687 | 1803939.1687 | 1844689.1687 | 1856939.1687 | 1841939.1687 | 1856939.1687 | 1876939.1687 | 780118.3416 | 75571.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31317983.9649
| A5 | COMISIONES |  |  | 2037023.13 | 14822419.6804 | 12785396.5504 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 370400.6688 | 0 | 0 | 3895780.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12785396.5504
| A5.1 | Comisión Vivienda |  |  | 2037023.13 | 10163331.1804 | 8126308.0504 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 338596.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8126308.0504
| A5.2 | Comisión Comercial |  |  | 0 | 4659088.5 | 4659088.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 31804.5 | 0 | 0 | 3895780.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659088.5
763308

## WBSAvance
Proyecto:
Ubicación:
| Partida: | Formación de Presupuesto Base
Metros cuadrados de construcción
|  | Metros cuadrados vendibles |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Tipo | Cve | Descripción | Erogado a la Fecha | Flujo | Validación | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2020-09-13 | 2020-10-13 | 2020-11-13 | 2020-12-13 | 2021-01-13 | 2021-02-13 | 2021-03-13 | 2021-04-13 | 2021-05-13 | 2021-06-13 | 2021-07-13 | 2021-08-13 | 2021-09-13 | 2021-10-13 | 2021-11-13 | 2021-12-13 | 2022-01-13 | 2022-02-13 | 2022-03-13 | 2022-04-13 | 2022-05-13 | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 2022-08-13 | 2022-09-13 | 2022-10-13 | 2022-11-13 | 2022-12-13 | 2023-01-13 | 2023-02-13 | 2023-03-13 | 2023-04-03 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 2023-06-05 | 2023-06-26 | 2023-07-17
Nivel 3 | A2.3 | CONSTRUCCIÓN | 2500000 | 252327295.6501 | 252327295.6501 | 0 | 917606.317 | 8352872.6911 | 12948760.5186 | 14053710.8335 | 14591692.3025 | 14163800.506 | 10084148.6417 | 10768178.8939 | 10627410.5755 | 19147712.4325 | 23729839.3937 | 13325156.4311 | 14122773.2565 | 13511727.6786 | 16624639.6043 | 19387507.3907 | 11826273.285 | 9522435.7555 | 6813489.1919 | 4206140.347 | 2521932.2426 | 1029333.1071 | 0 | 0 | 2851.4542 | 47302.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252327295.6501 | 2500000
Nivel 4 | A2.3.1 | EXCAVACIÓN Y RETENCIÓN DE TALUDES |  | 5189120.0457 | 5189120.0457 | 0 | 917606.317 | 2397336.5279 | 1636511.8094 | 237665.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5189120.0457
Nivel 5 | A2.3.1.1 | EXCAVACIONES EN SOTANOS |  | 3046992.1976 | 3046992.1976 | 0 | 457048.8296 | 1310206.645 | 1218796.8791 | 60939.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046992.1976
[5 empty] | 1 | 0% | 15% | 43% | 40% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 5 | A2.3.1.2 | TALUD PONIENTE 61.40ml x 9.40m |  | 535531.962 | 535531.962 | 0 | 283831.9399 | 251700.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535531.962
[5 empty] | 1 | 0% | 53% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 5 | A2.3.1.3 | TALUD NORTE 52.00ml x 9.40m |  | 535531.962 | 535531.962 | 0 | 176725.5475 | 182080.8671 | 176725.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535531.962
[5 empty] | 1 | 0% | 33% | 34% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 5 | A2.3.1.4 | TALUD ORIENTE 95.50ml x 9.40m |  | 535531.962 | 535531.962 | 0 | 0 | 476623.4462 | 58908.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535531.962
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 89% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 5 | A2.3.1.5 | TALUD SUR 40.75ml X 9.40m |  | 535531.962 | 535531.962 | 0 | 0 | 176725.5475 | 182080.8671 | 176725.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535531.962
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 33% | 34% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 5 | A2.3.1.6 | EXTRACCIÓN DE EXCAVADORA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 4 | A2.3.2 | CIMENTACIÓN |  | 10690775.9415 | 10690775.9415 | 0 | 0 | 3324822.9751 | 4332658.2689 | 1932177.9386 | 916384.2274 | 184732.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10690775.9415
Nivel 5 | A2.3.2.1 | PILAS Y CABEZALES |  | 5880227.1385 | 5880227.1385 | 0 | 0 | 2704904.4837 | 2704904.4837 | 470418.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880227.1385
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 46% | 46% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 5 | A2.3.2.2 | TRABES DE LIGA |  | 1870981.3623 | 1870981.3623 | 0 | 0 | 430325.7133 | 1328396.7672 | 112258.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870981.3623
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 23% | 71% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 5 | A2.3.2.3 | MUROS DE CONTENCIÓN |  | 997856.7265 | 997856.7265 | 0 | 0 | 189592.778 | 299357.018 | 359228.4216 | 139699.9417 | 9978.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997856.7265
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 19% | 30% | 36% | 14% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 5 | A2.3.2.4 | CISTERNAS |  | 1941710.7142 | 1941710.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990272.4642 | 776684.2857 | 174753.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941710.7142
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 40% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 4 | A2.3.3 | ESTRUCTURA | 2500000 | 94800687.8456 | 94800687.8456 | 0 | 0 | 2630713.1881 | 6979590.4402 | 11883867.5034 | 13600134.6791 | 13764448.1213 | 7125495.2192 | 6198977.631 | 3304212.0379 | 3739478.458 | 3831132.3418 | 3592832.244 | 3904455.4488 | 3270337.3232 | 2497032.0443 | 6502326.3562 | 1953941.9247 | 21712.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94800687.8456 | 0 | 8352872.6911
Nivel 5 | A2.3.3.1 | ESTRUCTURA SÓTANOS |  | 21083316.2299 | 21083316.2299 | 0 | 0 | 2630713.1881 | 6318601.0458 | 7170584.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907371.4866 | 1056046.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21083316.2299 | 0
Nivel 6 | A2.3.3.1.1 | Estructura Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 10522852.7526 | 10522852.7526 | 0 | 0 | 2630713.1881 | 4945740.7937 | 2946398.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10522852.7526 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 25% | 47% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.1.2 | Estructura Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 10560463.4773 | 10560463.4773 | 0 | 0 | 0 | 1372860.252 | 4224185.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907371.4866 | 1056046.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560463.4773 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 13% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 5 | A2.3.3.2 | ESTRUCTURA LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 19303660.5568 | 19303660.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609175.4596 | 6068394.0328 | 5283769.626 | 5342321.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19303660.5568 | 0
Nivel 6 | A2.3.3.2.1 | Estructura PB-Comercial/Oficinas |  | 5324847.8767 | 5324847.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609175.4596 | 2715672.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5324847.8767 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.2.2 | Estructura N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 6 | A2.3.3.2.3 | Estructura N2-Comercial/Oficinas |  | 3767102.939 | 3767102.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352721.6157 | 414381.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767102.939 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.2.4 | Estructura N3-Comercial/Oficinas |  | 3145965.1092 | 3145965.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145965.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145965.1092 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.2.5 | Estructura N4-Comercial/Oficinas |  | 4203471.2036 | 4203471.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723423.1935 | 2480048.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203471.2036 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.2.6 | Estructura N5-Comercial/Oficinas |  | 2862273.4283 | 2862273.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862273.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862273.4283 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 5 | A2.3.3.3 | ESTRUCTURA ESTACIONAMIENTO VIVIENDA | 0 | 25903011.6375 | 25903011.6375 | 0 | 0 | 0 | 660989.3945 | 4713283.3418 | 10990959.2195 | 7696054.0885 | 1841725.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25903011.6375 | 0
Nivel 6 | A2.3.3.3.1 | Estructura N1-Residencial | 0 | 6609893.9448 | 6609893.9448 | 0 | 0 | 0 | 660989.3945 | 2643957.5779 | 3304946.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6609893.9448 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.3.2 | Estructura N2-Residencial |  | 6675244.3996 | 6675244.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069325.7639 | 3337622.1998 | 1268296.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6675244.3996 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 50% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.3.3 | Estructura N3-Residencial |  | 6676822.9925 | 6676822.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3338411.4962 | 3338411.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6676822.9925 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.3.4 | Estructura N4-Residencial |  | 5941050.3006 | 5941050.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009978.5511 | 3089346.1563 | 1841725.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5941050.3006 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 52% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 5 | A2.3.3.4 | ESTRUCTURA TORRE DE VIVIENDA |  | 28510699.4214 | 28510699.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856656.1925 | 3304212.0379 | 3739478.458 | 3831132.3418 | 3592832.244 | 3904455.4488 | 3270337.3232 | 2497032.0443 | 2594954.8696 | 897895.577 | 21712.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28510699.4214 | 0
Nivel 6 | A2.3.3.4.1 | Estructura N5-Residencia |  | 1502905.601 | 1502905.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856656.1925 | 646249.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502905.601 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.2 | Estructura N6-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.3 | Estructura N7-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824884.954 | 1008192.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.4 | Estructura N8-Residencia |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.5 | Estructura N9-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898208.061 | 934869.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.6 | Estructura N10-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.7 | Estructura N11-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063185.0518 | 769892.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.8 | Estructura N12-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.9 | Estructura N13-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989861.9448 | 843215.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54% | 46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.10 | Estructura N14-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.11 | Estructura N15-Residencia |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228162.0426 | 604915.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.12 | Estructura N16-Residencial |  | 1833077.6755 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833077.6755 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.13 | Estructura N17-Residencial |  | 1224035.3158 | 1224035.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832344.0148 | 391691.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224035.3158 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.14 | Estructura N18-Residencia |  | 1224035.3158 | 1224035.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224035.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224035.3158 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.15 | Estructura N19-Residencial |  | 1224035.3158 | 1224035.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881305.4274 | 342729.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224035.3158 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.16 | Estructura N20-Residencial |  | 1224035.3158 | 1224035.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224035.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224035.3158 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.17 | Estructura N21-Residencial |  | 1224035.3158 | 1224035.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028189.6653 | 195845.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224035.3158 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 6 | A2.3.3.4.18 | Estructura Azotea-Residencial |  | 723762.8108 | 723762.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702049.9265 | 21712.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723762.8108 | 0
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Nivel 4 | A2.3.4 | ALBAÑILERÍA |  | 15390133.199 | 15390133.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224568.2957 | 1594333.2487 | 2274794.1776 | 2399437.5788 | 1988539.7959 | 1027300.7753 | 976476.0532 | 911374.8067 | 928742.8056 | 958208.394 | 1105369.803 | 855268.749 | 145718.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15390133.199 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.4.1 | ALBAÑILERÍA SÓTANOS |  | 1128511.0046 | 1128511.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101236.1241 | 539925.9955 | 33745.3747 | 0 | 0 | 0 | 13608.1053 | 390099.0189 | 49896.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128511.0046 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.4.1.1 | Albañilería Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 453603.5103 | 453603.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13608.1053 | 390099.0189 | 49896.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453603.5103 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 86% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.1.2 | Albañilería Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 674907.4943 | 674907.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101236.1241 | 539925.9955 | 33745.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674907.4943 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 80% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.4.2 | ALBAÑILERÍA LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 3916639.6548 | 3916639.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794018.8097 | 1544018.6008 | 1063231.1075 | 515371.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3916639.6548 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.4.2.1 | Albañilería PB-Comercial/Oficinas |  | 1859435.5202 | 1859435.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794018.8097 | 1065416.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859435.5202 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.2.1.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  | 1174253.7507 | 1174253.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716294.7879 | 457958.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174253.7507 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.1.2 | Escaleras de concreto |  | 50125.7916 | 50125.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50125.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50125.7916 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.1.3 | Empastados 5 cms |  | 45243.0002 | 45243.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27598.2301 | 17644.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45243.0002 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.1.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  | 589812.9776 | 589812.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589812.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589812.9776 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.2.2 | Albañilería N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.2.3 | Albañilería N2-Comercial/Oficinas |  | 618463.8116 | 618463.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409919.3491 | 208544.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618463.8116 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.2.3.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  | 539948.5256 | 539948.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367164.9974 | 172783.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539948.5256 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.3.2 | Escaleras de concreto |  | 42754.3517 | 42754.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42754.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42754.3517 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.3.3 | Empastados 5 cms |  | 35760.9343 | 35760.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35760.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35760.9343 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.2.4 | Albañilería N3-Comercial/Oficinas |  | 468736.6355 | 468736.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68682.5412 | 315134.0477 | 84920.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468736.6355 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  | 355273.1637 | 355273.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53290.9746 | 287771.2626 | 14210.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355273.1637 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 81% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.2 | Escaleras de concreto |  | 42754.3517 | 42754.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15391.5666 | 27362.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42754.3517 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.3 | Empastados 5 cms |  | 70709.1201 | 70709.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70709.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70709.1201 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.2.5 | Albañilería N4-Comercial/Oficinas |  | 533262.9446 | 533262.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367978.8397 | 165284.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533262.9446 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.2.5.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  | 427926.9578 | 427926.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325224.488 | 102702.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427926.9578 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.5.2 | Escaleras de concreto |  | 42754.3517 | 42754.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42754.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42754.3517 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.5.3 | Empastados 5 cms |  | 62581.635 | 62581.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62581.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62581.635 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.2.6 | Albañilería N5-Comercial/Oficinas |  | 436740.7429 | 436740.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171573.7577 | 265166.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436740.7429 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.1 | Muros de block en locales mezcla cortada |  | 368520.2713 | 368520.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132667.2977 | 235852.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368520.2713 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.2 | Escaleras de concreto |  | 42754.3517 | 42754.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38906.46 | 3847.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42754.3517 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.2.4.3 | Empastados 5 cms |  | 25466.1199 | 25466.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25466.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25466.1199 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.4.3 | ALBAÑILERÍA AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.4.4 | ALBAÑILERÍA ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 1929681.9059 | 1929681.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224568.2957 | 510129.8952 | 632261.5156 | 529451.4284 | 33270.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929681.9059 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.4.4.1 | Albañilería PB-Residencial |  | 482420.4765 | 482420.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224568.2957 | 257852.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482420.4765 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.4.1.1 | Muros de block aparente en bodegas y perimetro |  | 346367.7342 | 346367.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183574.8991 | 162792.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346367.7342 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.1.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.1.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  | 95059.3456 | 95059.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95059.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95059.3456 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.4.2 | Albañilería N1-Residencial |  | 482420.4765 | 482420.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252277.7145 | 230142.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482420.4765 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.4.2.1 | Muros de block aparente en bodegas y perimetro |  | 346367.7342 | 346367.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211284.3179 | 135083.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346367.7342 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.2.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.2.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  | 95059.3456 | 95059.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95059.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95059.3456 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.4.3 | Albañilería N2-Residencial |  | 482420.4765 | 482420.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325014.9387 | 157405.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482420.4765 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.4.3.1 | Muros de block aparente en bodegas y perimetro |  | 346367.7342 | 346367.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284021.5421 | 62346.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346367.7342 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.3.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.3.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  | 95059.3456 | 95059.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95059.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95059.3456 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.4.4 | Albañilería N3-Residencial |  | 482420.4765 | 482420.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77103.8149 | 372045.8906 | 33270.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482420.4765 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.4.4.1 | Muros de block aparente en bodegas y perimetro |  | 346367.7342 | 346367.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62346.1922 | 284021.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346367.7342 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.4.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14757.6228 | 26235.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.4.4.3 | Banquetas de 15 cms de espesor |  | 95059.3456 | 95059.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61788.5747 | 33270.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95059.3456 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.4.5 | ALBAÑILERÍA TORRE DE VIVIENDA |  | 7689903.0518 | 7689903.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290184.5438 | 98514.0612 | 144378.3413 | 735714.8882 | 993555.4005 | 976476.0532 | 911374.8067 | 928742.8056 | 944600.2887 | 715270.7842 | 805372.3628 | 145718.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7689903.0518 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.4.5.1 | Albañilería N5-Residencia |  | 351553.5955 | 351553.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111583.6241 | 239969.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351553.5955 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.1.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 168817.3481 | 168817.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74279.6331 | 94537.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168817.3481 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.1.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37303.9909 | 3689.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.1.3 | Empastados 5 cms |  | 141742.8508 | 141742.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141742.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141742.8508 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.2 | Albañilería N6-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290568.4392 | 160810.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.2.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249575.0426 | 10398.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.2.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.2.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.3 | Albañilería N7-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196977.7982 | 254400.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.3.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155984.4016 | 103989.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.3.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.3.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.4 | Albañilería N8-Residencia |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388205.8867 | 63172.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.4.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.4.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.4.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87238.4874 | 63172.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.5 | Albañilería N9-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190138.5823 | 261240.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.5.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150784.9216 | 109189.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.5.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39353.6607 | 1639.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.5.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.6 | Albañilería N10-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425808.683 | 25569.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.6.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.6.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.6.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124841.2837 | 25569.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.7 | Albañilería N11-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209976.4984 | 241402.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.7.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168983.1018 | 90990.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.7.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.7.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.8 | Albañilería N12-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16278.1719 | 412538.7348 | 22561.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.8.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12998.7001 | 246975.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.8.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3279.4717 | 37713.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.8.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127849.5074 | 22561.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.9 | Albañilería N13-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212576.2384 | 238802.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.9.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171582.8418 | 88391.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.9.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.9.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.10 | Albañilería N14-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19287.8459 | 423066.0675 | 9024.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.10.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15598.4402 | 244375.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.10.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689.4057 | 37303.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.10.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141386.514 | 9024.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.11 | Albañilería N15-Residencia |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217775.7185 | 233602.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.11.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176782.3219 | 83191.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.11.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.11.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.12 | Albañilería N16-Residencial |  | 451378.5845 | 451378.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26536.9957 | 424841.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451378.5845 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.12.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 259974.0027 | 259974.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20797.9202 | 239176.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259974.0027 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.12.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739.0755 | 35254.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.12.3 | Empastados 5 cms |  | 150411.1851 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150411.1851 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.13 | Albañilería N17-Residencial |  | 388698.6051 | 388698.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227259.0566 | 161439.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388698.6051 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.13.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 245086.3947 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186265.66 | 58820.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.13.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.13.3 | Empastados 5 cms |  | 102618.8138 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.14 | Albañilería N18-Residencia |  | 388698.6051 | 388698.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49872.1063 | 338826.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388698.6051 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.14.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 245086.3947 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39213.8231 | 205872.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.14.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10658.2831 | 30335.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.14.3 | Empastados 5 cms |  | 102618.8138 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.15 | Albañilería N19-Residencial |  | 388698.6051 | 388698.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215004.7368 | 173693.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388698.6051 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.15.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 245086.3947 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174011.3402 | 71075.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.15.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.15.3 | Empastados 5 cms |  | 102618.8138 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.16 | Albañilería N20-Residencial |  | 388698.6051 | 388698.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315839.2473 | 72859.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388698.6051 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.16.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 245086.3947 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.16.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.16.3 | Empastados 5 cms |  | 102618.8138 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29759.456 | 72859.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.17 | Albañilería N21-Residencial |  | 388698.6051 | 388698.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315839.2473 | 72859.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388698.6051 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.17.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 245086.3947 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.17.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.17.3 | Empastados 5 cms |  | 102618.8138 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29759.456 | 72859.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.4.5.18 | Albañilería Azotea-Residencial |  | 429692.0017 | 429692.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290184.5438 | 98514.0612 | 32794.7173 | 8198.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429692.0017 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.5.18.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 245086.3947 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245086.3947 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.18.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.18.3 | Empastados 5 cms |  | 102618.8138 | 102618.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4104.7526 | 98514.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.8138 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.5.18.4 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32794.7173 | 8198.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.4.6 | ALBAÑILERÍA AMENIDADES VIVIENDA |  | 725397.5819 | 725397.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561140.5774 | 164257.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725397.5819 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.4.6.1 | Albañilería N4-Residencial |  | 725397.5819 | 725397.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561140.5774 | 164257.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725397.5819 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.4.6.1 | Muros de block mezcla cortada |  | 612715.9867 | 612715.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465664.1499 | 147051.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612715.9867 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.6.2 | Escaleras de concreto |  | 40993.3966 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40993.3966 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.4.6.3 | Muros de block aparente |  | 71688.1985 | 71688.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54483.0309 | 17205.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71688.1985 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.5 | ACABADOS |  | 17641523.5154 | 17641523.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45916.2055 | 300616.8402 | 430639.7637 | 1851122.6139 | 2774234.364 | 2043365.543 | 1893788.7363 | 1741208.6012 | 1889860.6872 | 1696285.5501 | 1298433.4423 | 1200950.0495 | 475101.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17641523.5154 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.5.1 | ACABADOS SÓTANOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.1.1 | Acabados Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 6 | A2.3.5.1.2 | Acabados Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.5.2 | ACABADOS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 1749884.0779 | 1749884.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24595.6599 | 170324.6174 | 345357.5815 | 733371.4304 | 465669.31 | 10565.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749884.0779 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.5.2.1 | Acabados PB-Comercial/Oficinas |  | 273285.1104 | 273285.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24595.6599 | 150306.8107 | 98382.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273285.1104 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 55% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.2.2 | Acabados N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 56% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.2.3 | Acabados N2-Comercial/Oficinas |  | 181980.0611 | 181980.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20017.8067 | 94629.6318 | 67332.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181980.0611 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 52% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.2.4 | Acabados N3-Comercial/Oficinas |  | 321835.808 | 321835.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90114.0263 | 180228.0525 | 51493.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321835.808 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 56% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.2.5 | Acabados N4-Comercial/Oficinas |  | 444509.1695 | 444509.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62231.2837 | 253370.2266 | 128907.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444509.1695 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 57% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.2.6 | Acabados N5-Comercial/Oficinas |  | 528273.9288 | 528273.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232440.5287 | 285267.9216 | 10565.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528273.9288 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 54% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.5.3 | ACABADOS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.5.4 | ACABADOS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.4.1 | Acabados N1-Residencial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 6 | A2.3.5.4.2 | Acabados N2-Residencial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 6 | A2.3.5.4.3 | Acabados N3-Residencial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 5 | A2.3.5.5 | ACABADOS TORRE DE VIVIENDA |  | 14319395.4852 | 14319395.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21320.5455 | 130292.2228 | 85282.1822 | 347351.6469 | 1506720.6383 | 2032800.0644 | 1893788.7363 | 1741208.6012 | 1889860.6872 | 1696285.5501 | 1298433.4423 | 1200950.0495 | 475101.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319395.4852 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.5.5.1 | Acabados N5-Residencia |  | 862195.5527 | 862195.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284524.5324 | 465585.5984 | 112085.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862195.5527 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 54% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.2 | Acabados N6-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62827.1145 | 475691.0096 | 359012.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 53% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.3 | Acabados N7-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403888.5931 | 484666.3117 | 8975.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 54% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.4 | Acabados N8-Residencia |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161555.4372 | 493641.6137 | 242333.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 55% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.5 | Acabados N9-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412863.8951 | 484666.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.6 | Acabados N10-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170530.7393 | 511592.2179 | 215407.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 57% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.7 | Acabados N11-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439789.8013 | 457740.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.8 | Acabados N12-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206431.9476 | 457740.4055 | 233357.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 51% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.9 | Acabados N13-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421839.1972 | 475691.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.10 | Acabados N14-Residencial |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188481.3434 | 502616.9158 | 206431.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 56% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.11 | Acabados N15-Residencia |  | 897530.2068 | 897530.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457740.4055 | 439789.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897530.2068 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.12 | Acabados N16-Residencial |  | 918560.4275 | 918560.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220454.5026 | 514393.8394 | 183712.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918560.4275 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 56% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.13 | Acabados N17-Residencial |  | 686991.8284 | 686991.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364105.6691 | 322886.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686991.8284 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.14 | Acabados N18-Residencia |  | 659862.6646 | 659862.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171564.2928 | 329931.3323 | 158367.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659862.6646 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 50% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.15 | Acabados N19-Residencial |  | 659862.6646 | 659862.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329931.3323 | 329931.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659862.6646 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.16 | Acabados N20-Residencial |  | 659862.6646 | 659862.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65986.2665 | 356325.8389 | 237550.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659862.6646 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 54% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.17 | Acabados N21-Residencial |  | 659862.6646 | 659862.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65986.2665 | 356325.8389 | 237550.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659862.6646 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 54% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.5.5.18 | Acabados Azotea-Residencial |  | 236894.9505 | 236894.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21320.5455 | 130292.2228 | 85282.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236894.9505 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 55% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.5.6 | ACABADOS AMENIDADES VIVIENDA |  | 1572243.9523 | 1572243.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770399.5366 | 801844.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572243.9523 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.5.6.1 | Acabados N4-Residencial |  | 1572243.9523 | 1572243.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770399.5366 | 801844.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572243.9523 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.6 | HERRERÍA |  | 3574315.693 | 3574315.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50732.3603 | 0 | 0 | 0 | 371385.225 | 94493.6381 | 10499.2931 | 143621.3386 | 497613.5025 | 394263.2443 | 1399132.7422 | 86514.7431 | 62437.351 | 76612.3172 | 91498.8253 | 91870.7185 | 70537.3317 | 89774.7858 | 0 | 0 | 0 | 43328.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574315.693 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.6.1 | HERRERÍA SÓTANOS |  | 206457.652 | 206457.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50732.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94493.6381 | 10499.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17249.0025 | 33483.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206457.652 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.6.1.1 | Herrería Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 101464.7207 | 101464.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50732.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17249.0025 | 33483.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101464.7207 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.1.2 | Herrería Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 104992.9313 | 104992.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94493.6381 | 10499.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104992.9313 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.6.2 | HERRERÍA LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 201280.0029 | 201280.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60384.0009 | 0 | 0 | 45729.6345 | 22955.6615 | 48136.4574 | 17029.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7044.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201280.0029 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.6.2.1 | Herrería PB-Comercial/Oficinas |  | 72385.6502 | 72385.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68766.3677 | 3619.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72385.6502 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.2.2 | Herrería N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.2.3 | Herrería N2-Comercial/Oficinas |  | 30900.5092 | 30900.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900.5092 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.2.4 | Herrería N3-Comercial/Oficinas |  | 36192.8251 | 36192.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36192.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36192.8251 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.2.5 | Herrería N4-Comercial/Oficinas |  | 36192.8251 | 36192.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36192.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36192.8251 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.2.6 | Herrería N5-Comercial/Oficinas |  | 25608.1934 | 25608.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25608.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25608.1934 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.6.3 | HERRERÍA AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.6.4 | HERRERÍA ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 1036670.747 | 1036670.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311001.2241 | 0 | 0 | 65829.2806 | 472970.3451 | 150586.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36283.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036670.747 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.6.4.1 | Herrería N1-Residencial |  | 98991.3995 | 98991.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98991.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98991.3995 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.4.2 | Herrería N2-Residencial |  | 98991.3995 | 98991.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98991.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98991.3995 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.4.3 | Herrería N3-Residencial |  | 838687.9481 | 838687.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612242.2021 | 226445.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838687.9481 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.6.5 | HERRERÍA TORRE DE VIVIENDA |  | 625750.631 | 625750.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32062.4235 | 1687.496 | 0 | 73486.9994 | 86514.7431 | 62437.351 | 76612.3172 | 74249.8228 | 58387.3607 | 70537.3317 | 89774.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625750.631 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.6.5.1 | Herrería N5-Residencia |  | 43787.0702 | 43787.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43787.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43787.0702 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.2 | Herrería N6-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29699.9291 | 4049.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.3 | Herrería N7-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.4 | Herrería N8-Residencia |  | 41964.8494 | 41964.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41964.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41964.8494 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.5 | Herrería N9-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6749.9839 | 26999.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.6 | Herrería N10-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.7 | Herrería N11-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.496 | 32062.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.8 | Herrería N12-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.9 | Herrería N13-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10799.9742 | 22949.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.10 | Herrería N14-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.11 | Herrería N15-Residencia |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17549.9581 | 16199.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.12 | Herrería N16-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.13 | Herrería N17-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8437.4799 | 25312.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.14 | Herrería N18-Residencia |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.15 | Herrería N19-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11474.9726 | 22274.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.16 | Herrería N20-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.17 | Herrería N21-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.6.5.18 | Herrería Azotea-Residencial |  | 33749.9195 | 33749.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32062.4235 | 1687.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.9195 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.6.6 | HERRERÍA AMENIDADES VIVIENDA |  | 1504156.6601 | 1504156.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195540.3658 | 1308616.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504156.6601 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.6.6.1 | Herrería N4-Residencial |  | 1504156.6601 | 1504156.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195540.3658 | 1308616.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504156.6601 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.7 | FACHADA |  | 25598572.4245 | 25598572.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34067.3444 | 638322.508 | 1966114.5241 | 2301768.0977 | 3758680.5473 | 2632875.9345 | 2018980.0218 | 2050148.3943 | 2179179.5852 | 1942809.8968 | 2395679.556 | 2162094.901 | 1513876.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25598572.4245 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.7.1 | FACHADA SÓTANOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.1.1 | Fachada Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.1.2 | Fachada Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.7.2 | FACHADA LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 6106148.0316 | 6106148.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292857.7678 | 1656946.368 | 1979806.3677 | 2004819.4489 | 171718.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6106148.0316 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.7.2.1 | Fachada PB-Comercial/Oficinas |  | 1753553.4169 | 1753553.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274773.1685 | 1478780.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753553.4169 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.1 | Cancelería templado 6mm |  | 1258662.9124 | 1258662.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258662.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258662.9124 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 208668.4539 | 208668.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208668.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208668.4539 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.3 | Barandal de crital |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.4 | Zarpeo, afine y pintura |  | 259790.713 | 259790.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249399.0845 | 10391.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259790.713 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.1.5 | Moldura de durock |  | 26431.3375 | 26431.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25374.084 | 1057.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26431.3375 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.2.2 | Fachada N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.2.3 | Fachada N2-Comercial/Oficinas |  | 1128849.0828 | 1128849.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108088.2972 | 1020760.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128849.0828 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.1 | Cancelería templado 6mm |  | 669969.7636 | 669969.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669969.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669969.7636 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 226057.4917 | 226057.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226057.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226057.4917 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.3 | Barandal de crital |  | 123641.7293 | 123641.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123641.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123641.7293 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.4 | Zarpeo, afine y pintura |  | 89356.595 | 89356.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88463.0291 | 893.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89356.595 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.3.5 | Moldura de durock |  | 19823.5031 | 19823.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19625.2681 | 198.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19823.5031 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.2.4 | Fachada N3-Comercial/Oficinas |  | 1111712.06 | 1111712.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612774.3641 | 498937.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111712.06 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.1 | Cancelería templado 6mm |  | 652832.7408 | 652832.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293774.7334 | 359058.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652832.7408 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 226057.4917 | 226057.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135634.495 | 90422.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226057.4917 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.3 | Barandal de crital |  | 123641.7293 | 123641.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74185.0376 | 49456.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123641.7293 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.4 | Zarpeo, afine y pintura |  | 89356.595 | 89356.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89356.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89356.595 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.4.5 | Moldura de durock |  | 19823.5031 | 19823.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19823.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19823.5031 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.2.5 | Fachada N4-Comercial/Oficinas |  | 1056016.736 | 1056016.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18084.5993 | 70077.8224 | 302599.1786 | 665255.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056016.736 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.1 | Cancelería templado 6mm |  | 597137.4168 | 597137.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89570.6125 | 507566.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597137.4168 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 226057.4917 | 226057.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18084.5993 | 70077.8224 | 79120.1221 | 58774.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226057.4917 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 31% | 35% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.3 | Barandal de crital |  | 123641.7293 | 123641.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24728.3459 | 98913.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123641.7293 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.4 | Zarpeo, afine y pintura |  | 89356.595 | 89356.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89356.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89356.595 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.5.5 | Moldura de durock |  | 19823.5031 | 19823.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19823.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19823.5031 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.2.6 | Fachada N5-Comercial/Oficinas |  | 1056016.736 | 1056016.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43672.0393 | 840626.6175 | 171718.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056016.736 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.1 | Cancelería templado 6mm |  | 597137.4168 | 597137.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435910.3143 | 161227.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597137.4168 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 226057.4917 | 226057.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219275.767 | 6781.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226057.4917 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.3 | Barandal de crital |  | 123641.7293 | 123641.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119932.4774 | 3709.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123641.7293 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.4 | Zarpeo, afine y pintura |  | 89356.595 | 89356.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35742.638 | 53613.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89356.595 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.2.6.5 | Moldura de durock |  | 19823.5031 | 19823.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7929.4012 | 11894.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19823.5031 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.7.3 | FACHADA AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.7.4 | FACHADA ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 170336.7218 | 170336.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34067.3444 | 32931.7662 | 60094.7954 | 39268.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170336.7218 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.7.4.1 | Fachada N1-Residencial |  | 56778.9073 | 56778.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32931.7662 | 23847.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.9073 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.4.1.1 | Zarpeo, afine y pintura |  | 56778.9073 | 56778.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32931.7662 | 23847.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.9073 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.4.2 | Fachada N2-Residencial |  | 56778.9073 | 56778.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17033.6722 | 0 | 30206.3787 | 7551.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.9073 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.4.2.1 | Zarpeo, afine y pintura |  | 56778.9073 | 56778.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45423.1258 | 11355.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.9073 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.4.3 | Fachada N3-Residencial |  | 56778.9073 | 56778.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17033.6722 | 0 | 6041.2757 | 31716.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.9073 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.4.3.1 | Zarpeo, afine y pintura |  | 56778.9073 | 56778.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17033.6722 | 0 | 6041.2757 | 31716.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.9073 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.7.5 | FACHADA TORRE DE VIVIENDA |  | 17431264.806 | 17431264.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312532.974 | 249073.3607 | 25660.3602 | 459025.368 | 2122203.7981 | 2018980.0218 | 2050148.3943 | 2179179.5852 | 1942809.8968 | 2395679.556 | 2162094.901 | 1513876.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17431264.806 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.7.5.1 | Fachada N5-Residencia |  | 557367.1404 | 557367.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25660.3602 | 185117.44 | 346589.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557367.1404 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.1 | Cancelería templado 9mm |  | 470034.7519 | 470034.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141010.4256 | 329024.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470034.7519 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.2 | Puertas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.3 | Barandal de cristal |  | 25092.8769 | 25092.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7527.8631 | 17565.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25092.8769 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.4 | Moldura de durock |  | 37596.299 | 37596.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16542.3716 | 21053.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37596.299 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.1.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 24643.2126 | 24643.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9117.9886 | 15525.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24643.2126 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.2 | Fachada N6-Residencial |  | 983705.9929 | 983705.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160268.3393 | 823437.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983705.9929 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.1 | Cancelería templado 9mm |  | 592275.5383 | 592275.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592275.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592275.5383 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.2 | Puertas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.3 | Barandal de crital |  | 18819.6577 | 18819.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18819.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18819.6577 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84591.6728 | 9399.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 100902.222 | 100902.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75676.6665 | 25225.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100902.222 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.2.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.3 | Fachada N7-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92567.1426 | 683775.8308 | 227985.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464231.0622 | 171701.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22439.3052 | 8299.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58274.2635 | 35716.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34292.8791 | 31654.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.3.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129734.014 | 47983.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.4 | Fachada N8-Residencia |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21072.446 | 136887.7107 | 846367.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13158.7047 | 80832.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7913.7413 | 56055.6678 | 1978.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 85% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.4.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.5 | Fachada N9-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101503.9797 | 683282.8894 | 219541.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470590.3919 | 165342.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22746.6929 | 7992.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63913.7083 | 30077.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37590.2714 | 28357.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.5.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131511.1922 | 46206.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.6 | Fachada N10-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30009.2831 | 127950.8736 | 846367.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18798.1495 | 75192.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11211.1336 | 52758.2756 | 1978.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 80% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.6.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.7 | Fachada N11-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102443.8872 | 716118.5644 | 185765.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496027.7103 | 139905.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23976.2439 | 6762.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64853.6158 | 29137.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37590.2714 | 28357.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.7.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138619.9053 | 39097.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.8 | Fachada N12-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30949.1905 | 128329.923 | 845049.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19738.057 | 74252.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11211.1336 | 54077.2325 | 659.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 82% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.8.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.9 | Fachada N13-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105642.659 | 797358.749 | 101326.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559621.0065 | 76311.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27050.1213 | 3688.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66733.4308 | 27257.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38909.2282 | 27038.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.9.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156391.6881 | 21326.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.10 | Fachada N14-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34147.9624 | 193341.7947 | 776838.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50874.637 | 585058.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459.1019 | 28279.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21617.8719 | 72372.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12530.0905 | 53417.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.10.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14217.4262 | 163500.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.11 | Fachada N15-Residencia |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114579.4961 | 737758.5381 | 151990.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521465.0288 | 114467.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25205.7949 | 5532.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72372.8756 | 21617.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42206.6205 | 23741.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.11.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145728.6184 | 31989.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.12 | Fachada N16-Residencial |  | 1004328.1556 | 1004328.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43084.7995 | 133741.5838 | 827501.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004328.1556 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.1 | Cancelería templado 9mm |  | 635932.962 | 635932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12718.6592 | 623214.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635932.962 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.3 | Barandal de crital |  | 30738.7742 | 30738.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.7755 | 30123.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.7742 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27257.3168 | 66733.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 65947.8445 | 65947.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15827.4827 | 50120.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65947.8445 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.12.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 177717.8274 | 177717.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3554.3565 | 174163.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177717.8274 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.13 | Fachada N17-Residencial |  | 916455.999 | 916455.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112500.4867 | 743913.9959 | 60041.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916455.999 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.1 | Cancelería templado 9mm |  | 555029.3446 | 555029.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510626.9971 | 44402.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555029.3446 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.3 | Barandal de crital |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68613.2457 | 25377.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 71946.2967 | 71946.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43887.241 | 28059.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71946.2967 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.13.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 195489.6101 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179850.4413 | 15639.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.14 | Fachada N18-Residencia |  | 1092211.9457 | 1092211.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80644.1421 | 372604.009 | 638963.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092211.9457 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.1 | Cancelería templado 9mm |  | 530605.6111 | 530605.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63672.6733 | 466932.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530605.6111 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.3 | Barandal de crital |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23497.6869 | 70493.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 272125.977 | 272125.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57146.4552 | 214979.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272125.977 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.14.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 195489.6101 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23458.7532 | 172030.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.15 | Fachada N19-Residencial |  | 1092211.9457 | 1092211.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253855.8354 | 831095.1581 | 7260.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092211.9457 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.1 | Cancelería templado 9mm |  | 530605.6111 | 530605.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525299.555 | 5306.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530605.6111 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.3 | Barandal de crital |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74252.6906 | 19738.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 272125.977 | 272125.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179603.1448 | 92522.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272125.977 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.15.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 195489.6101 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193534.714 | 1954.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.16 | Fachada N20-Residencial |  | 1092211.9457 | 1092211.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22906.9109 | 315997.2159 | 753307.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092211.9457 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.1 | Cancelería templado 9mm |  | 530605.6111 | 530605.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530605.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530605.6111 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.3 | Barandal de crital |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6579.3523 | 87411.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 272125.977 | 272125.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16327.5586 | 228585.8207 | 27212.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272125.977 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 84% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.16.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 195489.6101 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.17 | Fachada N21-Residencial |  | 1092211.9457 | 1092211.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22906.9109 | 315997.2159 | 753307.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092211.9457 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.1 | Cancelería templado 9mm |  | 530605.6111 | 530605.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530605.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530605.6111 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.3 | Barandal de crital |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6579.3523 | 87411.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 272125.977 | 272125.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16327.5586 | 228585.8207 | 27212.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272125.977 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 84% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.17.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 195489.6101 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.7.5.18 | Fachada Azotea-Residencial |  | 561606.3346 | 561606.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312532.974 | 249073.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561606.3346 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.1 | Cancelería templado 9mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.3 | Barandal de crital |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.4 | Moldura de durock |  | 93990.7476 | 93990.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92110.9326 | 1879.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.7476 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 272125.977 | 272125.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220422.0414 | 51703.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272125.977 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.5.18.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 195489.6101 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.7.6 | FACHADA AMENIDADES VIVIENDA |  | 1890822.8652 | 1890822.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257033.0775 | 1294835.7304 | 338954.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890822.8652 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.7.6.1 | Fachada N4-Residencial |  | 1890822.8652 | 1890822.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257033.0775 | 1294835.7304 | 338954.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890822.8652 | 0 | 0%
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.1 | Cancelería templado 6mm |  | 898335.4492 | 898335.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691718.2959 | 206617.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898335.4492 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.2 | Puertas en locales comerciales y oficinas de cristal templado 6mm |  | 263833.6773 | 263833.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203151.9316 | 60681.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263833.6773 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.3 | Barandal de crital |  | 116054.5558 | 116054.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89362.0079 | 26692.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116054.5558 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.4 | Moldura de durock |  | 56394.4485 | 56394.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40604.0029 | 15790.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56394.4485 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.5 | Zarpeo, afine y pintura |  | 360715.1243 | 360715.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216429.0746 | 144286.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360715.1243 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 7 | A2.3.7.6.1.6 | Fachada ventilada área de equipos |  | 195489.6101 | 195489.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150526.9998 | 44962.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195489.6101 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  | 18073884.9787 | 18073884.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99779.1931 | 1309999.2382 | 1304397.6412 | 1202777.3325 | 2911472.3003 | 3650003.9991 | 1149589.1644 | 1160338.1686 | 1110845.0714 | 1121843.5374 | 1155516.0561 | 834768.2424 | 778209.3208 | 284345.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18073884.9787 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.8.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS SÓTANOS |  | 2221277.9599 | 2221277.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99779.1931 | 1309999.2382 | 811499.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221277.9599 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.8.1.1 | Instalaciones Eléctricas Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 1108657.7007 | 1108657.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99779.1931 | 809320.1215 | 199558.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108657.7007 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.1.2 | Instalaciones Eléctricas Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 1112620.2592 | 1112620.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500679.1166 | 611941.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112620.2592 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.8.2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 2109103.6534 | 2109103.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255987.1313 | 379308.6174 | 653908.5215 | 722953.1221 | 96946.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109103.6534 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.8.2.1 | Instalaciones Eléctricas PB-Comercial/Oficinas |  | 581788.9347 | 581788.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255987.1313 | 325801.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581788.9347 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.2.2 | Instalaciones Eléctricas N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.2.3 | Instalaciones Eléctricas N2-Comercial/Oficinas |  | 411590.8767 | 411590.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53506.814 | 288113.6137 | 69970.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411590.8767 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.2.4 | Instalaciones Eléctricas N3-Comercial/Oficinas |  | 343725.8175 | 343725.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223421.7814 | 120304.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343725.8175 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.2.5 | Instalaciones Eléctricas N4-Comercial/Oficinas |  | 459268.15 | 459268.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142373.1265 | 316895.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459268.15 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.2.6 | Instalaciones Eléctricas N5-Comercial/Oficinas |  | 312729.8746 | 312729.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215783.6135 | 96946.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312729.8746 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.8.3 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.8.4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 2181029.109 | 2181029.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513684.621 | 1288031.3471 | 379313.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181029.109 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.8.4.1 | Instalaciones Eléctricas N1-Residencial |  | 722192.1162 | 722192.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418871.4274 | 303320.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722192.1162 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.4.2 | Instalaciones Eléctricas N2-Residencial |  | 729332.2585 | 729332.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94813.1936 | 510532.5809 | 123986.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729332.2585 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.4.3 | Instalaciones Eléctricas N3-Residencial |  | 729504.7344 | 729504.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474178.0773 | 255326.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729504.7344 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.8.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS TORRE DE VIVIENDA |  | 8591949.106 | 8591949.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236910.9812 | 309784.0941 | 48669.6351 | 498075.3823 | 1052642.9033 | 1160338.1686 | 1110845.0714 | 1121843.5374 | 1155516.0561 | 834768.2424 | 778209.3208 | 284345.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8591949.106 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.8.5.1 | Instalaciones Eléctricas N5-Residencia |  | 450871.6803 | 450871.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311101.4594 | 139770.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450871.6803 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.2 | Instalaciones Eléctricas N6-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186973.9229 | 362949.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.3 | Instalaciones Eléctricas N7-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368448.6128 | 181474.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.4 | Instalaciones Eléctricas N8-Residencia |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181474.6899 | 368448.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.5 | Instalaciones Eléctricas N9-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390445.5449 | 159477.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.6 | Instalaciones Eléctricas N10-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203471.622 | 346451.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.7 | Instalaciones Eléctricas N11-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16497.6991 | 379447.0788 | 153978.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.8 | Instalaciones Eléctricas N12-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208970.855 | 340952.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.9 | Instalaciones Eléctricas N13-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16497.6991 | 384946.3119 | 148479.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.10 | Instalaciones Eléctricas N14-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214470.088 | 335453.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.11 | Instalaciones Eléctricas N15-Residencia |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27496.1651 | 401444.0109 | 120983.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.12 | Instalaciones Eléctricas N16-Residencial |  | 549923.3026 | 549923.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236467.0201 | 313456.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549923.3026 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.13 | Instalaciones Eléctricas N17-Residencial |  | 374139.0965 | 374139.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33672.5187 | 246931.8037 | 93534.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374139.0965 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.14 | Instalaciones Eléctricas N18-Residencia |  | 374139.0965 | 374139.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153397.0296 | 220742.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374139.0965 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.15 | Instalaciones Eléctricas N19-Residencial |  | 374139.0965 | 374139.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231966.2399 | 142172.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374139.0965 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.16 | Instalaciones Eléctricas N20-Residencial |  | 374139.0965 | 374139.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231966.2399 | 142172.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374139.0965 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.17 | Instalaciones Eléctricas N21-Residencial |  | 374139.0965 | 374139.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217000.676 | 157138.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374139.0965 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.8.5.18 | Instalaciones Eléctricas Azotea-Residencial |  | 221225.6139 | 221225.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19910.3052 | 152645.6736 | 48669.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221225.6139 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.8.6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS AMENIDADES VIVIENDA |  | 2970525.1503 | 2970525.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920862.7966 | 2049662.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970525.1503 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.8.6.1 | Instalaciones Eléctricas N4-Residencial |  | 2970525.1503 | 2970525.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920862.7966 | 2049662.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970525.1503 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.9 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  | 10903164.2268 | 10903164.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42279.3191 | 772747.398 | 1469434.2286 | 1910239.9944 | 952646.1909 | 1104912.3657 | 991228.8522 | 1084406.3402 | 921390.9031 | 589535.095 | 499591.1689 | 334633.9274 | 198873.7394 | 31244.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10903164.2268 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.9.1 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS SÓTANOS |  | 941219.4745 | 941219.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42279.3191 | 555084.423 | 343855.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941219.4745 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.9.1.1 | Instalaciones Hidráulicas Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 469770.2122 | 469770.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42279.3191 | 342932.2549 | 84558.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469770.2122 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.1.2 | Instalaciones Hidráulicas Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 471449.2624 | 471449.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212152.1681 | 259297.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471449.2624 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.9.2 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 893687.9887 | 893687.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108469.1234 | 160723.9904 | 216752.286 | 140952.3778 | 225711.2869 | 41078.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893687.9887 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.9.2.1 | Instalaciones Hidráulicas PB-Comercial/Oficinas |  | 246520.735 | 246520.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108469.1234 | 138051.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246520.735 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.2.2 | Instalaciones Hidráulicas N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.2.3 | Instalaciones Hidráulicas N2-Comercial/Oficinas |  | 174402.9138 | 174402.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22672.3788 | 122082.0397 | 29648.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174402.9138 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.2.4 | Instalaciones Hidráulicas N3-Comercial/Oficinas |  | 145646.5328 | 145646.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94670.2463 | 50976.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145646.5328 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.2.5 | Instalaciones Hidráulicas N4-Comercial/Oficinas |  | 194605.1483 | 194605.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60327.596 | 134277.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194605.1483 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.2.6 | Instalaciones Hidráulicas N5-Comercial/Oficinas |  | 132512.6587 | 132512.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91433.7345 | 41078.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132512.6587 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.9.3 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.9.4 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 924164.8767 | 924164.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217662.975 | 545775.9945 | 160725.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924164.8767 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.9.4.1 | Instalaciones Hidráulicas N1-Residencial |  | 306013.6086 | 306013.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177487.893 | 128525.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306013.6086 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.4.2 | Instalaciones Hidráulicas N2-Residencial |  | 309039.0926 | 309039.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40175.082 | 216327.3648 | 52536.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309039.0926 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.4.3 | Instalaciones Hidráulicas N3-Residencial |  | 309112.1756 | 309112.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200922.9141 | 108189.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309112.1756 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.9.5 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS TORRE DE VIVIENDA |  | 6273761.2366 | 6273761.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350516.8152 | 791922.2005 | 888160.0797 | 850276.4744 | 858695.0533 | 880311.9789 | 589535.095 | 499591.1689 | 334633.9274 | 198873.7394 | 31244.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6273761.2366 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.9.5.1 | Instalaciones Hidráulicas N5-Residencia |  | 300581.1202 | 300581.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207400.9729 | 93180.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300581.1202 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.2 | Instalaciones Hidráulicas N6-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143115.8422 | 277813.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.3 | Instalaciones Hidráulicas N7-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282022.395 | 138906.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.4 | Instalaciones Hidráulicas N8-Residencia |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138906.5527 | 282022.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.5 | Instalaciones Hidráulicas N9-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298859.5529 | 122069.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.6 | Instalaciones Hidráulicas N10-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155743.7107 | 265185.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.7 | Instalaciones Hidráulicas N11-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12627.8684 | 290440.9739 | 117860.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.8 | Instalaciones Hidráulicas N12-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159953.0001 | 260975.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.9 | Instalaciones Hidráulicas N13-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12627.8684 | 294650.2634 | 113650.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.10 | Instalaciones Hidráulicas N14-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164162.2896 | 256766.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.11 | Instalaciones Hidráulicas N15-Residencia |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21046.4474 | 307278.1318 | 92604.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.12 | Instalaciones Hidráulicas N16-Residencial |  | 420928.9477 | 420928.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180999.4475 | 239929.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420928.9477 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.13 | Instalaciones Hidráulicas N17-Residencial |  | 240188.062 | 240188.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21616.9256 | 158524.1209 | 60047.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240188.062 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.14 | Instalaciones Hidráulicas N18-Residencia |  | 240188.062 | 240188.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98477.1054 | 141710.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240188.062 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.15 | Instalaciones Hidráulicas N19-Residencial |  | 240188.062 | 240188.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148916.5984 | 91271.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240188.062 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.16 | Instalaciones Hidráulicas N20-Residencial |  | 240188.062 | 240188.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148916.5984 | 91271.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240188.062 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.17 | Instalaciones Hidráulicas N21-Residencial |  | 240188.062 | 240188.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139309.0759 | 100878.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240188.062 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.9.5.18 | Instalaciones Hidráulicas Azotea-Residencial |  | 142021.3817 | 142021.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12781.9244 | 97994.7534 | 31244.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142021.3817 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.9.6 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS AMENIDADES VIVIENDA |  | 1870330.6502 | 1870330.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579802.5016 | 1290528.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870330.6502 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.9.6.1 | Instalaciones Hidráulicas N4-Residencial |  | 1870330.6502 | 1870330.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579802.5016 | 1290528.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870330.6502 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.10 | INSTALACIONES SANITARIAS |  | 10664719.9804 | 10664719.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169639.9619 | 598722.2509 | 2025700.5026 | 2447130.3349 | 807968.4811 | 830859.4294 | 795419.9276 | 803295.3725 | 827406.5587 | 597735.2847 | 557236.3038 | 203605.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10664719.9804 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.10.1 | INSTALACIONES SANITARIAS SÓTANOS |  | 737916.068 | 737916.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33146.9862 | 435186.1876 | 269582.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737916.068 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.10.1.1 | Instalaciones Sanitarias Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 368299.8463 | 368299.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33146.9862 | 268858.8878 | 66293.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368299.8463 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.1.2 | Instalaciones Sanitarias Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 369616.2217 | 369616.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166327.2998 | 203288.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369616.2217 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.10.2 | INSTALACIONES SANITARIAS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 1179668.1451 | 1179668.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173106.7829 | 547973.5716 | 404363.6107 | 54224.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179668.1451 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.10.2.1 | Instalaciones Sanitarias PB-Comercial/Oficinas |  | 325407.3702 | 325407.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143179.2429 | 182228.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325407.3702 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.2.2 | Instalaciones Sanitarias N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.2.3 | Instalaciones Sanitarias N2-Comercial/Oficinas |  | 230211.8463 | 230211.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29927.54 | 161148.2924 | 39136.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230211.8463 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.2.4 | Instalaciones Sanitarias N3-Comercial/Oficinas |  | 192253.4233 | 192253.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124964.7252 | 67288.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192253.4233 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.2.5 | Instalaciones Sanitarias N4-Comercial/Oficinas |  | 256878.7958 | 256878.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79632.4267 | 177246.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256878.7958 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.2.6 | Instalaciones Sanitarias N5-Comercial/Oficinas |  | 174916.7095 | 174916.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120692.5296 | 54224.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174916.7095 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.10.3 | INSTALACIONES SANITARIAS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.10.4 | INSTALACIONES SANITARIAS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 724545.2633 | 724545.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170647.7724 | 427888.3797 | 126009.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724545.2633 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.10.4.1 | Instalaciones Sanitarias N1-Residencial |  | 239914.6691 | 239914.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139150.5081 | 100764.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239914.6691 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.4.2 | Instalaciones Sanitarias N2-Residencial |  | 242286.6486 | 242286.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31497.2643 | 169600.654 | 41188.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242286.6486 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.4.3 | Instalaciones Sanitarias N3-Residencial |  | 242343.9457 | 242343.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157523.5647 | 84820.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242343.9457 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.10.5 | INSTALACIONES SANITARIAS TORRE DE VIVIENDA |  | 6152259.8537 | 6152259.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169639.9619 | 221820.7094 | 34849.8621 | 356646.57 | 753744.3011 | 830859.4294 | 795419.9276 | 803295.3725 | 827406.5587 | 597735.2847 | 557236.3038 | 203605.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6152259.8537 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.10.5.1 | Instalaciones Sanitarias N5-Residencia |  | 322846.3884 | 322846.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222764.008 | 100082.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322846.3884 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.2 | Instalaciones Sanitarias N6-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133882.5621 | 259889.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.3 | Instalaciones Sanitarias N7-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263827.4017 | 129944.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.4 | Instalaciones Sanitarias N8-Residencia |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129944.8397 | 263827.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.5 | Instalaciones Sanitarias N9-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279578.2914 | 114193.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.6 | Instalaciones Sanitarias N10-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145695.7293 | 248076.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.7 | Instalaciones Sanitarias N11-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11813.1672 | 271702.8466 | 110256.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.8 | Instalaciones Sanitarias N12-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149633.4517 | 244138.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.9 | Instalaciones Sanitarias N13-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11813.1672 | 275640.569 | 106318.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.10 | Instalaciones Sanitarias N14-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153571.1741 | 240201.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.11 | Instalaciones Sanitarias N15-Residencia |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19688.6121 | 287453.7362 | 86629.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.12 | Instalaciones Sanitarias N16-Residencial |  | 393772.2414 | 393772.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169322.0638 | 224450.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393772.2414 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.13 | Instalaciones Sanitarias N17-Residencial |  | 267902.0691 | 267902.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24111.1862 | 176815.3656 | 66975.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267902.0691 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.14 | Instalaciones Sanitarias N18-Residencia |  | 267902.0691 | 267902.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109839.8483 | 158062.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267902.0691 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.15 | Instalaciones Sanitarias N19-Residencial |  | 267902.0691 | 267902.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166099.2829 | 101802.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267902.0691 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.16 | Instalaciones Sanitarias N20-Residencial |  | 267902.0691 | 267902.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166099.2829 | 101802.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267902.0691 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.17 | Instalaciones Sanitarias N21-Residencial |  | 267902.0691 | 267902.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155383.2001 | 112518.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267902.0691 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.10.5.18 | Instalaciones Sanitarias Azotea-Residencial |  | 158408.4642 | 158408.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14256.7618 | 109301.8403 | 34849.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158408.4642 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.10.6 | INSTALACIONES SANITARIAS AMENIDADES VIVIENDA |  | 1870330.6502 | 1870330.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579802.5016 | 1290528.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870330.6502 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.10.6.1 | Instalaciones Sanitarias N4-Residencial |  | 1870330.6502 | 1870330.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579802.5016 | 1290528.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870330.6502 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.11 | INSTALACIONES PLUVIALES |  | 3989792.3949 | 3989792.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45760.1633 | 561661.6157 | 432785.8272 | 418643.1448 | 832471.1278 | 657737.9691 | 398204.8759 | 108355.2582 | 101701.8651 | 104553.3193 | 110256.2276 | 90296.0485 | 88395.079 | 38969.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989792.3949 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.11.1 | INSTALACIONES PLUVIALES SÓTANOS |  | 828273.1376 | 828273.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37205.8008 | 488474.2922 | 302593.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828273.1376 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.11.1.1 | Instalaciones Pluvial Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 413397.7867 | 413397.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37205.8008 | 301780.3843 | 74411.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413397.7867 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.1.2 | Instalaciones Pluvial Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 414875.3509 | 414875.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186693.9079 | 228181.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414875.3509 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.11.2 | INSTALACIONES PLUVIALES LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 393222.715 | 393222.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47726.4143 | 70718.5558 | 121915.1481 | 134787.8702 | 18074.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393222.715 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.11.2.1 | Instalaciones Pluvial PB-Comercial/Oficinas |  | 108469.1234 | 108469.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47726.4143 | 60742.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108469.1234 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.2.2 | Instalaciones Pluvial N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.2.3 | Instalaciones Pluvial N2-Comercial/Oficinas |  | 76737.2821 | 76737.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975.8467 | 53716.0975 | 13045.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76737.2821 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.2.4 | Instalaciones Pluvial N3-Comercial/Oficinas |  | 64084.4744 | 64084.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41654.9084 | 22429.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64084.4744 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.2.5 | Instalaciones Pluvial N4-Comercial/Oficinas |  | 85626.2653 | 85626.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26544.1422 | 59082.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85626.2653 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.2.6 | Instalaciones Pluvial N5-Comercial/Oficinas |  | 58305.5698 | 58305.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40230.8432 | 18074.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58305.5698 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.11.3 | INSTALACIONES PLUVIALES AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.11.4 | INSTALACIONES PLUVIALES ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 887198.2816 | 887198.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208956.456 | 523944.9547 | 154296.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887198.2816 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.11.4.1 | Instalaciones Pluvial N1-Residencial |  | 293773.0642 | 293773.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170388.3772 | 123384.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293773.0642 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.4.2 | Instalaciones Pluvial N2-Residencial |  | 296677.5289 | 296677.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38568.0788 | 207674.2702 | 50435.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296677.5289 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.4.3 | Instalaciones Pluvial N3-Residencial |  | 296747.6886 | 296747.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192885.9976 | 103861.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296747.6886 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.11.5 | INSTALACIONES PLUVIALES TORRE DE VIVIENDA |  | 1485028.2405 | 1485028.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8554.3625 | 73187.3235 | 82466.3683 | 138968.1331 | 186611.0249 | 233989.4212 | 118723.936 | 108355.2582 | 101701.8651 | 104553.3193 | 110256.2276 | 90296.0485 | 88395.079 | 38969.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485028.2405 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.11.5.1 | Instalaciones Pluvial N5-Residencia |  | 77928.4386 | 77928.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53770.6226 | 24157.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77928.4386 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.2 | Instalaciones Pluvial N6-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63682.4763 | 31365.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.3 | Instalaciones Pluvial N7-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67484.4152 | 27564.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.4 | Instalaciones Pluvial N8-Residencia |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.4542 | 65583.4457 | 26613.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.5 | Instalaciones Pluvial N9-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.4542 | 66533.9304 | 25663.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.6 | Instalaciones Pluvial N10-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.4236 | 69385.3846 | 20910.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.7 | Instalaciones Pluvial N11-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8554.3625 | 62731.9916 | 23762.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.8 | Instalaciones Pluvial N12-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58930.0527 | 36118.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.9 | Instalaciones Pluvial N13-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55128.1138 | 39920.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.10 | Instalaciones Pluvial N14-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29465.0263 | 65583.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.11 | Instalaciones Pluvial N15-Residencia |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.9389 | 5702.9083 | 10455.3319 | 13306.7861 | 13306.7861 | 7603.8778 | 6653.393 | 5702.9083 | 6653.393 | 6653.393 | 6653.393 | 5702.9083 | 2851.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 6% | 11% | 14% | 14% | 8% | 7% | 6% | 7% | 7% | 7% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.12 | Instalaciones Pluvial N16-Residencial |  | 95048.4721 | 95048.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8554.3625 | 69385.3846 | 17108.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95048.4721 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.13 | Instalaciones Pluvial N17-Residencial |  | 64666.0167 | 64666.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.6212 | 13579.8635 | 22633.1058 | 20693.1253 | 3233.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64666.0167 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 21% | 35% | 32% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.14 | Instalaciones Pluvial N18-Residencia |  | 64666.0167 | 64666.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37506.2897 | 27159.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64666.0167 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.15 | Instalaciones Pluvial N19-Residencial |  | 64666.0167 | 64666.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42032.9108 | 22633.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64666.0167 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.16 | Instalaciones Pluvial N20-Residencial |  | 64666.0167 | 64666.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44619.5515 | 20046.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64666.0167 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.17 | Instalaciones Pluvial N21-Residencial |  | 64666.0167 | 64666.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37506.2897 | 27159.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64666.0167 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.11.5.18 | Instalaciones Pluvial Azotea-Residencial |  | 38236.5259 | 38236.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24853.7418 | 13382.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38236.5259 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.11.6 | INSTALACIONES PLUVIALES AMENIDADES VIVIENDA |  | 396070.02 | 396070.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134663.8068 | 261406.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396070.02 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.11.6.1 | Instalaciones Pluvial N4-Residencial |  | 396070.02 | 396070.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134663.8068 | 261406.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396070.02 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.12 | INSTALACIONES CONDENSADOS |  | 2552279.2961 | 2552279.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8874.7465 | 71984.0546 | 85566.4185 | 158315.9409 | 421736.7813 | 783997.2572 | 146439.5637 | 157576.7883 | 150855.5035 | 152349.1224 | 156921.9335 | 113363.5885 | 105682.7473 | 38614.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552279.2961 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.12.1 | INSTALACIONES CONDENSADOS SÓTANOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.1.1 | Instalaciones Condensados Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 6 | A2.3.12.1.2 | Instalaciones Condensados Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 5 | A2.3.12.2 | INSTALACIONES CONDENSADOS LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 395296.3427 | 395296.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8874.7465 | 71984.0546 | 53393.3222 | 116246.496 | 108173.0592 | 33136.6059 | 3488.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395296.3427 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.12.2.1 | Instalaciones Condensados PB-Comercial/Oficinas |  | 98608.294 | 98608.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8874.7465 | 71984.0546 | 17749.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98608.294 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.2.2 | Instalaciones Condensados N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.2.3 | Instalaciones Condensados N2-Comercial/Oficinas |  | 69761.1655 | 69761.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4883.2816 | 14649.8448 | 24416.4079 | 22323.573 | 3488.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69761.1655 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 21% | 35% | 32% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.2.4 | Instalaciones Condensados N3-Comercial/Oficinas |  | 69910.3358 | 69910.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30760.5477 | 39149.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69910.3358 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.2.5 | Instalaciones Condensados N4-Comercial/Oficinas |  | 93410.4712 | 93410.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54178.0733 | 39232.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93410.4712 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.2.6 | Instalaciones Condensados N5-Comercial/Oficinas |  | 63606.0762 | 63606.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8268.7899 | 44524.2533 | 10813.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63606.0762 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.12.3 | INSTALACIONES CONDENSADOS AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.12.4 | INSTALACIONES CONDENSADOS ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.4.1 | Instalaciones Condensados N1-Residencial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.4.2 | Instalaciones Condensados N2-Residencial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.4.3 | Instalaciones Condensados N3-Residencial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.12.5 | INSTALACIONES CONDENSADOS TORRE DE VIVIENDA |  | 1166807.9033 | 1166807.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32173.0962 | 42069.4449 | 6609.4566 | 67639.8667 | 142951.5054 | 157576.7883 | 150855.5035 | 152349.1224 | 156921.9335 | 113363.5885 | 105682.7473 | 38614.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166807.9033 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.12.5.1 | Instalaciones Condensados N5-Residencia |  | 61229.4874 | 61229.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42248.3463 | 18981.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61229.4874 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.2 | Instalaciones Condensados N6-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25391.5204 | 49289.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.3 | Instalaciones Condensados N7-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50036.2314 | 24644.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.4 | Instalaciones Condensados N8-Residencia |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24644.711 | 50036.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.5 | Instalaciones Condensados N9-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53023.4691 | 21657.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.6 | Instalaciones Condensados N10-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27631.9487 | 47048.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.7 | Instalaciones Condensados N11-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.4283 | 51529.8502 | 20910.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.8 | Instalaciones Condensados N12-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28378.7581 | 46302.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.9 | Instalaciones Condensados N13-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.4283 | 52276.6596 | 20163.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.10 | Instalaciones Condensados N14-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29125.5675 | 45555.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.11 | Instalaciones Condensados N15-Residencia |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.0471 | 54517.0879 | 16429.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.12 | Instalaciones Condensados N16-Residencial |  | 74680.9423 | 74680.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32112.8052 | 42568.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680.9423 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.13 | Instalaciones Condensados N17-Residencial |  | 50809.0131 | 50809.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572.8112 | 33533.9487 | 12702.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50809.0131 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.14 | Instalaciones Condensados N18-Residencia |  | 50809.0131 | 50809.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.6954 | 29977.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50809.0131 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.15 | Instalaciones Condensados N19-Residencial |  | 50809.0131 | 50809.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31501.5881 | 19307.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50809.0131 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.16 | Instalaciones Condensados N20-Residencial |  | 50809.0131 | 50809.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31501.5881 | 19307.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50809.0131 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.17 | Instalaciones Condensados N21-Residencial |  | 50809.0131 | 50809.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29469.2276 | 21339.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50809.0131 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.12.5.18 | Instalaciones Condensados Azotea-Residencial |  | 30042.9846 | 30042.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.8686 | 20729.6594 | 6609.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30042.9846 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.12.6 | INSTALACIONES CONDENSADOS AMENIDADES VIVIENDA |  | 990175.0501 | 990175.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306954.2655 | 683220.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990175.0501 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.12.6.1 | Instalaciones Condensados N4-Residencial |  | 990175.0501 | 990175.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306954.2655 | 683220.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990175.0501 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.13 | INSTALACIONES GAS NATURAL |  | 3005500.1058 | 3005500.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90281.8311 | 124097.0817 | 318360.4852 | 700705.9303 | 260061.4923 | 272178.0889 | 260568.597 | 263148.4841 | 271046.9761 | 195809.8346 | 182542.9271 | 66698.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3005500.1058 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.13.1 | INSTALACIONES GAS NATURAL SÓTANOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.1.1 | Instalaciones Gas Natural Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 6 | A2.3.13.1.2 | Instalaciones Gas Natural Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 5 | A2.3.13.2 | INSTALACIONES GAS NATURAL RESTAURANTES |  | 285980.1564 | 285980.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34710.1195 | 51431.6769 | 88665.5622 | 98027.542 | 13145.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285980.1564 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.13.2.1 | Instalaciones Gas Natural PB-Comercial/Oficinas |  | 78886.6352 | 78886.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34710.1195 | 44176.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78886.6352 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.2.2 | Instalaciones Gas Natural N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.2.3 | Instalaciones Gas Natural N2-Comercial/Oficinas |  | 55808.9324 | 55808.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7255.1612 | 39066.2527 | 9487.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55808.9324 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.2.4 | Instalaciones Gas Natural N3-Comercial/Oficinas |  | 46606.8905 | 46606.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30294.4788 | 16312.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46606.8905 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.2.5 | Instalaciones Gas Natural N4-Comercial/Oficinas |  | 62273.6475 | 62273.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19304.8307 | 42968.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62273.6475 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.2.6 | Instalaciones Gas Natural N5-Comercial/Oficinas |  | 42404.0508 | 42404.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29258.795 | 13145.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42404.0508 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.13.3 | INSTALACIONES GAS NATURAL TORRE DE VIVIENDA |  | 2015395.4693 | 2015395.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55571.7116 | 72665.4048 | 11416.3341 | 116832.4971 | 246916.2366 | 272178.0889 | 260568.597 | 263148.4841 | 271046.9761 | 195809.8346 | 182542.9271 | 66698.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015395.4693 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.13.3.1 | Instalaciones Gas Natural N5-Residencia |  | 105760.0238 | 105760.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72974.4164 | 32785.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105760.0238 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.2 | Instalaciones Gas Natural N6-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43858.0807 | 85136.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.3 | Instalaciones Gas Natural N7-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86426.2178 | 42568.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.4 | Instalaciones Gas Natural N8-Residencia |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42568.1371 | 86426.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.5 | Instalaciones Gas Natural N9-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91585.992 | 37408.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.6 | Instalaciones Gas Natural N10-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47727.9113 | 81266.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.7 | Instalaciones Gas Natural N11-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3869.8306 | 89006.1049 | 36118.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.8 | Instalaciones Gas Natural N12-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49017.8549 | 79976.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.9 | Instalaciones Gas Natural N13-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3869.8306 | 90296.0485 | 34828.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.10 | Instalaciones Gas Natural N14-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50307.7984 | 78686.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.11 | Instalaciones Gas Natural N15-Residencia |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.7177 | 94165.8791 | 28378.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.12 | Instalaciones Gas Natural N16-Residencial |  | 128994.3549 | 128994.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55467.5726 | 73526.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128994.3549 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.13 | Instalaciones Gas Natural N17-Residencial |  | 87761.0226 | 87761.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7898.492 | 57922.2749 | 21940.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87761.0226 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.14 | Instalaciones Gas Natural N18-Residencia |  | 87761.0226 | 87761.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35982.0193 | 51779.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87761.0226 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.15 | Instalaciones Gas Natural N19-Residencial |  | 87761.0226 | 87761.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54411.834 | 33349.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87761.0226 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.16 | Instalaciones Gas Natural N20-Residencial |  | 87761.0226 | 87761.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54411.834 | 33349.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87761.0226 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.17 | Instalaciones Gas Natural N21-Residencial |  | 87761.0226 | 87761.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50901.3931 | 36859.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87761.0226 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.13.3.18 | Instalaciones Gas Natural Azotea-Residencial |  | 51892.4279 | 51892.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4670.3185 | 35805.7753 | 11416.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51892.4279 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.13.4 | INSTALACIONES GAS NATURAL AMENIDADES VIVIENDA |  | 704124.4801 | 704124.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218278.5888 | 485845.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704124.4801 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.13.4.1 | Instalaciones Gas Natural N4-Residencial |  | 704124.4801 | 704124.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218278.5888 | 485845.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704124.4801 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.14 | INSTALACIONES ESPECIALES |  | 5130209.9222 | 5130209.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28749.937 | 377457.4076 | 461793.6666 | 455532.0972 | 879397.0088 | 1121921.7778 | 277449.0233 | 275043.1214 | 263311.4243 | 265918.4681 | 273900.1022 | 197870.9908 | 184464.4316 | 67400.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130209.9222 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.14.1 | INSTALACIONES ESPECIALES SÓTANOS |  | 640029.2427 | 640029.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28749.937 | 377457.4076 | 233821.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640029.2427 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.14.1.1 | Instalaciones Especiales Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 319443.7443 | 319443.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28749.937 | 233193.9333 | 57499.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319443.7443 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.1.2 | Instalaciones Especiales Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 320585.4984 | 320585.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144263.4743 | 176322.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320585.4984 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.14.2 | INSTALACIONES ESPECIALES LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 830562.5768 | 830562.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171815.0915 | 234090.9704 | 188414.3198 | 208308.5267 | 27933.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830562.5768 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.14.2.1 | Instalaciones Especiales PB-Comercial/Oficinas |  | 390488.8443 | 390488.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171815.0915 | 218673.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390488.8443 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.2.2 | Instalaciones Especiales N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.2.3 | Instalaciones Especiales N2-Comercial/Oficinas |  | 118593.9814 | 118593.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15417.2176 | 83015.787 | 20160.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118593.9814 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.2.4 | Instalaciones Especiales N3-Comercial/Oficinas |  | 99039.6423 | 99039.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64375.7675 | 34663.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99039.6423 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.2.5 | Instalaciones Especiales N4-Comercial/Oficinas |  | 132331.5009 | 132331.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41022.7653 | 91308.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132331.5009 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.2.6 | Instalaciones Especiales N5-Comercial/Oficinas |  | 90108.6079 | 90108.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62174.9395 | 27933.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90108.6079 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.14.3 | INSTALACIONES ESPECIALES AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.14.4 | INSTALACIONES ESPECIALES ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 628432.1162 | 628432.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148010.823 | 371127.6763 | 109293.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628432.1162 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.14.4.1 | Instalaciones Especiales N1-Residencial |  | 208089.2538 | 208089.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120691.7672 | 87397.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208089.2538 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.4.2 | Instalaciones Especiales N2-Residencial |  | 210146.5829 | 210146.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27319.0558 | 147102.6081 | 35724.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210146.5829 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.4.3 | Instalaciones Especiales N3-Residencial |  | 210196.2794 | 210196.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136627.5816 | 73568.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210196.2794 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.14.5 | INSTALACIONES ESPECIALES TORRE DE VIVIENDA |  | 2036610.1585 | 2036610.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56156.677 | 73430.3038 | 11536.5061 | 118062.3128 | 249515.3549 | 275043.1214 | 263311.4243 | 265918.4681 | 273900.1022 | 197870.9908 | 184464.4316 | 67400.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036610.1585 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.14.5.1 | Instalaciones Especiales N5-Residencia |  | 106873.2872 | 106873.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73742.5682 | 33130.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106873.2872 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.2 | Instalaciones Especiales N6-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44319.7447 | 86032.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.3 | Instalaciones Especiales N7-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87335.9675 | 43016.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.4 | Instalaciones Especiales N8-Residencia |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43016.2228 | 87335.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.5 | Instalaciones Especiales N9-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92550.0551 | 37802.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.6 | Instalaciones Especiales N10-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230.3104 | 82121.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.7 | Instalaciones Especiales N11-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910.5657 | 89943.0113 | 36498.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.8 | Instalaciones Especiales N12-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49533.8323 | 80818.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.9 | Instalaciones Especiales N13-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910.5657 | 91246.5332 | 35195.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.10 | Instalaciones Especiales N14-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50837.3542 | 79514.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.11 | Instalaciones Especiales N15-Residencia |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.6095 | 95157.0989 | 28677.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.12 | Instalaciones Especiales N16-Residencial |  | 130352.1903 | 130352.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56051.4418 | 74300.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130352.1903 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.13 | Instalaciones Especiales N17-Residencial |  | 88684.8229 | 88684.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7981.6341 | 58531.9831 | 22171.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88684.8229 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.14 | Instalaciones Especiales N18-Residencia |  | 88684.8229 | 88684.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36360.7774 | 52324.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88684.8229 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.15 | Instalaciones Especiales N19-Residencial |  | 88684.8229 | 88684.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54984.5902 | 33700.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88684.8229 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.16 | Instalaciones Especiales N20-Residencial |  | 88684.8229 | 88684.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54984.5902 | 33700.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88684.8229 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.17 | Instalaciones Especiales N21-Residencial |  | 88684.8229 | 88684.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51437.1973 | 37247.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88684.8229 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.14.5.18 | Instalaciones Especiales Azotea-Residencial |  | 52438.664 | 52438.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719.4798 | 36182.6782 | 11536.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52438.664 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.14.6 | INSTALACIONES ESPECIALES AMENIDADES VIVIENDA |  | 994575.8281 | 994575.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308318.5067 | 686257.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994575.8281 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.14.6.1 | Instalaciones Especiales N4-Residencial |  | 994575.8281 | 994575.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308318.5067 | 686257.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994575.8281 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.15 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 2267761.9387 | 2267761.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.0357 | 9470.5675 | 124338.9107 | 142492.9618 | 151842.2902 | 322875.0355 | 394349.85 | 167449.1956 | 171901.9509 | 164569.6402 | 166199.0426 | 159451.7932 | 108112.65 | 115290.2697 | 42125.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267761.9387 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.15.1 | SISTEMA CONTRA INCENDIO SÓTANOS |  | 210833.1623 | 210833.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9470.5675 | 124338.9107 | 77023.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210833.1623 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.15.1.1 | Sistema Contra Incendio Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 105228.5275 | 105228.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9470.5675 | 76816.8251 | 18941.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105228.5275 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.1.2 | Sistema Contra Incendio Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 105604.6348 | 105604.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47522.0856 | 58082.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105604.6348 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.15.2 | SISTEMA CONTRA INCENDIO LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 250232.6368 | 250232.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30371.3546 | 45002.7173 | 77582.367 | 85774.0992 | 11502.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250232.6368 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.15.2.1 | Sistema Contra Incendio PB-Comercial/Oficinas |  | 69025.8058 | 69025.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30371.3546 | 38654.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69025.8058 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.2.2 | Sistema Contra Incendio N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.2.3 | Sistema Contra Incendio N2-Comercial/Oficinas |  | 48832.8159 | 48832.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6348.2661 | 34182.9711 | 8301.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48832.8159 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.2.4 | Sistema Contra Incendio N3-Comercial/Oficinas |  | 40781.0292 | 40781.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26507.669 | 14273.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40781.0292 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.2.5 | Sistema Contra Incendio N4-Comercial/Oficinas |  | 54489.4415 | 54489.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16891.7269 | 37597.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54489.4415 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.2.6 | Sistema Contra Incendio N5-Comercial/Oficinas |  | 37103.5444 | 37103.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25601.4457 | 11502.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37103.5444 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.15.3 | SISTEMA CONTRA INCENDIO AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.15.4 | SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 258766.1655 | 258766.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60945.633 | 152817.2785 | 45003.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258766.1655 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.15.4.1 | Sistema Contra Incendio N1-Residencial |  | 85683.8104 | 85683.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49696.61 | 35987.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85683.8104 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.4.2 | Sistema Contra Incendio N2-Residencial |  | 86530.9459 | 86530.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11249.023 | 60571.6621 | 14710.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86530.9459 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.4.3 | Sistema Contra Incendio N3-Residencial |  | 86551.4092 | 86551.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56258.416 | 30292.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86551.4092 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.15.5 | SISTEMA CONTRA INCENDIO TORRE DE VIVIENDA |  | 1272881.349 | 1272881.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.0357 | 0 | 0 | 35097.9231 | 45893.9399 | 7210.3163 | 73788.9455 | 155947.0968 | 171901.9509 | 164569.6402 | 166199.0426 | 159451.7932 | 108112.65 | 115290.2697 | 42125.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272881.349 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.15.5.1 | Sistema Contra Incendio N5-Residencia |  | 66795.8045 | 66795.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46089.1051 | 20706.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66795.8045 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.2 | Sistema Contra Incendio N6-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27699.8404 | 53770.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.3 | Sistema Contra Incendio N7-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54584.9797 | 26885.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.4 | Sistema Contra Incendio N8-Residencia |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26885.1392 | 54584.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.5 | Sistema Contra Incendio N9-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57843.7844 | 23626.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.6 | Sistema Contra Incendio N10-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30143.944 | 51326.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.7 | Sistema Contra Incendio N11-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444.1036 | 56214.382 | 22811.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.8 | Sistema Contra Incendio N12-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30958.6452 | 50511.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.9 | Sistema Contra Incendio N13-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444.1036 | 57029.0832 | 21996.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.10 | Sistema Contra Incendio N14-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31773.3464 | 49696.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.11 | Sistema Contra Incendio N15-Residencia |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073.5059 | 59473.1868 | 17923.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.12 | Sistema Contra Incendio N16-Residencial |  | 81470.1189 | 81470.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23296.3805 | 30881.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81470.1189 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.13 | Sistema Contra Incendio N17-Residencial |  | 55428.0143 | 55428.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988.5213 | 36582.4894 | 13857.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55428.0143 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.14 | Sistema Contra Incendio N18-Residencia |  | 55428.0143 | 55428.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22725.4859 | 32702.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55428.0143 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.15 | Sistema Contra Incendio N19-Residencial |  | 55428.0143 | 55428.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34365.3689 | 21062.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55428.0143 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.16 | Sistema Contra Incendio N20-Residencial |  | 55428.0143 | 55428.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34365.3689 | 21062.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55428.0143 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.17 | Sistema Contra Incendio N21-Residencial |  | 55428.0143 | 55428.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32148.2483 | 23279.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55428.0143 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.15.5.18 | Sistema Contra Incendio Azotea-Residencial |  | 32774.165 | 32774.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.6749 | 22614.1739 | 7210.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32774.165 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.15.6 | SISTEMA CONTRA INCENDIO AMENIDADES VIVIENDA |  | 275048.625 | 275048.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85265.0738 | 189783.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275048.625 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.15.6.1 | Sistema Contra Incendio N4-Residencial |  | 275048.625 | 275048.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85265.0738 | 189783.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275048.625 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.16 | INSTALACIONES HVAC |  | 7186741.3541 | 7186741.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21985.2459 | 288643.8999 | 211563.0425 | 156019.0909 | 1720824.558 | 3631195.9122 | 212273.7752 | 179064.5322 | 171426.7085 | 169240.5937 | 162158.0606 | 115424.7446 | 107604.2518 | 39316.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7186741.3541 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.16.1 | HVAC SÓTANOS |  | 489434.1268 | 489434.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21985.2459 | 288643.8999 | 178804.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489434.1268 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.16.1.1 | HVAC Sótanos-S-1-Comercial/Oficinas |  | 244280.5103 | 244280.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21985.2459 | 178324.7725 | 43970.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244280.5103 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 73% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.1.2 | HVAC Sótanos-S-2-Comercial/Oficinas |  | 245153.6164 | 245153.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110319.1274 | 134834.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245153.6164 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.16.2 | HVAC LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.2.1 | HVAC PB-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 6 | A2.3.16.2.2 | HVAC N1-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 6 | A2.3.16.2.3 | HVAC N2-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 6 | A2.3.16.2.4 | HVAC N3-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 6 | A2.3.16.2.5 | HVAC N4-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 6 | A2.3.16.2.6 | HVAC N5-Comercial/Oficinas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: 2020-07-13 to 2023-07-17
Nivel 5 | A2.3.16.3 | HVAC AMENIDADES LOCALES COMERCIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.16.4 | HVAC ESTACIONAMIENTO VIVIENDA |  | 480565.7359 | 480565.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113184.747 | 179323.6018 | 138228.5044 | 49828.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480565.7359 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.16.4.1 | HVAC N1-Residencial |  | 159127.0764 | 159127.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92293.7043 | 66833.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159127.0764 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.4.2 | HVAC N2-Residencial |  | 160700.3281 | 160700.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20891.0427 | 112490.2297 | 27319.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160700.3281 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 70% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.4.3 | HVAC N3-Residencial |  | 160738.3313 | 160738.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110909.4486 | 49828.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160738.3313 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.16.5 | HVAC TORRE DE VIVIENDA |  | 1265866.241 | 1265866.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32758.0616 | 42834.3439 | 6729.6286 | 76863.4849 | 162444.8925 | 179064.5322 | 171426.7085 | 169240.5937 | 162158.0606 | 115424.7446 | 107604.2518 | 39316.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265866.241 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.16.5.1 | HVAC N5-Residencia |  | 69578.963 | 69578.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48009.4845 | 21569.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69578.963 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.2 | HVAC N6-Residencial |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28854.0004 | 56010.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.3 | HVAC N7-Residencial |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56859.3538 | 28005.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.4 | HVAC N8-Residencia |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28005.3534 | 56859.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.5 | HVAC N9-Residencial |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60253.9421 | 24610.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.6 | HVAC N10-Residencial |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31399.9417 | 53464.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.7 | HVAC N11-Residencial |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545.9412 | 58556.648 | 23762.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 69% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.8 | HVAC N12-Residencial |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32248.5887 | 52616.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.9 | HVAC N13-Residencial |  | 84864.7072 | 84864.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545.9412 | 59405.295 | 22913.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84864.7072 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 70% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.10 | HVAC N14-Residencial |  | 76038.7777 | 76038.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29655.1233 | 46383.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76038.7777 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.11 | HVAC N15-Residencia |  | 76038.7777 | 76038.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.9389 | 55508.3077 | 16728.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76038.7777 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 73% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.12 | HVAC N16-Residencial |  | 76038.7777 | 76038.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32696.6744 | 43342.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76038.7777 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.13 | HVAC N17-Residencial |  | 51732.8133 | 51732.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655.9532 | 34143.6568 | 12933.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51732.8133 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 66% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.14 | HVAC N18-Residencia |  | 51732.8133 | 51732.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21210.4535 | 30522.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51732.8133 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.15 | HVAC N19-Residencial |  | 51732.8133 | 51732.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32074.3443 | 19658.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51732.8133 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.16 | HVAC N20-Residencial |  | 51732.8133 | 51732.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32074.3443 | 19658.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51732.8133 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.17 | HVAC N21-Residencial |  | 51732.8133 | 51732.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30005.0317 | 21727.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51732.8133 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 6 | A2.3.16.5.18 | HVAC Azotea-Residencial |  | 30589.2207 | 30589.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.0299 | 21106.5623 | 6729.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30589.2207 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 69% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.16.6 | HVAC AMENIDADES VIVIENDA |  | 4950875.2505 | 4950875.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534771.3277 | 3416103.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950875.2505 | 0 | 0%
Nivel 6 | A2.3.16.6.1 | HVAC N4-Residencial |  | 4950875.2505 | 4950875.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534771.3277 | 3416103.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950875.2505 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.17 | ELEVADORES |  | 6840796.2084 | 6840796.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787587.7381 | 1664285.0618 | 1602180.1915 | 1103085.8567 | 1219200.1574 | 464457.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840796.2084 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.17.1 | ELEVADORES EN LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 1035081.173 | 1035081.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207016.2346 | 445084.9044 | 382980.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035081.173 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 43% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 5 | A2.3.17.2 | ELEVADORES EN TORRE DE VIVIENDA |  | 5805715.0354 | 5805715.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580571.5035 | 1219200.1574 | 1219200.1574 | 1103085.8567 | 1219200.1574 | 464457.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5805715.0354 | 0 | 0%
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 21% | 21% | 19% | 21% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | #DIV/0!
Nivel 4 | A2.3.18 | EQUIPAMIENTO |  | 8827316.5793 | 8827316.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132610.3288 | 3575263.7947 | 3729440.9647 | 1390001.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8827316.5793 | 0 | 0%
Nivel 5 | A2.3.18.1 | EQUIPAMIENTO AMENIDADES LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS |  | 2196800.1388 | 2196800.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856752.0541 | 944624.0597 | 395424.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196800.1388
Nivel 6 | A2.3.18.1.1 | PLAZA N1 - PAISAJISMO, JUEGOS INFANTILES, BANCAS. |  | 264615.793 | 264615.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103200.1593 | 113784.791 | 47630.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264615.793
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.1.2 | SEÑALÉTICA COMERCIAL |  | 110817.3106 | 110817.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43218.7511 | 47651.4436 | 19947.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110817.3106
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.1.3 | SEÑALIZACIÓN ESTACIONAMIENTOS |  | 640029.2427 | 640029.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249611.4047 | 275212.5744 | 115205.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640029.2427
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.1.4 | MUEBLES SANITARIOS Y MAMPARAS |  | 392387.4188 | 392387.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153031.0933 | 168726.5901 | 70629.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392387.4188
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.1.5 | CUARTO DE BASURA |  | 69304.1363 | 69304.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27028.6131 | 29800.7786 | 12474.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69304.1363
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.1.6 | LOBBY OFICINAS |  | 315018.8012 | 315018.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122857.3325 | 135458.0845 | 56703.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315018.8012
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.1.7 | Mobiliario Oficinas |  | 315018.8012 | 315018.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122857.3325 | 135458.0845 | 56703.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315018.8012
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.1.7 | OTROS EQUIPOS |  | 89608.6351 | 89608.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34947.3677 | 38531.7131 | 16129.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89608.6351
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 43% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 5 | A2.3.18.2 | EQUIPAMIENTO AMENIDADES TORRE DE VIVIENDA |  | 6630516.4405 | 6630516.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132610.3288 | 2718511.7406 | 2784816.905 | 994577.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6630516.4405
Nivel 6 | A2.3.18.2.1 | GIMNASIO |  | 352821.0573 | 352821.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7056.4211 | 144656.6335 | 148184.8441 | 52923.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352821.0573
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.2.2 | ALBERCA |  | 2898172.9709 | 2898172.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57963.4594 | 1188250.9181 | 1217232.6478 | 434725.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898172.9709
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.2.3 | ASADORES |  | 252015.0409 | 252015.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040.3008 | 103326.1668 | 105846.3172 | 37802.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252015.0409
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.2.4 | GAME ROOM |  | 144908.6485 | 144908.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898.173 | 59412.5459 | 60861.6324 | 21736.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144908.6485
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.2.5 | JUEGOS INFANTILES |  | 189011.2807 | 189011.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780.2256 | 77494.6251 | 79384.7379 | 28351.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189011.2807
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.2.6 | PET DAY CARE |  | 56703.3842 | 56703.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.0677 | 23248.3875 | 23815.4214 | 8505.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56703.3842
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.2.7 | CINE CLUB |  | 365421.8094 | 365421.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308.4362 | 149822.9418 | 153477.1599 | 54813.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365421.8094
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.2.8 | MINI SALAS EVENTO PRIV (ANTES ADMINISTRACIÓN) |  | 315018.8012 | 315018.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300.376 | 129157.7085 | 132307.8965 | 47252.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315018.8012
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.2.9 | COWORKING |  | 189011.2807 | 189011.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780.2256 | 77494.6251 | 79384.7379 | 28351.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189011.2807
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.2.10 | MUEBLES SANITARIOS Y MAMPARAS NIVEL DE AMENIDADES |  | 227443.5745 | 227443.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548.8715 | 93251.8655 | 95526.3013 | 34116.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227443.5745
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.2.11 | LOBBY PARA VIVIENDA N01 |  | 157509.4006 | 157509.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150.188 | 64578.8542 | 66153.9482 | 23626.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157509.4006
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.2.12 | CHUTE DE BASURA |  | 504030.0819 | 504030.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10080.6016 | 206652.3336 | 211692.6344 | 75604.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504030.0819
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.2.13 | SEÑALIZACIÓN ESTACIONAMIENTOS |  | 662710.2316 | 662710.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13254.2046 | 271711.195 | 278338.2973 | 99406.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662710.2316
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Nivel 6 | A2.3.18.2.14 | OTROS EQUIPOS |  | 315738.8781 | 315738.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6314.7776 | 129452.94 | 132610.3288 | 47360.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315738.8781
[5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 42% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1

## PN REAL
CLIENTE
ATN |  |  | Lineamientos
PROYECTO |  |  | CUS | 10v
UBICACIÓN |  |  | COS | 75%
M2 TERRENO | 4588
FECHA
PROPUESTA: | [13 empty] | 3256780.8
PRESUPUESTO DE OBRA PARAMETRICO | [8 empty] | VENTA DE AREAS
RENGLON | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
[11 empty] | M2 | PRECIO /M2 | IMPORTE | IVA aplicado | IMPORTE
| PRESUPUESTO PARAMÉTRICO PROYECTO REVOLUCION |  |  |  |  | PARTICIPACION POR ESPECIALIDAD SEGÚN M2 CONSTRUCCION |  |  | COMERCIAL | PLANTA BAJA | 660.15 | 45000 | 29706750 | 3802464 | 33509214
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | COMERCIAL | SEGUNDO NIVEL | 985.81 | 35000 | 34503350 | 4416428.8 | 38919778.8
| REVOLUCION |  |  |  |  | COMERCIO | OFICINAS | VIVIENDA | COMERCIAL | RESTAURANTES | 773.56 | 35000 | 27074600 | 3465548.8 | 30540148.8
1.- | PERMISOS DE CONSTRUCCION/PROYECTO |  |  | 11414400 | 9840000 | 0 | 0 | 0 | COMERCIAL | TERRAZA REST | 191.35 | 15000 | 2870250 | 367392 | 3237642
1 | Mecanica de Suelos | lote | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Estudio de Impacto Vial | lote | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFICINAS | N4 al N5 | 1453.92 | 35000 | 50887200 | 6513561.6 | 57400761.6
3 | Estudio Hidrologico | lote | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | DPTOS | 90 DEPARTAMENTOS | 7497.02 | 38732.842 | 290380890.8679 |  | 290380890.8679
4 | Estudio Geologico | lote | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | BODEGAS | S2, S1, E2, E3, E4 | 513.04 | 20000 | 10260800 | 1313382.4 | 11574182.4
5 | Estudio Analisis de riesgo Proteccion Civil | lote | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12074.85 |  | 445683840.8679 | 19878777.6 | 465562618.4679
6 | Estudio de Estabilidad de Taludes | lote | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4577.83
7 | Estudio de Impacto Ambiental (M.I.A.) | lote | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 11414400 | 0.37912
8 | Aportaciones a Dependencias | lote | 1 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.62088 | TOTAL DE VENTAS SIN IVA |  | 445683840.8679
9 | Proyecto Arquitectonico/Ejecutivo | lote | 0.1 | 2200000 | 220000 | 0 | 0 | 0 |  |  | RESUMEN
10 | Ingenierias | lote | 0.25 | 1800000 | 450000 | 0 | 0 | 0 |  |  | TOTAL VENTAS |  | 445683840.8679 | IVA PAGADO COMISIONES
11 | Gestoria y Tramites | lote | 0.7 | 3000000 | 2100000 |  |  |  |  | 3.5% | COMISION VIVIENDA |  | 10163331.1804 | INCLUIDO
[6 empty] | #REF! | #REF! |  |  | 3% | COMISION COMERCIAL |  | 4659088.5 | INCLUIDO | 763308
2.- | CONSTRUCCIÓN. | IVA a comercial | 10630631.5896 | 252327295.6501 | 241696664.0605 | #REF! | #REF! | 175255216.6254 |  |  | TOTAL DE INVERSION |  | 385897396.5891
1 | Area Habitacional | m2 | 17811.88 | 9839.2318 | 175255216.6254 |  |  | 175255216.6254 |  |  | UTILIDAD PROYECTO |  | 44964024.5985
2 | Area Comercial | m2 | 11400.4 | 5827.9927 | 66441447.4351 | [7 empty] | 11.65%
|  | Total de m2 | 29212.28
[6 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | IVA PAGADO | IVA COBRADO | DIFERENCIA DE IVA
3.- | VARIOS |  |  | 85652092.2988 | 78157732.5286 | [6 empty] | 24710268.7942 | 19878777.6 | -4831491.1942
1 | Publicidad | lote | 0.9 | 3000000 | 2700000 | [5 empty] | UTILIDAD NETA DE PROYECTO |  | 40132533.4043
2 | Legal | lote | 0.8 | 1000000 | 800000
3 | Imprevistos | porcentaje | 2.933% | 241696664.0605 | 7088788.92
4 | Developer Fee | porcentaje | 6% | 241696664.0605 | 14501799.8436
5 | Costo Financiero | porcentaje |  |  | 31317983.9649 | 0 | 0 | 0 |  | PRO-RATA
6 | Gerencia de obra Interna | porcentaje | 4.655% | 241696664.0605 | 11249961.91 | 0 | 0 | 0 |  |  | VENTAS | % | VALOR/TIERRA
7 | Preliminares de obra | porcentaje | 4.344% | 241696664.0605 | 10499197.89 | 0 | 0 | 0 |  | COMERCIAL | 94154950 | 21.13% | 11873418.2611
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | OFICINA | 50887200 | 11.42% | 6417134.8372
4.- | TERRENO |  |  |  | 56203000 | 0 | 0 | 0 |  | VIVIENDA | 290380890.8679 | 65.15% | 36618507.8141
1 | Terreno | m2 | 4588 | 12250 | 56203000 | 0 | 0 | 0 |  | BODEGAS | 10260800 | 2.302% | 1293939.0876
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 445683840.8679 | 100% | 56203000
5.- | COMISIONES |  |  |  | 14822419.6804
1 | Comisión Vivienda | porcentaje | 3.5% | 290380890.8679 | 10163331.1804 | 0 | 0 | 0
2 | Comisión Comercial | porcentaje | 3% | 155302950 | 4659088.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | #REF! | #REF! | 175255216.6254
16822087.8186
| COSTO DE PROYECTO SIN IVA | 329694396.5891 | 85.44%
| TIERRA | 56203000 | 14.56%
| TOTAL INVERSION SIN IVA | 385897396.5891 | 100%
| VENTAS SIN IVA | 445683840.8679 | [7 empty] | ACCIONISTA | % PARTICIPACION | $ TIERRA | $ UTILIDAD | $APORTACION | $TIERRA+UT+AP
| Total Utilidad | 44964024.5985 | -4831491.1942 | 40132533.4043 | [6 empty] | 33.33% | 18734314.599 | 13377497.7573 | 3833329.5 | 35945141.8563
| RENTABILIDAD | 11.65% | IVA EN CONTRA | UTILIDAD BRUTA | [6 empty] | 27.5% | 15455825 | 11036446.6862 | 3162500 | 29654771.6862
[11 empty] | 8.16% | 4585996.191 | 3274694.3282 | 938365.5 | 8799056.0192
| COSTO DE PROYECTO CON IVA | 364216207.6292 | [8 empty] | 10.2% | 5732537.391 | 4093398.0096 | 1172965.5 | 10998900.9006
| TIERRA | 56203000 |  |  | 532773.98 | [5 empty] | 10.2% | 5732537.391 | 4093398.0096 | 1172965.5 | 10998900.9006
| TOTAL INVERSION CON IVA | 420419207.6292 | Utilidad | Total | [6 empty] | 5.304% | 2980894.714 | 2128549.3067 | 609937 | 5719381.0207
| Ventas con IVA | 465562618.4679 | 45143410.8387 | 45143410.8387 | [6 empty] | 3.264% | 1834409.717 | 1309885.7578 | 375348.5 | 3519643.9748
[11 empty] | 2.04% | 1146484.997 | 818663.5489 | 234588.5 | 2199737.0459
|  |  |  | APORTACION | 11500000 | [5 empty] | 100% | 56203000 | 40132533.4043 | 11500000 | 107835533.4043
Note on F39: jorge_valdes@redsisjm.com: YA INCLUYE IVA

## PRORRATEO
| PRO-RATA |  |  |  | Montos antes de IVA
% GRAL | GIRO | M2 RETAIL | % por Giro | $/m2 rentable | $ Hard Cost | $ Soft Cost | $ Tierra | $ total
13.63% | COMERCIAL | 1645.96 | 39.68% | 27961.2191 | 26366602.1695 | 11995241.9974 | 7661204.063 | 46023048.2299
7.991% | RESTAURANTE | 964.91 | 23.26% | 27961.2191 | 15456875.0756 | 7031962.4752 | 4491222.3945 | 26980059.9453
12.04% | OFICINA | 1453.92 | 35.05% | 27961.2191 | 23290317.0346 | 10595714.5039 | 6767344.1707 | 40653375.7093
0.6864% | BODEGA COM | 82.88 | 1.998% | 27961.2191 | 1327653.1555 | 604003.534 | 385769.1516 | 2317425.841
34.35% | Total Com/Of | 4147.67 | 100% |  | 66441447.4351 | 30226922.5106 | 19305539.7798 | 115973909.7255
62.09% | VIVIENDA | 7497.02 | 94.57% | 34050.3794 | 165745178.5054 | 54635938.3944 | 34895258.7452 | 255276375.645
3.562% | BODEGA VIV | 430.16 | 5.426% | 34050.3794 | 9510038.1199 | 3134871.6236 | 2002201.475 | 14647111.2185
65.65% |  | 7927.18 | 100% |  | 175255216.6254 | 57770810.018 | 36897460.2202 | 269923486.8636
100% | GRAN TOTAL | 12074.85 |  | 31958.7735 | 241696664.0605 | 87997732.5286 | 56203000 | 385897396.5891

## RESUMEN
EGRESOS | Subtotal | Iva | Importe | Pagado al dia de hoy | CTA 027 | CTA 019 |  |  | VERIFICACION
Permisos de construccion y proyecto e ingenierias | 2840000 | 454400 | 3294400 | -420308 |  | -420308 |  | Licencias, estudios, proyecto y permisos | 3294400
Aportaciones Obras Inducidas | 7000000 | 1120000 | 8120000 | 0 |  |  |  | Aportaciones | 8120000
Construccion | 241696664.0605 | 10630631.5896 | 252327295.6501 | -2500000 | -2500000 |  |  | Construccion | 252327295.6501
Preliminares | 10499197.89 | 1679871.6624 | 12179069.5524 | -55518 | -55518 |  |  | Gastos de administración | 50274108.3338
Imprevistos | 7088788.92 | 1134206.2272 | 8222995.1472 | 0
Gerencia interna | 11249961.91 | 1799993.9056 | 13049955.8156 | -497757 | -497757
Publicidad | 2700000 | 432000 | 3132000 | -212416.05 |  | -212416.05 |  | Gastos de comercialización | 17954419.6804
Legal | 800000 | 128000 | 928000 | -101500 |  | -101500 |  | Gastos Legales | 928000
Costo financiero | 31317983.9649 | 0 | 31317983.9649 | 0 |  |  |  | Pago intereses crédito | 31317983.9649
Comiciones 100% Vivienda | 10163331.1804 | 0 | 10163331.1804 | -2037023.13 |  | -2037023.13
Comision 50% oficina | 763308 | 0 | 763308 | 0
| 326119235.9258 |  | 343498339.3106 | -5824522.18 |  |  |  |  | 364216207.6292
EGRESOS P/CONST AL MES 26
337673817.1306
INGRESOS | En Caja | Ingreso durante la construccion | Ingreso por Finiquitos | VENTAS Sin considerar P/egreso
Bancos cta 019 | 4715956.56 | 0 | 0 | 0
Credito Hipotecario 55% ventas sin Iva | 245126112.4774 | 0 | 0 | 0
Departamentos vendidos al dia de hoy (27 unidades) | 0 | 6414456.362 | 57622401.968 | 0
Departamentos disponibles (55 unidades) | 0 | 39720373.6816 | 158881494.7263 | 0
Departamentos INTERSOCIOS | 0 | 3950204 | 15800816 | 0
Venta de 50% oficinas | 0 | 22899240 | 2544360
IVA de ventas 50% oficinas | 0 | 0 | 3256780.8
Venta de 50% oficinas | 0 | 0 | 0 | 25443600
IVA de ventas 50% oficinas |  |  |  | 3256780.8
Venta de 100% comercio | 0 | 0 | 0 | 94154950
IVA de venta 100% comercio |  |  |  | 12051833.6
Venta 100% bodegas | 0 | 0 | 0 | 10260800
IVA de Venta 100% bodegas | 0 |  |  | 1313382.4
Aportaciones de socios | 9000000
| 258842069.0374 | 72984274.0436 | 238105853.4943 | 146481346.8
RESUMEN | INGRESOS CONTRA EGRESOS EN LA CONSTRUCCION
| EGRESOS PARA COSNTRUIR | INGRESOS DURANTE LA CONSTRUCCION
| 337673817.1306 | 331826343.0809
| DIFERENCIA | 5847474.0497
| PRESTAMO BANCARIO | FLUJO DE FINIQUITOS | Porcentaje de finiquito que ocupa el banco
| 245126112.4774 | 238105853.4943 | 102.9%
| DIFERENCIA | 7020258.983
| PENDIENTE EGRESOS | EGRESOS RESTANTES | INGRESOS RESTANTES
| Dif. por cubrir periodo de construccion | 5847474.0497
| Dif. Por cubrir de credito con cierre de finiquitos | 7020258.983
| Pagar Comision 100% comercio | 3132472.5
| Pagar Comision 50% oficina | 763308
| Developer Fee | 16822087.8186
|  | 33585601.3513 | 146481346.8
|  |  |  | tierra | Utilidad | Intereses, apertura, separaciones en cuenta 019 | Aportacion de socios
| Diferencia | 112895745.4487 | corresponde a: | 56203000 | 45143410.8387 | 49000 | 11500000
COSTO DEL PROYECTO con IVA incluyendo comisiones | -364216207.6292
TIERRA | -56203000
Ventas con Iva | 465562618.4679
Utilidad | 45143410.8387

## analisis (hidden)
| Unidades | M2 Rentable | Costo /m2 | Importe SIN IVA
VIVIENDA | 90 | 7497.02 | 38732.842 | 290380890.8679
OFICINA | 21 | 1453.92 | 35000 | 50887200
Tipo de venta | Unidades |  | Montos de VENTA | Pagado en Anticipo 10% | Por pagar en mensualidades 10% | Por pagar en finiquito 80% | Pagado al dia de hoy | Por pagar de lo vendido | Pagado de mensualidades | Por pagar de las mensualidades | Por recibir mensualmente de lo vendido
Ventas Dptos Al dia de hoy | 27 VENDIDOS | 27 | 72028002.46 | 7202800.246 | 7202800.246 | 57622401.968 | 7991144.13 | 64036858.33 | 788343.884 | 6414456.362 | 330476.6353
Ventas Intersocios | 8 BLOQUEADO | 8 | 19751020 | 0 | 1975102 | 15800816 | 0 | 19751020 | 0 | 1975102 | 82295.9167
Ventas futuras |  | 55 | 198601868.4079 | 0 | 19860186.8408 | 158881494.7263 | 0 | 198601868.4079 | 0 | 19860186.8408 | 827507.785
|  | 90 | 290380890.8679 | 7202800.246 | 29038089.0868 | 232304712.6943 | 7991144.13 | 282389746.7379 |  |  | 1240280.337
Comercio 100% | 94154950 |  |  |  |  | Pagado al dia de hoy de los departamentos | 7991144.13
Oficinas 100% | 50887200 |  |  |  |  | Lo que corresponde anticipo | 7202800.246
Vivienda 100% | 290380890.8679 |  |  |  |  | lo que corresponde a mensualidades | 788343.884
Bodegas 100% | 10260800
Necesidades
| Importe | Iva | Subtotal
Tramites y proyecto e ingenierias | 9840000 | 1574400 | 11414400
Construccion | 241696664.0605 | 10630631.5896 | 252327295.6501
Imprevistos | 7088788.92 | 1134206.2272 | 8222995.1472
Gerencia de obra Interna | 11249961.91 | 1799993.9056 | 13049955.8156
Preliminares de obra | 10499197.89 | 1679871.6624 | 12179069.5524
Costo Financiero | 31317983.9649 | 5010877.4344 | 36328861.3993
Comision de venta vivienda | 10163331.1804 | 0 | 10163331.1804
| 321855927.9258 | 21829980.8192 | 343685908.745
Credito PUENTE | 55%
Venta total | #REF! | 465562618.4679
Credito | #REF! | 256059440.1574
Estado de cuenta | Importe en Banco Cuenta 019 | Vendido por recibir en mensualidades | Por recibir Dptos socios 20%
15080616.922 | 4715956.56 | 6414456.362 | 3950204
50%
Venta de OF | #REF! | #REF!
Lo que falta por vender al 80% | 31776298.9453
Forma de solicitar el anticipo del credito
0.07 | anticipo | #REF!
0.13 | parcialidades | #REF!

## VENTAS DPTOS (hidden)
ESQUEMAS DE PAGO TRADICIONALES
ESQUEMAS DE PAGO | DESCUENTO | ENGANCHE | FINANCIADO | ESCRITURACION | TOTAL
Contado | 8% | 90% | 0% | 10% | 100%
Construcción | 4% | 15% | 70% | 15% | 100%
Crédito | 0% | 10% | 10% | 80% | 100%
PLAZOS
FINANCIADO: | Sera a un plazo no mayor a 24 mensualidades o bien a la fecha de entrega del inmueble
ESCRITURACION: | Sera a la entrega del inmueble.
FORMA DE PAGO: | Se establecera que sera mediante transferencia electronica o bien con cheque bancario a nombre de DESARROLLOS DAGS S.A. de C.V.
Venta total | 290380890.8679 |  | 198601868.4079
Unidades | 90 | Disponibles | 55
$ unidad prom | 3226454.343 |  | 3610943.062
Enganche | 10% |  | 10%
Financiado | 10% |  | 10%
Finiquito | 80% |  | 80%
Ejercicio: La venta de 3 Dptos por mes en el esquema de CREDITO
# unidades | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | FINIQUITO | TOTAL | COMISION DE VENTA
1 | 361094.3062 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
2 | 361094.3062 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
3 | 361094.3062 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 15699.7524 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
4 |  | 361094.3062 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
5 |  | 361094.3062 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
6 |  | 361094.3062 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 16413.3776 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
7 |  |  | 361094.3062 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
8 |  |  | 361094.3062 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
9 |  |  | 361094.3062 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 17194.967 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
10 |  |  |  | 361094.3062 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
11 |  |  |  | 361094.3062 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
12 |  |  |  | 361094.3062 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 18054.7153 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
13 |  |  |  |  | 361094.3062 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
14 |  |  |  |  | 361094.3062 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
15 |  |  |  |  | 361094.3062 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 19004.9635 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
16 | [5 empty] | 361094.3062 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
17 | [5 empty] | 361094.3062 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
18 | [5 empty] | 361094.3062 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 20060.7948 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
19 | [6 empty] | 361094.3062 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
20 | [6 empty] | 361094.3062 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
21 | [6 empty] | 361094.3062 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 21240.8415 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
22 | [7 empty] | 361094.3062 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
23 | [7 empty] | 361094.3062 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
24 | [7 empty] | 361094.3062 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 22568.3941 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
25 | [8 empty] | 361094.3062 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
26 | [8 empty] | 361094.3062 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
27 | [8 empty] | 361094.3062 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 24072.9537 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
28 | [9 empty] | 361094.3062 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
29 | [9 empty] | 361094.3062 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
30 | [9 empty] | 361094.3062 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 25792.4504 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
31 | MES 11: 361094.3062; MES 12: 27776.4851; MES 13: 27776.4851; MES 14: 27776.4851; MES 15: 27776.4851; MES 16: 27776.4851; MES 17: 27776.4851; MES 18: 27776.4851; MES 19: 27776.4851; MES 20: 27776.4851; MES 21: 27776.4851; MES 22: 27776.4851; MES 23: 27776.4851; MES 24: 27776.4851 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
32 | MES 11: 361094.3062; MES 12: 27776.4851; MES 13: 27776.4851; MES 14: 27776.4851; MES 15: 27776.4851; MES 16: 27776.4851; MES 17: 27776.4851; MES 18: 27776.4851; MES 19: 27776.4851; MES 20: 27776.4851; MES 21: 27776.4851; MES 22: 27776.4851; MES 23: 27776.4851; MES 24: 27776.4851 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
33 | MES 11: 361094.3062; MES 12: 27776.4851; MES 13: 27776.4851; MES 14: 27776.4851; MES 15: 27776.4851; MES 16: 27776.4851; MES 17: 27776.4851; MES 18: 27776.4851; MES 19: 27776.4851; MES 20: 27776.4851; MES 21: 27776.4851; MES 22: 27776.4851; MES 23: 27776.4851; MES 24: 27776.4851 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
34 | MES 12: 361094.3062; MES 13: 30091.1922; MES 14: 30091.1922; MES 15: 30091.1922; MES 16: 30091.1922; MES 17: 30091.1922; MES 18: 30091.1922; MES 19: 30091.1922; MES 20: 30091.1922; MES 21: 30091.1922; MES 22: 30091.1922; MES 23: 30091.1922; MES 24: 30091.1922 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
35 | MES 12: 361094.3062; MES 13: 30091.1922; MES 14: 30091.1922; MES 15: 30091.1922; MES 16: 30091.1922; MES 17: 30091.1922; MES 18: 30091.1922; MES 19: 30091.1922; MES 20: 30091.1922; MES 21: 30091.1922; MES 22: 30091.1922; MES 23: 30091.1922; MES 24: 30091.1922 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
36 | MES 12: 361094.3062; MES 13: 30091.1922; MES 14: 30091.1922; MES 15: 30091.1922; MES 16: 30091.1922; MES 17: 30091.1922; MES 18: 30091.1922; MES 19: 30091.1922; MES 20: 30091.1922; MES 21: 30091.1922; MES 22: 30091.1922; MES 23: 30091.1922; MES 24: 30091.1922 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
37 | MES 13: 361094.3062; MES 14: 32826.7551; MES 15: 32826.7551; MES 16: 32826.7551; MES 17: 32826.7551; MES 18: 32826.7551; MES 19: 32826.7551; MES 20: 32826.7551; MES 21: 32826.7551; MES 22: 32826.7551; MES 23: 32826.7551; MES 24: 32826.7551 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
38 | MES 13: 361094.3062; MES 14: 32826.7551; MES 15: 32826.7551; MES 16: 32826.7551; MES 17: 32826.7551; MES 18: 32826.7551; MES 19: 32826.7551; MES 20: 32826.7551; MES 21: 32826.7551; MES 22: 32826.7551; MES 23: 32826.7551; MES 24: 32826.7551 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
39 | MES 13: 361094.3062; MES 14: 32826.7551; MES 15: 32826.7551; MES 16: 32826.7551; MES 17: 32826.7551; MES 18: 32826.7551; MES 19: 32826.7551; MES 20: 32826.7551; MES 21: 32826.7551; MES 22: 32826.7551; MES 23: 32826.7551; MES 24: 32826.7551 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
40 | MES 14: 361094.3062; MES 15: 36109.4306; MES 16: 36109.4306; MES 17: 36109.4306; MES 18: 36109.4306; MES 19: 36109.4306; MES 20: 36109.4306; MES 21: 36109.4306; MES 22: 36109.4306; MES 23: 36109.4306; MES 24: 36109.4306 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
41 | MES 14: 361094.3062; MES 15: 36109.4306; MES 16: 36109.4306; MES 17: 36109.4306; MES 18: 36109.4306; MES 19: 36109.4306; MES 20: 36109.4306; MES 21: 36109.4306; MES 22: 36109.4306; MES 23: 36109.4306; MES 24: 36109.4306 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
42 | MES 14: 361094.3062; MES 15: 36109.4306; MES 16: 36109.4306; MES 17: 36109.4306; MES 18: 36109.4306; MES 19: 36109.4306; MES 20: 36109.4306; MES 21: 36109.4306; MES 22: 36109.4306; MES 23: 36109.4306; MES 24: 36109.4306 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
43 | MES 15: 361094.3062; MES 16: 40121.5896; MES 17: 40121.5896; MES 18: 40121.5896; MES 19: 40121.5896; MES 20: 40121.5896; MES 21: 40121.5896; MES 22: 40121.5896; MES 23: 40121.5896; MES 24: 40121.5896 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
44 | MES 15: 361094.3062; MES 16: 40121.5896; MES 17: 40121.5896; MES 18: 40121.5896; MES 19: 40121.5896; MES 20: 40121.5896; MES 21: 40121.5896; MES 22: 40121.5896; MES 23: 40121.5896; MES 24: 40121.5896 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
45 | MES 15: 361094.3062; MES 16: 40121.5896; MES 17: 40121.5896; MES 18: 40121.5896; MES 19: 40121.5896; MES 20: 40121.5896; MES 21: 40121.5896; MES 22: 40121.5896; MES 23: 40121.5896; MES 24: 40121.5896 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
46 | MES 16: 361094.3062; MES 17: 45136.7883; MES 18: 45136.7883; MES 19: 45136.7883; MES 20: 45136.7883; MES 21: 45136.7883; MES 22: 45136.7883; MES 23: 45136.7883; MES 24: 45136.7883 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
47 | MES 16: 361094.3062; MES 17: 45136.7883; MES 18: 45136.7883; MES 19: 45136.7883; MES 20: 45136.7883; MES 21: 45136.7883; MES 22: 45136.7883; MES 23: 45136.7883; MES 24: 45136.7883 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
48 | MES 16: 361094.3062; MES 17: 45136.7883; MES 18: 45136.7883; MES 19: 45136.7883; MES 20: 45136.7883; MES 21: 45136.7883; MES 22: 45136.7883; MES 23: 45136.7883; MES 24: 45136.7883 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
49 | MES 17: 361094.3062; MES 18: 51584.9009; MES 19: 51584.9009; MES 20: 51584.9009; MES 21: 51584.9009; MES 22: 51584.9009; MES 23: 51584.9009; MES 24: 51584.9009 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
50 | MES 17: 361094.3062; MES 18: 51584.9009; MES 19: 51584.9009; MES 20: 51584.9009; MES 21: 51584.9009; MES 22: 51584.9009; MES 23: 51584.9009; MES 24: 51584.9009 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
51 | MES 17: 361094.3062; MES 18: 51584.9009; MES 19: 51584.9009; MES 20: 51584.9009; MES 21: 51584.9009; MES 22: 51584.9009; MES 23: 51584.9009; MES 24: 51584.9009 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
52 | MES 18: 361094.3062; MES 19: 60182.3844; MES 20: 60182.3844; MES 21: 60182.3844; MES 22: 60182.3844; MES 23: 60182.3844; MES 24: 60182.3844 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
53 | MES 18: 361094.3062; MES 19: 60182.3844; MES 20: 60182.3844; MES 21: 60182.3844; MES 22: 60182.3844; MES 23: 60182.3844; MES 24: 60182.3844 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
54 | MES 18: 361094.3062; MES 19: 60182.3844; MES 20: 60182.3844; MES 21: 60182.3844; MES 22: 60182.3844; MES 23: 60182.3844; MES 24: 60182.3844 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
55 | MES 19: 361094.3062; MES 20: 72218.8612; MES 21: 72218.8612; MES 22: 72218.8612; MES 23: 72218.8612; MES 24: 72218.8612 | 2888754.4496 | 3610943.062 | 108328.2919
INGRESOS | 1083282.9186 | 1130382.1759 | 1179622.3086 | 1231207.2095 | 1285371.3554 | 1342386.2458 | 1402568.6302 | 1466291.1548 | 1533996.3372 | 1606215.1985 | 1683592.5498 | 1766922.0051 | 1857195.5816 | 1955675.847 | 2064004.1388 | 2184368.9076 | 2319779.2724 | 2474533.975 | 1932892.5157 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 1644017.0708 | 158881494.7263 | 198601868.4079 | 5958056.0522

## VENTAS OF (hidden)
ESQUEMAS DE PAGO TRADICIONALES
ESQUEMAS DE PAGO | DESCUENTO | ENGANCHE | FINANCIADO | ESCRITURACION | TOTAL
Contado | 8% | 90% | 0% | 10% | 100%
Construcción | 4% | 15% | 70% | 15% | 100%
Crédito | 0% | 35% | 55% | 10% | 100%
PLAZOS
FINANCIADO: | Sera a un plazo no mayor a 24 mensualidades o bien a la fecha de entrega del inmueble
ESCRITURACION: | Sera a la entrega del inmueble.
FORMA DE PAGO: | Se establecera que sera mediante transferencia electronica o bien con cheque bancario a nombre de DESARROLLOS DAGS S.A. de C.V.
Venta total | 50887200
Unidades | 21
$ unidad prom | 2423200
Enganche | 35%
Financiado | 55%
Finiquito | 10%
Ejercicio: La venta de 2 Oficinas por mes en el esquema de CREDITO
# unidades | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | FINIQUITO | TOTAL | COMISION DE VENTA
1 | 848120 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 242320 | 2423200 | 72696
2 | 848120 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 57946.087 | 242320 | 2423200 | 72696
3 |  | 848120 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 242320 | 2423200 | 72696
4 |  | 848120 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 242320 | 2423200 | 72696
5 |  |  | 848120 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 242320 | 2423200 | 72696
6 |  |  | 848120 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 63464.7619 | 242320 | 2423200 | 72696
7 |  |  |  | 848120 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 242320 | 2423200 | 72696
8 |  |  |  | 848120 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 66638 | 242320 | 2423200 | 72696
9 |  |  |  |  | 848120 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 242320 | 2423200 | 72696
10 |  |  |  |  | 848120 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 70145.2632 | 242320 | 2423200 | 72696
11 | [5 empty] | 848120 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 242320 | 2423200 | 72696
12 | [5 empty] | 848120 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 74042.2222 | 242320 | 2423200 | 72696
13 | [6 empty] | 848120 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 242320 | 2423200 | 72696
14 | [6 empty] | 848120 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 78397.6471 | 242320 | 2423200 | 72696
15 | [7 empty] | 848120 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 242320 | 2423200 | 72696
16 | [7 empty] | 848120 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 83297.5 | 242320 | 2423200 | 72696
17 | [8 empty] | 848120 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 242320 | 2423200 | 72696
18 | [8 empty] | 848120 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 88850.6667 | 242320 | 2423200 | 72696
19 | [9 empty] | 848120 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 242320 | 2423200 | 72696
20 | [9 empty] | 848120 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 95197.1429 | 242320 | 2423200 | 72696
21 | MES 11: 848120; MES 12: 102520; MES 13: 102520; MES 14: 102520; MES 15: 102520; MES 16: 102520; MES 17: 102520; MES 18: 102520; MES 19: 102520; MES 20: 102520; MES 21: 102520; MES 22: 102520; MES 23: 102520; MES 24: 102520 | 242320 | 2423200 | 72696
INGRESOS | 1696240 | 1812132.1739 | 1933292.1739 | 2060221.6977 | 2193497.6977 | 2333788.224 | 2481872.6685 | 2638667.9626 | 2805262.9626 | 2982964.2959 | 2325238.5816 | 1579638.5816 | 1579638.5816 | 1579638.5816 | 1579638.5816 | 1579638.5816 | 1579638.5816 | 1579638.5816 | 1579638.5816 | 1579638.5816 | 1579638.5816 | 1579638.5816 | 1579638.5816 | 1579638.5816 | 5088720 | 50887200 | 1526616
AL 50% | 848120 | 906066.087 | 966646.087 | 1030110.8489 | 1096748.8489 | 1166894.112 | 1240936.3342 | 1319333.9813 | 1402631.4813 | 1491482.148 | 1162619.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 789819.2908 | 2544360 | 25443600